1. **Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1) Комфортная городская среда городского поселения Одинцово; 2) Благоустройство территории городского поселения Одинцово; 3) Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово; 4) Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы | | | | | | |
| Координаторы муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гречко Игорь Ярославович;  Заместитель руководителя Администрации – начальник управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства Журавлев Андрей Александрович;  Заместитель руководителя Администрации Сушков Вадим Алексеевич | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| Всего | 491605,14 | 602913,33 | 613201,29 | 613201,29 | 613201,29 | 2934122,34 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 491605,14 | 602913,33 | 613201,29 | 613201,29 | 613201,29 | 2934122,34 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского поселения (по результатам инвентаризации) (процент/единица) | | | 63/50 | 76/60 | 86/68 | 96/76 | 100/79 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади. (единица) | | | 1 | 1 | - | - | - |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (единица) | | | 50 | 60 | 68 | 76 | 79 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по защите территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных (процент) | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Площадь территорий поселения, обработанных от клещей (га) | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по установке декоративных ограждающих конструкций (процент) | | | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора (единица) | | | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по санитарной рубке и опиловке сухостойных и аварийных деревьев (процент) | | | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Количество опор наружного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году (единица) | | | - | 235 | 240 | 240 | 240 |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников (процент) | | | - | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий в соответствии с утвержденными нормативными значениями (процент) | | | - | 93 | 97 | 100 | 100 |
| Необходимое количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветкой (единица) | | | - | - | - | - | - |
| Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов (единица) | | | - | - | - | - | - |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (единица) | | | 19 | 30 | 27 | 31 | 30 |
| Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха (процент) | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово (единица) | | | - | - | - | - | - |
| Количество обустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово (единица) | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (процент) | | | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |

1. **Общая характеристика проблем**

**формирование современной комфортной городской среды проживания**

**на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области**

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения города является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние, как общегородских территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутри дворовых и иных территорий города. Решение данного вопроса отнесено к компетенции органов местного самоуправления и является одной из их функций, реализация, которой осуществляется посредством использования муниципального имущества и средств местных бюджетов.

В последние годы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию поселения.

В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории городского поселения Одинцово органы местного самоуправления в своей работе руководствуются Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», который дает четкое определение дворовой территории.

Дворовая территория - это сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование.

Проведенная инвентаризация всех дворовых территорий городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального Московской области свидетельствуют о том, что около 10 процентов от общего числа дворов на территории городского поселения Одинцово не соответствуют установленным требованиям. Как правило, такие объекты располагаются в новых микрорайонах городского поселения Одинцово. Привести эти объекты к стандарту, установленному законом Московской области «О благоустройстве в Московской области», - одна из задач муниципальной программы.

Система благоустройства городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области - это система принятия решений, направленных на социально-экономическое, экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное обустройство территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Работа по благоустройству городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области должна приобрести комплексный характер и вестись на постоянной основе в рамках реализации муниципальной программы.

Другим важнейшим направлением обеспечения комфортной среды проживания населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области является приведение жилищного фонда городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в нормативное состояние согласно федеральному законодательству и законодательству Московской области.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных проблем, так как жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.

Согласно статистическим данным на территории городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области расположено 718 многоквартирных домов (далее - МКД) общей площадью 6446 тыс. кв. м.

В последние годы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области возникла тенденция быстрого старения жилищного фонда, особенно той части, которая создана в первой половине XX века и по состоянию на сегодняшний день полностью выработала свой эксплуатационный ресурс: деревянные, каменные с деревянными перекрытиями, каркасно-засыпные малоэтажные (до 3 этажей) жилые дома**.**

Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных элементов и инженерного оборудования, что в том числе вызвано ненадлежащим техническим обслуживанием, отсутствием текущего ремонта и плановых капитальных ремонтов.

Так, распределение многоквартирных домов на территории городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по проценту износа составляет:

от 0 до 30 процентов - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ МКД;

от 31 до 65 процентов - \_\_\_\_\_\_\_\_ МКД;

Жилищный фонд в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, признанный до 1 января 2016 года в установленном порядке аварийным, составляет два МКД, в которых проживает -0 человек.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Московской области, создания правовых и организационных основ и координации работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, Правительством Московской области была создана организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее - региональный оператор).

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»

Наименование критериев:

1. Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.
2. Дата последнего проведения капитального ремонта
3. Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
4. Процент собираемости взносов.

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль городских парков как традиционного места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. К услугам посетителей в парках имеются: физкультурно-оздоровительные объекты, детские и спортивные площадки, базы проката спортинвентаря. Наличие в парках больших лесных массивов способствует оздоровлению окружающей среды городского поселения Одинцово, позволяет людям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться и познавать мир. В связи с этим парки являются излюбленным местом отдыха жителей городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени имеющиеся на территории парков досуговые объекты нуждаются в реконструкции, кроме того, их количества недостаточно для посетителей парков. Большая часть территорий парков находится в заброшенном состоянии, на низком уровне находится экологическое состояние парков: на внушительной территории лесного массива на протяжении многих лет не производились работы по удалению поросли, очистке участков от древесной захламленности, удалению сухостойных и аварийных деревьев. Все это приводит к созданию ненадлежащих условий для существования в лесных массивах естественной флоры и фауны.

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга, привлекательного внешнего вида парков, рекламного обеспечения деятельности учреждения современное состояние парков культуры и отдыха не соответствует современным потребностям. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Практика показала, что различные категории посетителей приходят в парки в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных условий для всех категорий посетителей - главный ориентир развития территорий парков.

Основными приоритетами развития парков в настоящее время являются поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии, своевременный уход и улучшение состояния зеленых насаждений с повышением их средозащитной и природоохранной эффективности, а также создание комфортных условий для повседневного отдыха населения; проведение работ по комплексному благоустройству территорий, создание зон отдыха; реконструкция существующих и создание новых современных объектов для отдыха, развлечений и занятий спортом.

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство имеющихся парков. Мероприятия муниципальной программы требуют бюджетных расходов в течение длительного времени и не могут быть решены в пределах одного финансового года, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода для их решения.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. Настоящая цель достигается посредством решения комплекса следующих задач:

1. Комфортная городская среда городского поселения Одинцово;
2. Благоустройство территории городского поселения Одинцово;
3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово;
4. Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово.

Решение указанных задач позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

1. **Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы**

Решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1. Комфортная городская среда городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

* 1. Благоустройство общественных территорий городского поселения Одинцово, в том числе:
     1. Благоустройство пешеходных улиц. Целью данного мероприятия является приведение внешнего облика улиц города в соответствие с современными требованиями.
     2. Формирование рекреационных, прогулочных зон. Рекреационные и прогулочные зоны предназначены и обустраиваются для организации активного массового отдыха населения.
     3. Благоустройство Центральной площади города Одинцово, вблизи ул. Неделина.
  2. Благоустройство дворовых территорий городского поселения Одинцово, в том числе:
     1. Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия проводятся работы по приведению асфальтового покрытия проезжей части внутриквартальных дорог и проездов в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
     2. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В рамках мероприятия проводятся работы по изготовлению, монтажу новых детских игровых площадок (элементов игровых площадок) на территории поселения, что обеспечит своевременную замену устаревших конструкций, а также увеличение общей площади детских игровых площадок на территории городского поселения Одинцово, озеленение дворовых территорий, устройство парковок, контейнерных площадок, установка информационных стендов, организация освещения.

1. Благоустройство территории городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

* 1. Создание условий для благоустройства территории городского поселения Одинцово, в том числе:
     1. Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского поселения Одинцово. Данное мероприятие направлено на повышение материально-технического оснащения подведомственных учреждений для более качественного исполнения полномочий в части содержания, ремонта внутриквартальных дорог и проездов и иных функций.
     2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с мусоросборных площадок, что обеспечит чистоту и порядок рядом с многоквартирными жилыми домами в соответствии с санитарными нормами и правилами.
     3. Защита территории городского поселения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. Мероприятие включает в себя:

- отлов безнадзорных животных, а также сбор павших безнадзорных животных при обследовании территории поселения, по заявкам от граждан, учреждений здравоохранения и образования, организаций, занимающихся содержанием муниципального жилого фонда, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и других заинтересованных организаций;

- транспортировку отловленных безнадзорных и бродячих животных на специально оборудованных автомобилях;

- временное содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных;

- передачу в приют, при востребовании передачу гражданам, вакцинацию, стерилизацию (кастрацию), содержание в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврат безнадзорных животных в места прежнего обитания.

* + 1. Обслуживание мобильных туалетных кабин на территории поселения, что обеспечит соответствие установленным санитарным нормам и правилам при проведении массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово.
    2. Санитарная рубка и опиловка сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения, что обеспечит безопасность населения и транспортных средств.
    3. Посадка древесно-кустарниковой растительности, что обеспечит улучшение экологической обстановки на территории поселения.
    4. Приобретение контейнеров (бункеров) для нужд поселения, с целью качественного оказания услуг по сбору и вывозу мусора на территории городского поселения Одинцово.
    5. Приобретение и установка урн (вдоль городских дорог, в скверах, зонах отдыха), для обеспечения чистоты на территории городского поселения Одинцово.
    6. Устройство декоративных ограждающих конструкций на территории городского поселения Одинцово. В рамках данного мероприятия проводятся работы по устройству ограждений общегородских, внутриквартальных, придомовых газонов, цветников, что обеспечит их соответствие действующим нормам, а также ограничит доступ пешеходов к газонам и цветникам; устройство ограждений детских игровых площадок, по обращениям уполномоченных Главы, по заявлениям жителей города, для обеспечения безопасности детей, а также предотвращению въезда транспортных средств на детские игровые площадки; изготовление и монтаж разделительных дуг безопасности на придомовых тротуарах, предотвращающих возможность въезда на тротуары автотранспортных средств, с целью обеспечения безопасности перемещения жителей по тротуарам.
    7. Приобретение песка, плодородного грунта по обращениям уполномоченных Главы, жителей города, с целью благоустройства дворовых территорий, детских игровых площадок, газонов и цветников.
    8. Приобретение цветочной рассады по обращениям уполномоченных Главы, жителей города, с целью своевременной посадки цветочной рассады и благоустройства дворовых территорий.
    9. Приобретение, установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций, способствующих улучшению архитектурно-планировочного облика городского поселения Одинцово.
    10. Дезинсекция территории поселения от клещей, с целью обеспечения безопасности жителей городского поселения Одинцово.
    11. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг в сфере благоустройства (МБУ «ОГХ»), предусмотренных действующим законодательством.
    12. Уплата налога на имущество.
    13. Обслуживание и содержание мемориала «Вечный огонь» направленные на обеспечение сохранности объектов культурного наследия. В рамках мероприятий выполняются следующие работы:

- техническое обслуживание газопроводов и оборудования мемориала «Вечный огонь», а именно:

- проведение обследований подземного газопровода, с целью выявления мест повреждений изоляционного покрытия;

- осуществление контроля давления газа в газораспределительной системе;

- коррозийное обследование стальных подземных газопроводов, включающее в себя измерение электрических потенциалов на газопроводе и проверку эффективности работы электрозащитных установок;

- проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах;

- текущий ремонт запорной арматуры и компенсаторов.

- Транспортировка газа;

- Оплата за газ.

* + 1. Содержание и ремонт шахтных колодцев направленные на создание благоприятных условий для обеспечения граждан водой.

2.1.18. Содержание мест захоронений на территории городского поселения Одинцово. Мероприятие включает в себя перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет Одинцовского муниципального района на содержание мест захоронения, в том числе:

- выделение земельных участков для захоронений;

- инвентаризация и паспортизация захоронений;

- регистрация захоронений умерших в регистрационной книге;

- контроль за соблюдением порядка захоронений, соблюдение правил пожарной безопасности;

- ведение информационной базы данных по муниципальным кладбищам в электронном виде;

- обеспечение содержания, эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства кладбища;

- контроль за своевременной подготовкой могил, захоронений умерших (погибших), урн с прахом или праха после кремации, установка регистрационных знаков;

- содержание братских могил, могил, находящихся под охраной государства, других захоронений.

- зимнюю ручную очистку дорожек общего пользования, проходов между могилами, иных участков общего пользования на территории местных кладбищ;

- зимнюю механизированную очистку дорог, находящихся на территории муниципальных кладбищ;

- подсыпку дорожек песком и щебнем в зимний период;

- летнюю ручную очистку дорожек общего пользования, проходов между могилами, иных участков общего пользования;

- летнюю механизированную очистку дорог, находящихся на территории кладбищ;

- подсыпку дорожек песком и щебнем в летний период;

- сбор крупного и мелкого мусора на территории кладбищ, его погрузку и вывоз, уборку урн;

- поливку зеленых насаждений на территории кладбищ;

- устройство дорожек с асфальтобетонным покрытием;

- покраску ограждений;

- техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций.

2.2. Формирование комфортной городской световой среды, в том числе:

2.2.1. Организация уличного освещения мест общего пользования на территории городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется:

* проектирование и строительство объектов электроснабжения, что обеспечит удовлетворение растущих потребностей населения и организаций в электрической энергии.
* замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования;
* замена, ремонт и техническое обслуживание светильников;
* замена пускателей;
* замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;
* обеспечение круглосуточного диспетчерского управления наружным освещением по графику включения и отключения сетей уличного освещения;
* текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных электролиний уличного освещения;
* обрезка деревьев вдоль воздушных и кабельных электролиний напряжением и утилизация спиленных веток;

- оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения.

2.2.2. Организация архитектурно-художественного освещения города.

3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

3.1. Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД, в том числе:

3.1.1. Субсидия на ремонт подъездов многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово.

3.2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского поселения Одинцово, в том числе:

3.2.1. Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на обеспечение деятельности, что обеспечит реализацию требований Закона Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» от 01 июля 2013 года № 66/2013-ОЗ в отношении помещений, собственником которых является городское поселение Одинцово.

3.2.2. Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется участие в реализации мероприятий региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». Мероприятие проводится с целью обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД;

- ремонт фундамента МКД.

3.2.3. Проведение оценки соответствия расположенных на территории городского поселения Одинцово помещений и многоквартирных домов установленным требованиям с целью признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.

Мероприятие предусматривает проведение ряда процедур по обследованию жилых помещений, подготовку соответствующей документации, работу с застройщиками и жителями.

4. Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

* 1. Создание новых парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово. Увеличение количества территорий, доступных населению для отдыха и организации досуга.
  2. Благоустройство парков культуры и отдыха. Увеличение количества посетителей парков, приведение территорий парков в состояние, комфортное для посещений жителями и гостями городского поселения.
  3. Развитие парков культуры и отдыха городского поселения Одинцово, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского поселения Одинцово, в том числе:
     1. Смотр-конкурс «Парки Подмосковья». В целях создания благоприятных условий для отдыха населения, улучшения экологической среды, повышения уровня благоустройства и качества парков муниципальных образований Московской области, стимулирования создания новых парковых территорий.
     2. Содержание парков культуры и отдыха городского поселения Одинцово. [Уборка территории](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#2131020), работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, особые требования к доступности городской среды, праздничное оформление.
        1. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
        2. Содержание имущества бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
        3. Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
        4. Организация капитального и текущего ремонта бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения городского поселения Одинцово, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комфортная городская среда городского поселения Одинцово | 263016,00000 | 0,00000 | Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского поселения (по результатам инвентаризации) | процент / единица | 50/40 | 63/50 | 76/60 | 86/68 | 96/76 | 100/79 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| зоны отдыха | 1 | 1 | - | - | - | - |
| пешеходные зоны | - | - | - | - | - | - |
| набережные | - | - | - | - | - | - |
| скверы | - | - | - | - | - | - |
| площади | - | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | единица | 40 | 50 | 60 | 68 | 76 | 79 |
| 2. | Благоустройство территории городского поселения Одинцово | 2042072,50000 | 0,00000 | Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по защите территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | процент | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Площадь территорий поселения, обработанных от клещей | га | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по установке декоративных ограждающих конструкций | процент | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора | единица | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по санитарной рубке и опиловке сухостойных и аварийных деревьев | процент | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Количество опор наружного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году | единица | 230 | - | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | процент | 10 | - | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий в соответствии с утвержденными нормативными значениями | процент | 89 | - | 93 | 97 | 100 | 100 |
| Необходимое количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветкой | единица | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово | 216346,34000 | 0,00000 | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов | единица | 451 | - | - | - | - | - |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | 24 | 19 | 30 | 27 | 31 | 30 |
| 4. | Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово | 412687,50000 | 0,00000 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово | единица | 4 | - | - | - | - | - |
| Количество обустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово | единица | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | процент | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |

Методика расчета значений целевых индикаторов задач и показателей эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей:

**Задача 1. Комфортная городская среда**

Показатель 1.1. «Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского поселения Одинцово».

Единица измерения: процент/единиц.

Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий к общему количеству общественных и дворовых территорий.

Показатель 1.2. «Количество благоустроенных общественных территорий»

Единица измерения: единиц.

Методика расчета:

Значение показателя определяется суммой единиц благоустроенных общественных территорий, включенных в адресный перечень общественных территорий.

Показатель 1.3. «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями»

Единица измерения: единиц.

Методика расчета:

Значение показателя определяется суммой единиц обустроенных дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий (не менее 10% дворовых территорий).

**Задача 2. Благоустройство территории городского поселения Одинцово**

Показатель 2.1. «Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по защите территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

Единица измерения: процент.

Значение показателя определяется отношением удовлетворённых заявок граждан к общему числу обращений граждан по защите от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

Показатель 2.2. «Площадь территорий поселения, обработанных от клещей».

Единица измерения: га.

Значение показателя определяется суммой гектар территорий поселения, на которых проведены мероприятия по обработке от клещей.

Показатель 2.3. «Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по установке декоративных ограждающих конструкций».

Единица измерения: процент.

Значение показателя определяется отношением удовлетворённых заявок граждан к общему числу обращений граждан по установке декоративных ограждающих конструкций.

Показатель 2.4. «Количество установленных (отремонтированных) контейнерных площадок по сбору мусора».

Единица измерения: единица.

Значение показателя определяется суммой единиц контейнерных площадок по сбору мусора, которые установлены или отремонтированы.

Показатель 2.5. «Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по санитарной рубке и опиловке сухостойных и аварийных деревьев».

Единица измерения: процент.

Значение показателя определяется отношением удовлетворённых заявок граждан к общему числу обращений граждан по санитарной рубке и опиловке сухостойных и аварийных деревьев.

Показатель 2.6. «Количество опор наружного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году».

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество опор наружного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году.

Показатель 2.7. «Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП иэнергоэффективных светильников

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества энергосберегающих светильников на опорах уличного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году, к общему количеству светильников на опорах уличного освещения на территории городского поселения Одинцово.

Показатель 2.8. Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий с утвержденными нормативными значениями.

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества существующих светильников, установленных на опорах уличного освещения на территории городского поселения Одинцово в текущем году, к количеству светильников необходимых для доведения к стопроцентному уровню освещенности территории городского поселения Одинцово.

Показатель 2.9. «Необходимое количество зданий, строений, сооружений, памятников на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветкой ».

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество светильников архитектурно-художественной подсветки, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году.

**Задача 3.** **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово.**

Показатель 3.1.: «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"».

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году.

Показатель 3.2.: «Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт».

Единица измерения: процент.

Алгоритм определения значения целевого показателя: соотношение фактического уровня оплаты, поступившей в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» Московской области к размеру взноса за капитальный ремонт, утверждаемый постановлением Правительства Московской области, на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику такого помещения, умноженному на сумму площади домового фонда муниципального образования.

Результативность реализации программных мероприятий определяется по степени достижения запланированных результатов.

**Задача 4. Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово.**

Показатель 1.1. «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и

отдыха».

Единица измерения: процент.

Методика расчета:

Значение показателя определяется обеспеченностью парками культуры и отдыха на количество проживающих жителей в городском поселении Одинцово. На количество населения более 30 тыс. чел. – 1 парк культуры и отдыха (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»).

Показатель 1.2. «Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово».

Единица измерения: единица.

Методика расчета:

Значение показателя определяется суммой созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово

Показатель 1.3. «Количество обустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово».

Единица измерения: единица.

Методика расчета:

Значение показателя определяется количество обустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово

Показатель 1.4. «Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха».

Единица измерения: процент.

Методика расчета:

Значение показателя рассчитывается как отношение числа посетителей парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово в текущем году к базовому значению посетителей парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово.

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годах составит:

2018 год – 491605,14тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 0,00 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 491605,14 тыс. руб.

2019 год – 602913,33 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 0,00 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 602913,33 тыс. руб.

2020 год – 613201,29 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 0,00 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 613201,29 тыс. руб.,

2021 год – 613201,29 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 0,00 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 613201,29 тыс. руб.,

2022 год – 613201,29 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 0,00 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 613201,29 тыс. руб.,

**VII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы,**

**отчетность о реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формируется отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, формируется оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный [отчет](#Par741) о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Отчет размещается на официальном сайте городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в сети Интернет.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы ежегодно, до 20 марта года, следующего за отчетным, формируется годовой отчет о реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, формируется итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям № 7](#Par741) и [№ 8](#Par795) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям № 8](#Par795) и [№ 9](#Par840) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Отчеты размещаются на официальном сайте городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в сети Интернет.

Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае.

Под эффективностью муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование

современной комфортной городской среды проживания

на территории городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района

Московской области»

на 2018-2022 годы

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды проживания**

**на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | **Мероприятия муниципальной программы:** | | | | | | | | | |  |
| **1.** | **Задача 1: Комфортная городская среда городского поселения Одинцово** | **ИТОГО** | | **152 597,39072** | **263 016,00000** | **39 616,00000** | **55 850,00000** | **55 850,00000** | **55 850,00000** | **55 850,00000** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **2018-2022** | **39 906,48000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **86 022,52000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета городского поселения Одинцово** | **152 597,39072** | **263 016,00000** | **39 616,00000** | **55 850,00000** | **55 850,00000** | **55 850,00000** | **55 850,00000** |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий городского поселения Одинцово, в том числе: | Всего | | 180 015,71961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 38 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 75 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 66 015,71961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Благоустройство пешеходных улиц. | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 59 465,71961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Формирование рекреационных, прогулочных зон | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3. | Благоустройство Центральной площади города Одинцово, вблизи ул. Неделина | Всего | | 120 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 38 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 75 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: Благоустройство дворовых территорий городского поселения Одинцово, в том числе: | Всего | | 98 510,67111 | 263 016,00000 | 39 616,00000 | 55 850,00000 | 55 850,00000 | 55 850,00000 | 55 850,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 1 146,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 782,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 86 581,67111 | 263 016,00000 | 39 616,00000 | 55 850,00000 | 55 850,00000 | 55 850,00000 | 55 850,00000 |  |
| 1.2.1. | Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Одинцово | Всего | | 73 300,13896 | 168 000,00000 | 28 000,00000 | 35 000,00000 | 35 000,00000 | 35 000,00000 | 35 000,00000 | отдел транспорта, связи дорожного хозяйства Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 1 146,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 475,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 62 678,13896 | 168 000,00000 | 28 000,00000 | 35 000,00000 | 35 000,00000 | 35 000,00000 | 35 000,00000 |
| 1.2.2. | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Итого | | 25 210,53215 | 95 016,00000 | 11 616,00000 | 20 850,00000 | 20 850,00000 | 20 850,00000 | 20 850,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 1 307,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 23 903,53215 | 95 016,00000 | 11 616,00000 | 20 850,00000 | 20 850,00000 | 20 850,00000 | 20 850,00000 |
| **2.** | **Задача 2: Благоустройство территории городского поселения Одинцово** | **ИТОГО** | | **418 575,15435** | **2 042 072,50000** | **327 237,70000** | **420 992,73000** | **431 280,69000** | **431 280,69000** | **431 280,69000** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **2018-2022** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **407,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета городского поселения Одинцово** | **418 575,15435** | **2 042 072,50000** | **327 237,70000** | **420 992,73000** | **431 280,69000** | **431 280,69000** | **431 280,69000** |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: Создание условий для благоустройства территории городского поселения Одинцово, в том числе: | ИТОГО | | 333 667,69335 | 1 765 202,50000 | 265 167,70000 | 367 292,73000 | 377 580,69000 | 377 580,69000 | 377 580,69000 |  |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 407,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 333 667,69335 | 1 765 202,50000 | 265 167,70000 | 367 292,73000 | 377 580,69000 | 377 580,69000 | 377 580,69000 |  |
| 2.1.1. | Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского поселения Одинцово | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с мусоросборных площадок | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 9 259,76000 | 26 000,00000 | 6 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.3. | Защита территории городского поселения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 1 737,58600 | 7 000,00000 | 1 000,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.4. | Обслуживание мобильных туалетных кабин на территории поселения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 528,40000 | 2 200,00000 | 200,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.5. | Санитарная рубка и опиловка сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 918,32591 | 7 000,00000 | 1 000,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.6. | Посадка древесно-кустарниковой растительности на территории поселения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 200,00000 | 1 000,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.7. | Приобретение контейнеров (бункеров) для нужд поселения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.8. | Приобретение и установка урн (вдоль городских дорог, в скверах, зонах отдыха) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.9. | Устройство декоративных ограждающих конструкций на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 12 058,55040 | 6 500,00000 | 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.10. | Приобретение песка, плодородного грунта по обращениям уполномоченных Главы, жителей города | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 1 097,36200 | 8 200,00000 | 1 000,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.11. | Приобретение цветочной рассады по обращениям уполномоченных Главы, жителей города | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 395,00000 | 3 500,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 700,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.12. | Приобретение, установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.13. | Дезинсекция территории городского поселения Одинцово от клещей | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 160,00000 | 802,00000 | 162,00000 | 160,00000 | 160,00000 | 160,00000 | 160,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.14. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг в сфере благоустройства  (МБУ "ОГХ") | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 266 908,44104 | 1 516 572,80000 | 229 985,20000 | 313 930,93000 | 324 218,89000 | 324 218,89000 | 324 218,89000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.15. | Уплата налога на имущество | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 186,20000 | 1 208,00000 | 40,00000 | 292,00000 | 292,00000 | 292,00000 | 292,00000 | Управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности |
| 2.1.16. | Обслуживание и содержание мемориала "Вечный огонь" | Итого | 2018-2022 | 1 201,51800 | 3 448,90000 | 380,50000 | 767,10000 | 767,10000 | 767,10000 | 767,10000 | Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 407,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 794,51800 | 3 448,90000 | 380,50000 | 767,10000 | 767,10000 | 767,10000 | 767,10000 |
| 2.1.17. | Содержание и ремонт шахтных колодцев | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 825,85000 | 3 980,00000 | 600,00000 | 845,00000 | 845,00000 | 845,00000 | 845,00000 | Отдел по работе в сельских населенных пунктах |
| 2.1.18. | Содержание мест захоронений на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 38 597,70000 | 177 390,80000 | 23 000,00000 | 38 597,70000 | 38 597,70000 | 38 597,70000 | 38 597,70000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: Формирование комфортной городской световой среды, в том числе: | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 84 907,46100 | 276 870,00000 | 62 070,00000 | 53 700,00000 | 53 700,00000 | 53 700,00000 | 53 700,00000 | Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.2.1. | Организация уличного освещения мест общего пользования на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 84 907,46100 | 276 870,00000 | 62 070,00000 | 53 700,00000 | 53 700,00000 | 53 700,00000 | 53 700,00000 |
| 2.2.2. | Организация архитектурно-художественного освещения города | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **3.** | **Задача 3: Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово** | **ВСЕГО** | | **58 325,62000** | **216 346,34000** | **42 213,94000** | **43 533,10000** | **43 533,10000** | **43 533,10000** | **43 533,10000** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **2018-2022** | **32 201,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета городского поселения Одинцово** | **58 325,62000** | **216 346,34000** | **42 213,94000** | **43 533,10000** | **43 533,10000** | **43 533,10000** | **43 533,10000** |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД | Всего | | 51 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 32 201,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 19 322,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.1. | Субсидия на ремонт подъездов многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово | Всего | | 51 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 32 201,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 19 322,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского поселения Одинцово, в том числе: | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 39 003,62000 | 216 346,34000 | 42 213,94000 | 43 533,10000 | 43 533,10000 | 43 533,10000 | 43 533,10000 | Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и благоустройства |
| 3.2.1. | Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на обеспечение деятельности | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 39 003,62000 | 216 346,34000 | 42 213,94000 | 43 533,10000 | 43 533,10000 | 43 533,10000 | 43 533,10000 |
| 3.2.2. | Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово. | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | Объем финансирования не определен | | | | |
| 3.2.3. | Признание жилых помещений непригодными для проживания | не требует финансирования | 2018-2022 | не требует финансирования | | | | | | |
| **4.** | **Задача 4: Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово** | **ВСЕГО** | | **0,00000** | **412 687,50000** | **82 537,50000** | **82 537,50000** | **82 537,50000** | **82 537,50000** | **82 537,50000** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **2018-2022** | **1 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Средства бюджета городского поселения Одинцово** | **0,00000** | **412 687,50000** | **82 537,50000** | **82 537,50000** | **82 537,50000** | **82 537,50000** | **82 537,50000** |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: Создание новых паков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово | Всего | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: Благоустройство парков культуры и отдыха | Всего | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: Развитие парков культуры и отдыха городского поселения Одинцово, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского поселения Одинцово, в том числе: | Всего | | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 412 687,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 |
| 4.3.1. | Смотр-конкурс "Парки Подмосковья" | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2. | Содержание парков культуры и отдыха городского поселения Одинцово | Всего | | 85 586,48734 | 412 687,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 398,54400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 85 187,94334 | **412 687,50000** | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 | 82 537,50000 |
| 4.3.2.1. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения | Всего | | 79 560,60334 | 409 615,91500 | 81 923,18300 | 81 923,18300 | 81 923,18300 | 81 923,18300 | 81 923,18300 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 398,54400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2017-2021 | 79 162,05934 | 409 615,91500 | 81 923,18300 | 81 923,18300 | 81 923,18300 | 81 923,18300 | 81 923,18300 |
| 4.3.2.2. | Содержание имущества бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2017-2021 | 6 025,88400 | 3 071,58500 | 614,31700 | 614,31700 | 614,31700 | 614,31700 | 614,31700 |
| 4.3.2.3. | Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2017-2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2.4. | Организация капитального и текущего ремонта бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2017-2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | | | **789 035,16507** | **2 934 122,34000** | **491 605,14000** | **602 913,33000** | **613 201,29000** | **613 201,29000** | **613 201,29000** |  |
|  | **Федеральный бюджет** | | | **39 906,48000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
|  | **бюджет Московской области** | | | **119 630,52000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
|  | **бюджет городского поселения Одинцово** | | | **629 498,16507** | **2 934 122,34000** | **491 605,14000** | **602 913,33000** | **613 201,29000** | **613 201,29000** | **613 201,29000** |  |