Утверждена

постановлением Главы городского поселения Одинцово

№ 958 от « 25 » сентября 2013 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**на 2014-2016 годы**

2013 год

**I. Паспорт**

**муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского поселения Одинцово и благоприятных условий жизнедеятельности его населения | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1) организация эффективного решения вопросов местного значения населением непосредственно и органами местного самоуправления городского поселения Одинцово;  2) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и межнационального согласия на территории городского поселения Одинцово;  3) обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения городского поселения Одинцово;  4) обеспечение комплексного освоения и развития территории городского поселения Одинцово с учетом исторических и иных местных традиций;  5) создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения городского поселения Одинцово;  6) создание условий для творческого развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово;  7) создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей городского поселения Одинцово, сохранения и развития его исторических и культурных традиций;  8) оказание дополнительной социальной поддержки жителям городского поселения Одинцово;  9) создание условий для ведения жителями городского поселения Одинцово здорового образа жизни;  10) создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства на территории городского поселения Одинцово | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Одинцово  2. Безопасность городского поселения Одинцово  3. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово  4. Территориальное развитие городского поселения Одинцово  5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово  6. Работа с детьми и молодежью в городском поселении Одинцово  7. Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово  8. Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово  9. Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Одинцово  10. Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Одинцово | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| средства бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1) качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Одинцово и отдельных государственных полномочий;  2) качественное исполнение, устойчивость и рост доходов бюджета городского поселения Одинцово, в том числе за счет за счет эффективного использования муниципального имущества и поступления земельно-имущественных налогов;  3) повышение комфортности и снижение сроков предоставления муниципальных услуг населению городского поселения Одинцово;  4) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Одинцово;  5) предупреждение нарушений общественного порядка, порчи муниципального имущества и частной собственности, в том числе со стороны мигрантов, находящихся на территории городского поселения Одинцово;  6) безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистота и порядок на дорогах местного значения городского поселения Одинцово;  7) сбалансированное территориальное развитие городского поселения Одинцово с учетом местных условий и традиций;  8) повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых жителям городского поселения Одинцово;  9) повышение энергетической эффективности инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово;  10) шаговая доступность, комфортность и безопасность мест массового отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово;  11) вовлеченность молодежи городского поселения Одинцово в реализацию программы социально-экономического развития территории;  12) удовлетворенность населения качеством культурно-массовых мероприятий, библиотечного обслуживания и услуг муниципальных учреждений культуры;  13) поддержка и социальная адаптация жителей городского поселения Одинцово, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;  14) увеличение доли населения городского поселения Одинцово, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;  15) вовлеченность населения городского поселения Одинцово в распространение идей здорового образа жизни;  16) доступность объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания для жителей городского поселения Одинцово;  17) повышение инвестиционной привлекательности и количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Одинцово | | | |

**II. Общая характеристика социально-экономического развития**

**городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области**

**Территория и население**

Городское поселение Одинцово располагается в западной части Одинцовского муниципального района и граничит:

на юге – с Ленинским районом Московской области;

на востоке – с городским поселением Новоивановское и городом Москва;

на севере – с городскими поселениями Горское и Барвихинское;

на западе – с городским поселением Лесной Городок.

В городское поселение входят следующие населенные пункты: город Одинцово; поселок Абонентного ящика 001; поселок дома отдыха «Озера»; поселок дома отдыха «МПС Березка»; поселок «Красный октябрь»; поселок Лохинский 2-ой; поселок Москворецкого леспаркхоза; поселок Трехгорка; село Акулово; село Немчиновка; село Ромашково; деревня Вырубово; деревня Глазынино; деревня Губкино; деревня Измалково; деревня Лохино; деревня Мамоново; деревня Переделки; хутор Никонорово; хутор Одинцовский.

Численность постоянного населения городского поселения Одинцово на конец 2012 года составила 143,9 тыс. человек.

**Бюджетная обеспеченность**

Бюджет городского поселения Одинцово характеризуется самодостаточностью и имеет устойчивую тенденцию роста собственных доходов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2011**  **год** | **2012 год** | **2013**  **год (прогноз)** |
| **Налоговых и неналоговых доходов – всего,** | **765 348,1** | **1 036 998** | **1 047 157** |
| в том числе: |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 298 720 | 391 272 | 423 796 |
| налог на имущество физических лиц | 8 236,7 | 52 368 | 62 190 |
| земельный налог | 216 152 | 329 689 | 283 030 |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 193 453,5 | 208844 | 248 141 |
| прочие налоги и сборы | 10,5 | 0 | 0 |
| прочие неналоговые доходы | 48 775,4 | 54 825 | 30 000 |
| **Поступления из бюджета Московской области – всего** | **84 206,9** | **31 677** | **17 737** |
| **Всего доходов бюджета** | **849 555** | **1 068 675** | **1  064 894** |

Расходы бюджета городского поселения Одинцово отражают приоритеты социально-экономического развития муниципального образования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2011**  **год** | **2012**  **год** | **2013 год (прогноз)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **875 187,5** | **1 017 969,0** | **1 292 188** |
| Общегосударственные вопросы | 107 072,9 | 139 525,5 | 198 700 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 16 599,1 | 13 760,2 | 20 948 |
| Национальная экономика | 18 356,1 | 235 426 | 338 609 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 438 644,1 | 263 959,3 | 325 889 |
| Образование | 2 825,4 | 4 399,8 | 7 327 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 79 917,9 | 131 167 | 141 348 |
| Физическая культура и спорт | 148 120,5 | 160 359,4 | 193 924 |
| Социальная политика | 58 086,2 | 64 183,5 | 27 896 |
| Прочие расходы | 5 565,3 | - | 37 547 |

Таким образом, исполнение доходной части бюджета городского поселения Одинцово в 2011 году составило 109 %, 2012 году –104,1%, 2013 году (прогноз) – 110 %; расходной части в 2011 году – 91,8 %, 2012 году – 93,7 %, 2013 году (прогноз) – 98 %.

**Инвестиции**

Инвестиционная деятельность в городском поселении Одинцово характеризуется высокой активностью.

Объем инвестиций в основной капитал с 2011 года имеет положительную динамику к росту и находится на высоком уровне. В 2011 году данный показатель составил 8 803,60 млн. руб., 2012 году – 12 528,60 млн. руб., 2013 (прогноз) – 14 705,80 млн. руб.

Приток иностранных инвестиций на территорию городского поселения Одинцово сохраняет положительную тенденцию. В 2011 году данный показатель составил 27,69 млн. долларов США, в 2012 году – 65,00 млн. долларов США, 2013 году (прогноз) – 65,00 млн. долларов США.

**Трудовые ресурсы и безработица**

Численность экономически активного населения оставляет около 46% от общей численности населения городского поселения Одинцово, численность официально зарегистрированных безработных на конец 2012 года - 130 человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, работающих на территории городского поселения Одинцово, выросла с 2010 года по 2012 год в 1,32 раза и составила 34,5 тыс. руб. По прогнозам на конец 2013 года данный показатель достигнет значения 40,71 тыс. руб.

**Дороги и транспортное обслуживание**

Городское поселение Одинцово имеет развитую транспортную сеть. Основными магистралями, связывающими городское поселение с городом Москвой и другими населенными пунктами, являются Можайское шоссе и автодорога «Беларусь» (Минское шоссе).

Через поселение проходит Белорусское направление МЖД, от которого на север уходит Усовская ветка. Железная дорога связывает городское поселение с Москвой, а также с населенными пунктами на западе и северо-западе Одинцовского района.

Транспортное обслуживание территории производят следующие организации: «Одинцовское ПАТП» филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», ООО «Залесье», ООО «Импульс», ООО «Техно-мир», ООО «Авто-хендлер+», ООО «АУТО», ООО «Автороуд», ООО «Автолюкс-3», ООО «Легион», ИП Шаталов, ИП Новик.

Дорожная инфраструктура представлена разветвленной сетью внутриквартальных дорог с усовершенствованным покрытием. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на конец 2012 года составила 145,5 км., из которых 80,76% соответствуют нормативным требованиям (среднее по Одинцовскому муниципальному району – 78,52%). Все населенные пункты поселения имеют выход к автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Объем платных транспортных услуг населению в 2011 году составил – 1 171 467,00 тыс. руб., в 2012 году – 1 223 199,00 тыс. руб., в 2013 году (прогноз) – 1 294 469,00 тыс. руб., что составляет 78% от объема платных транспортных услуг Одинцовского муниципального района.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Общая площадь жилищного фонда городского поселения Одинцово на конец 2012 года составила 6 842,8 тыс. кв. м. с ежегодным приростом около 10%.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2011 году составила 47,55 кв. м. на 1 жителя, 2012 году – 47,55 кв. м., 2013 году (прогноз) – 47,53 кв. м. Данные значения выше среднего значения аналогичного показателя по Московской области, которое в 2012 году составило 33,81 кв. м. на 1 жителя.

Ветхие и аварийные жилые помещения на территории городского поселения Одинцово составляют 27,70 тыс. кв. м. Доля граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, составляет 0,27% (в среднем по Московской области – 14,85%). При этом доля семей, состоящих на учете для получения жилья 10 лет и более в общем числе семей, состоящих на учете, на конец 2012 года составила 77,98%.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово в 2011 году составила – 33,33%, в 2012 году – 25,00%, в 2013 (прогноз) – 25,00%.

Инженерное обеспечение жилищного фонда городского поселения Одинцово выглядит следующим образом:

водопровод – 98%

канализация – 96%

газ – 97%

центральное отопление – 96,8%.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово на конец 2012 года составил 42,1% (в среднем по Одинцовскому муниципальному району – 58,5%).

Средний тариф на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оказываемые населению, бюджетным организациям и прочим потребителям на территории городского поселения Одинцово сопоставим с аналогичным показателем в целом по Одинцовскому муниципальному району:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование среднего тарифа** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год (прогноз)** |
| теплоснабжение (руб./Гкал) | 1 062,30 | 1 133,76 | 1 272,97 |
| водоснабжение (руб./куб.м.) | 19,60 | 19,92 | 21,85 |
| водоотведение (руб./куб.м.) | 20,09 | 21,03 | 23,12 |

Объем платных жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, растет ежегодно со средним темпом 16,42 и 28,3% соответственно.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид услуг** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год (прогноз)** |
| жилищные услуги (млн.руб.) | 609,26 | 696,58 | 809,07 |
| коммунальные услуги (млн.руб.) | 4 273,89 | 5 217,30 | 6 690,20 |

Протяженность электрических сетей на территории городского поселения Одинцово - 1297,1 км. В настоящее время проводятся регулярные профилактические работы по поддержанию линий в рабочем состоянии.

Общая мощность котельных поселения – 591,31 Гкал/с. Ведутся работы по увеличению мощности до 623,31 Гкал/час.

Общая протяженность водопроводных сетей – 137 км.

Общая протяженность газопроводных сетей – 91,7 км.

Общая протяженность тепловых сетей – 91,7 км.

Общая площадь канализационных сетей – 133 км.

**Промышленность**

На территории городского поселения Одинцово функционирует около 20 крупных предприятий, в том числе:

ЗАО ПО «Одинцово»;

ОАО «Стройиндустрия» (сборные ж/б изделия и стеновые материалы);

ОАО «Стройремонтналадка» (металлопластиковые окна);

ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод ОАО «ОДИЛАК»;

ООО «Красная линия» (выпуск парфюмерных и косметологических средств);

ООО «Московский насосный завод»;

ООО «ИНВИТО» (производство высококачественной обуви в южной промзоне г.Одинцово);

ЗАО «Одинцовский завод легких конструкций»;

ЗАО «Хладокомбинат «Западный»;

ООО «Одинцовский машиностроительный завод»;

ООО «Одинцовская региональная топливная компания»;

ООО «МАРР РУССИЯ».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности составил в 2011 году 18849,5 млн.руб., 2012 году – 21714,8 млн.руб., 2013 году (прогноз) – 25195,8 млн.руб.

**Городское хозяйство**

Крупнейшим городскохозяйственным предприятием городского поселения Одинцово является ЗАО «Матвеевское».

В 2011-2013 годах на территории городского поселения Одинцово произведено городскохозяйственной продукции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование с/х продукции** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год (прогноз)** |
| картофеля (тонн) | 198 | 161 | 161 |
| овощей (тонн) | 3 212 | 3 408 | 3 410 |
| скота и птицы (тонн) | 17 | 22 | 22 |
| молока (тонн) | 446 | 518 | 518 |
| яиц (тыс. штук) | 25 | 24 | 24 |

**Малое предпринимательство**

В городском поселении Одинцово ежегодно растет число малых предприятий (включая микропредприятия). В расчете на 1000 жителей их количество составило: в 2011 году – 20,3 единиц, 2012 году – 20,6 единиц, 2013 году (прогноз) – 20,8 единиц.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет в малом предпринимательстве (включая микропредприятия) в 2011 году составили 402,24 млн.руб., 2012 году – 418,42 млн.руб., 2013 году (прогноз) – 437,66 млн.руб.

Также ежегодно увеличивается фонд заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия) и соответствующая среднемесячная заработная плата:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год (прогноз)** |
| Фонд заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия), млн.руб. | 2 660,8 | 2 955,5 | 3 292,2 |
| Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия), руб. | 23 254,7 | 25 519,8 | 28 057,9 |

В городском поселении в настоящее время осуществляют деятельность 34 торговых центра и комплекса, 280 продовольственных магазинов и павильонов, 805 непродовольственных магазинов и павильонов, 199 объектов мелкорозничной торговли общей площадью около 300 тыс. кв.м.

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли за 2011-2013 годы увеличилась на 9% и составила 169,6-185,0 тыс.кв.м. Оборот розничной торговли в указанном периоде увеличился на 24,5%: в 2011 году составил 34612,4 млн.руб., 2012 году – 39174,3 млн.руб., 2013 году (прогноз) – 43 104,9 млн.руб.

На территории города дальнейшее развитие получает система бытового обслуживания. В настоящее время насчитывается более 270 объектов, в том числе 95 парикмахерских, 15 мастерских по ремонту и пошиву обуви, 19 - по ремонту и пошиву одежды, 15 – по ремонту техники и часов, 23 – по химчистке, крашению и прачечных, 6 – по ритуальным услугам и другие.

Объем платных бытовых услуг населению городского поселения Одинцово составил в 2011 году 274064,9 тыс.руб., 2012 году – 312773,4 тыс.руб., 2013 году (прогноз) – 360198,5 тыс.руб.

**Безопасность**

В городском поселении Одинцово охрану правопорядка осуществляют 1-й, 2-й и Немчиновский отделы полиции по городу Одинцово, ОГИБДД, первый взвод отдельного батальона ППС межмуниципального управления внутренних дел МВД России «Одинцовское».

Наблюдается рост по таким видам преступлений, как кражи из автомобилей, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью.

В то же время снижается количество разбоев, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, угонов автомобилей.

В целях осуществления более полного контроля за состоянием общественного порядка в городском поселении Одинцово и снижения уровня уличной преступности, продолжается развитие многофункциональной системы безопасности и контроля (МСБК) городского поселения Одинцово.

На регулярной основе в поселении проводятся мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пожарная обстановка** | **2011г.** | **2012г.** | **2013г.**  **(за 8 мес.)** |
| Количество пожаров | 74 | 56 | 40 |
| Количество погибших | 5 | 2 | 2 |
| Количество пострадавших | 16 | 2 | 1 |

Все социально значимые объекты на территории городского поселения Одинцово соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.

**Культура и библиотечное обслуживание населения**

На территории города Одинцово осуществляют свою деятельность 6 учреждений культуры, подведомственные Администрации городского поселения Одинцово:

муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнечный»;

муниципальные бюджетные учреждения культуры «Баковский культурно-досуговый центр», «Немчиновский культурно-досуговый центр», «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр»;

муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи Бондаревой».

С 01 октября 2012 года проведена реорганизация муниципальных бюджетных учреждений культуры путем слияния 8 муниципальных городских библиотек в одно МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр», в состав которого также вошел историко-краеведческий музей.

Проведена работа по оснащению учреждений культуры оборудованием и мебелью. Главный акцент в этом направлении уделялся компьютеризации библиотек с целью создания в последующем электронного каталога, а также организации на базе библиотек обучающих интернет - курсов для жителей-пенсионеров города.

На сегодняшний день главной стратегической задачей является реализация новой модели библиотеки, которая наряду с традиционными функциями обеспечения литературой научного и учебного процессов будет выполнять роль информационного и интеллектуального центра, обеспечивающего оперативный доступ, как к собственным, так и мировым информационным ресурсам.

Уровень обеспеченности населения городского поселения Одинцово учреждениями культуры характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  **(единиц на 100 тыс. населения)** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год (прогноз)** |
| обеспеченность общедоступными библиотеками | 7,65 | 6,95 | 6,95 |
| обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | 6,26 | 6,25 | 6,25 |
| Уровень обеспечения населения музеями | 1,39 | 1,39 | 1,39 |

Объем платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению, составил в 2011 году 333,9 тыс. руб., 2012 году – 360,9 тыс. руб., 2013 году (прогноз) – 360 тыс. руб.

Растет среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. В 2011 году она составила 17 141 руб., 2012 году – 19 764 руб., 2013 году (прогноз) – 29 391 руб.

Ежегодно проводятся мероприятия «Праздник двора» с мастер-классами, концертами, веселыми конкурсами, хороводами с ростовыми куклами и призами, которые стали яркими летними праздниками, которые приходят в гости в каждый Одинцовский двор.

На территории городского поселения Одинцово традиционно проводятся праздники, приуроченные к таким датам, как: 23 февраля, Масленица, 8 марта, 9 мая, мероприятия в рамках празднования Всероссийского Дня библиотек, Дня города Одинцово. Проводятся праздники для отдельных категорий жителей, такие как: Праздник работников учреждений дошкольного воспитания, День пожилого человека, День матери, мероприятия, посвященные чествованию юбиляров золотых и серебряных свадеб (всего – свыше 50 мероприятий).

**Социальная поддержка населения**

В городском поселении Одинцово сформирована и развивается многоцелевая система дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан. Жители поселения получают следующие виды материальной помощи:

предоставление муниципальных льгот в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы из расчета 6000 руб. в год на каждого ребенка;

ежемесячные доплаты к пенсии участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше;

оказание единовременной материальной помощи социально-незащищенным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Одинцово», при выходе на пенсию;

муниципальные льготы в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются следующим категориям граждан:

* участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
* военнослужащие, ставшие инвалидами 1 или 2 группы или имеющие 2 или 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы;
* военнослужащие, ставшие инвалидами 1 или 2 группы или имеющие 2 или 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности из числа ветеранов подразделений особого риска, получившие заболевания в период прохождения военной службы;
* родители и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в боевых действиях;
* лица, награжденные медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»;
* семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* семьи, получающие пенсию по потере кормильца на детей (на период получения пенсии);
* лица, награжденные медалями «За доблестный труд на благо Одинцовского района», «За доблестный труд на благо Одинцовского муниципального района», достигшим пенсионного возраста, при отсутствии мер социальной поддержки по другим основаниям
* родители и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время;
* инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, проживающие в частном жилищном фонде.

Ежегодно органами местного самоуправления городского поселения организуются и проводятся мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню памяти и скорби, Дню матери, Дню инвалида, годовщине битвы под Москвой, Новому году.

**Физическая культура и массовый спорт**

На территории городского поселения Одинцово располагаются три стадиона с комплексами спортивных площадок, лыжероллерная трасса им. Ларисы Лазутиной, а также следующие спортивные комплексы: универсальный спортивный комплекс «Искра», культурно-спортивный центр «Мечта», Муниципальный детский центр хоккея и фигурного катания, МАУС «Волейбольно-спортивный комплекс», спортивный комплекс СЭУ «Трансинжстрой», МБОУ ДОД ОКСДЮШОР (муниципальный бассейн), МБОУ ДОД ДЮСШ по фехтованию, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ДЮСШ по спортивным единоборствам, МБОУ ДОД ДЮСШ (по бадминтону), МБОУ ДОД ОСЮТ, Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ.

Большая работа по развитию физической культуры среди учащихся проводится на базе спортивных залов средних общеобразовательных школ городского поселения Одинцово.

На привлечение детей и молодёжи поселения к занятиям фигурным катанием и хоккеем положительно сказывается работа МУП «Муниципальный детский центр хоккея и фигурного катания», который является учебно-тренировочной базой для школы фигурного катания и школы хоккея г. Одинцово.

На территории поселения ежегодно проводится более 45 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Обеспеченность населения городского поселения Одинцово спортивными залами составляет 0,81 тыс.кв.м. на 10 тыс. жителей, что соответствует аналогичному среднему показателю по Одинцовскому муниципальному району. При этом показатель обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями ниже среднего по району на 1,7 тыс.кв.м. на 10 тыс. жителей и составляет 5,79 тыс.кв.м.

Обеспеченность населения городского поселения Одинцово плавательными бассейнами составляет 83,74 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. жителей.

Объем платных услуг физической культуры и спорта, оказанных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями спорта, составил в 2011 году 3 642,6 тыс.руб., 2012 году – 25 950 тыс.руб., 2013 году (прогноз) – 37 957 тыс.руб.

**Организация местного самоуправления**

В городском поселении Одинцово сформированы и осуществляют деятельность в соответствии с Уставом следующие органы местного самоуправления:

Глава городского поселения Одинцово, осуществляющий руководство деятельностью местной администрации;

Совет депутатов городского поселения Одинцово, состоящий из 25 депутатов;

Администрация городского поселения Одинцово;

Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

В Администрации городского поселения Одинцово работают 110 муниципальных служащих, из них до 30 лет – 30 человек, от 30 до 55 лет – 59 человек, свыше 55 лет – 21 человек. 100 муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование, 10 человек – среднее профессиональное образование. В соответствии с требованиями Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» от 02 марта 2007 года №25-ФЗ муниципальные служащие городского поселения Одинцово раз в три года проходят повышение квалификации.

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2011-2012 годах разработано и утверждено 13 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг:

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»;

«Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории городского поселения Одинцово и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

«Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг»;

«Социальная поддержка малоимущих граждан»;

«Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей)»;

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Одинцово и предназначенных для сдачи в аренду»;

«Согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте»;

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»;

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

С целью информирования жителей городского поселения Одинцово о деятельности органов местного самоуправления и основных результатах социально-экономического развития публикуется газет «Одинцовская неделя», создан и функционирует официальный сайт Администрации городского поселения Одинцово [www.odintsovo-gorod.ru](http://www.odintsovo-gorod.ru). Ежегодно глава городского поселения Одинцово отчитывается перед населением о результатах социально-экономического развития территории.

Наиболее актуальными направлениями дальнейшего социально-экономического развития городского поселения Одинцово являются:

рост собственных доходов и эффективное исполнение расходов местного бюджета;

повышение качества предоставления муниципальных услуг;

повышение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления;

снижение уровня износа и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;

улучшение жилищных условий граждан;

обеспечение чистоты и порядка на территории поселения;

содержание и развитие сети парковок;

развитие комплексной системы безопасности;

повышение уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

рост уровня обеспеченности жителей поселения спортивными залами;

актуализация документов территориального планирования в связи с изменением границ городского поселения Одинцово;

расширение мер социальной поддержки населения.

Решение указанных и иных задач социально-экономического развития городского поселения Одинцово необходимо осуществлять системно на основе программно-целевого подхода в рамках единой муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**III. Прогноз социально-экономического развития городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области**

Дальнейшее социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово может определяться двумя сценариями:

1 сценарий – сохранение инерционной динамики развития, исходя из относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий социально-экономического развития поселения;

2 сценарий – увеличение темпов социально-экономического развития поселения на основе комплексного программно-целевого подхода и повышения эффективности органов местного самоуправления и межведомственного взаимодействия.

Прогноз социально-экономического развития городского поселения Одинцово основывается на данных прогноза социально-экономического развития муниципальных районов (включая прогноз социально-экономического развития поселений) и городских округов Московской области на 2013-2015 годы, методах экспертных оценок, экономического анализа и экстраполяции.

В период 2014-2016 годов прогнозируется достижение следующих значений ключевых показателей социально-экономического развития городского поселения Одинцово:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  показателя** | **2014 год** | | **2015 год** | | **2016 год** | |
| **1 сцена-рий** | **2 сцена-**  **рий** | **1 сцена-рий** | **2 сцена-рий** | **1 сцена-рий** | **2 сцена-рий** |
| Численность постоянного  населения (на конец года) | 144 109 | 144 223 | 144 331 | 144 527 | 144 553 | 144 832 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (млн.руб.) | 29 350,0 | 29 545,4 | 34 521,3 | 34 935,4 | 40 603,8 | 41 308,7 |
| Городско-хозяйственное производство, в том числе: |  | | | | | |
| производство картофеля (тонн) | 162 | 164 | 163 | 166 | 164 | 168 |
| производство овощей (тонн) | 3 411 | 3 425 | 3 425 | 3 443 | 3439 | 3461 |
| производство скота и птиц (тонн) | 23 | 25 | 23 | 26 | 23 | 27 |
| производство молока (тонн) | 519 | 521 | 521 | 525 | 523 | 529 |
| производство яиц (тыс.штук) | 24 | 26 | 25 | 28 | 26 | 30 |
| Объем платных транспортных услуг населению (млн.руб.) | 1 362,19 | 1 364,90 | 1 428,01 | 1 432,27 | 1 497,01 | 1 502,97 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (км) | 145,5 | 145,8 | 145,5 | 146,2 | 145,5 | 146,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 83,30 | 83,94 | 83,94 | 85,17 | 84,6 | 86,4 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (%) | 50,00 | 200,00 | 80,00 | 125,00 | 128,0 | 78,1 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт (км) | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 6,1 | 5,9 | 6,7 |
| Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 жителей | 21,0 | 21,3 | 21,1 | 21,4 | 21,3 | 21,5 |
| Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций (%) | 13,27 | 13,27 | 13,28 | 13,31 | 13,29 | 13,34 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в малом предпринимательстве (включая микропредприятия) (млн.руб.) | 460,58 | 469,62 | 496,96 | 502,86 | 536,21 | 538,45 |
| Фонд заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия) (млн.руб.) | 3 674,3 | 3 714,6 | 4 114,9 | 4 273,2 | 4 608,3 | 4 915,8 |
| Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия) (рублей) | 30 760,7 | 30 976,7 | 33 911,0 | 35 045,8 | 37 384,0 | 39 649,4 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн.руб.) | 15 750,00 | 16 127,00 | 16 790,00 | 17 220,00 | 17 898,7 | 18 387,1 |
| Количество созданных рабочих мест (единиц) | 385 | 390 | 385 | 390 | 385 | 390 |
| Численность официально зарегистрированных безработных (человек) | 125 | 124 | 125 | 123 | 125 | 122 |
| Фонд заработной платы работников организаций всех организационно-правовых форм (млн.руб.) | 21 425,9 | 22 068,0 | 25 352,9 | 26 420,8 | 29 999,7 | 31 632,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) (рублей) | 46 021,4 | 47 017,6 | 53 408,7 | 54 998,0 | 61 981,8 | 64 332,8 |
| Оборот розничной торговли (млн.руб.) | 47 161,9 | 47 569,7 | 51 649,6 | 52 593,0 | 56 564,3 | 58 146,8 |
| Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (тыс.кв.м.) | 190,0 | 194,9 | 196,0 | 198,0 | 202,2 | 201,1 |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.м. на 1000 жителей) | 1 319,2 | 1 352,4 | 1 359,0 | 1 371,4 | 1 400,1 | 1 390,7 |
| Объем платных услуг населению (млн.руб.) | 9 429,6 | 9 521,9 | 10 483,4 | 10 687,8 | 11 655,1 | 11 996,5 |
| Объем платных бытовых услуг населению (тыс.руб.) | 414 240,6 | 418 256,4 | 477 850,1 | 485 258,8 | 551 227,3 | 562 994,6 |
| Жилищный фонд (тыс.кв.м.) | 6 842,8 | 6 842,9 | 6 842,8 | 6 842,9 | 6 842,8 | 6 842,9 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (кв.м. на 1 жителя) | 47,48 | 47,45 | 47,41 | 47,35 | 47,3 | 47,2 |
| Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (тыс.кв.м.) | 30,47 | 29,98 | 29,65 | 28,84 | 28,9 | 27,7 |
| Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье (%) | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,25 |
| Доля семей, состоящих на учете для получения жилья 10 лет и более в общем числе семей, состоящих на учете (%) | 79,53 | 74,88 | 77,93 | 71,21 | 76,37 | 67,72 |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%) | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 36,0 | 35,03 | 35,03 |
| Объем платных жилищных услуг населению (млн.руб.) | 934,1 | 937,6 | 1 079,7 | 1 085,7 | 1 248,1 | 1 257,2 |
| Объем платных коммунальных услуг населению (млн.руб.) | 8 815,7 | 8 835,0 | 11 750,0 | 11 800,0 | 15 660,9 | 15 760,1 |
| Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками (единиц на 100 тыс.населения) | 6,94 | 6,93 | 6,93 | 6,92 | 6,92 | 6,90 |
| Уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа (единиц на 100 тыс.населения) | 6,25 | 6,24 | 6,24 | 6,23 | 6,23 | 6,21 |
| Уровень обеспеченности населения музеями (единиц на 100 тыс.населения) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей) | 28 397,4 | 30456,8 | 31236.70 | 33807,04 | 34360.37 | 37525,82 |
| Объем платных услуг учреждений культуры (тыс. руб.) | 39 473,8 | 39 961,7 | 41 447,5 | 42 359,4 | 43 519,9 | 44 901,0 |
| Объем платных услуг физической культуры и спорта (тыс. руб.) | 113 257,2 | 115 529,1 | 129 260,5 | 132 375,6 | 147 525,1 | 151 678,7 |
| Обеспеченность населения спортивными залами (тыс.кв.м. на 10 тыс. жителей) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями (тыс.кв.м. на 10 тыс. жителей) | 5,78 | 5,77 | 5,77 | 5,76 | 5,76 | 5,75 |

Также в период с 2014 по 2016 год будут достигнуты следующие значения показателей, определенных в Указе Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 07 мая 2012 года № 601:

уровень удовлетворенности жителей городского поселения Одинцово качеством предоставляемых муниципальных услуг – не менее 80%;

доля жителей поселения, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, – не менее 90%;

доля жителей поселения, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, – не менее 60%;

снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления городского поселения Одинцово для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности,– до 2;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления городского поселения Одинцово для муниципальных услуг – до 15 минут.

На социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово могут оказать влияние следующие риски:

1. Макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской и региональной экономике, которые могут привести к снижению уровня доходов местного бюджета и объема финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы, в том числе публичных нормативных обязательств, что осложнит оказание дополнительной социальной поддержки жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и, как следствие, приведет к росту социальной напряженности в местном сообществе.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями муниципальной программы, направленными на повышение устойчивости бюджета городского поселения Одинцово, обеспечение роста его доходной части за счет эффективного управления муниципальным имуществом и земельно-имущественным комплексом территории.

2. Операционные риски, связанные с несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы и принятием необходимых муниципальных нормативно-правовых актов.

Данные риски будут минимизированы путем создания комплексной системы управления реализацией муниципальной программы, включающей меры по контролю и регулярной оценке эффективности выполнения программных мероприятий, обеспечению эффективного межведомственного взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района, оценке результативности деятельности каждого муниципального служащего Администрации городского поселения Одинцово.

3. Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленные климатическими аномалиями или человеческим фактором. Предусмотренные муниципальной программой мероприятия в области соответствующей подготовки населения и организаций, создания комплексной системы безопасности территории, а также формирования резервного фонда Администрации городского поселения Одинцово позволят минимизировать данные риски.

4. Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления. Наступление данных рисков может оказать негативное влияние на реализацию муниципальной программы в случае централизации полномочий, при котором органы местного самоуправления городского поселения Одинцово не смогут завершить решение поставленных социально-экономических задач. Или, наоборот, в случае передачи отдельных государственных полномочий на муниципальный уровень без соответствующего финансового обеспечения, должны будут перераспределять средства местного бюджета на новые направления деятельности.

Минимизация данных рисков заключается в обеспечении эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района с целью подготовки совместных законодательных инициатив и передачи отдельных полномочий на районный уровень.

5. Политические риски, связанные с выборами в органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района и городского поселения Одинцово, по результатам которых могут измениться приоритеты муниципальной политики, и, как следствие, задачи, решаемые в рамках муниципальной программы.

Минимизация указанных рисков достигается за счет установления и согласования с жителями долгосрочных приоритетов социально-экономического развития городского поселения Одинцово, активного широкомасштабного вовлечения населения в реализацию программных мероприятий и развития института общественного контроля за составлением и исполнением местного бюджета.

6. Информационные риски, связанные с отсутствием системы муниципальной статистики и разобщенностью ведомственных данных о состоянии отдельных сфер социально-экономического развития территории. Указанные риски будут минимизированы посредством реализации таких программных мероприятий, как внедрение автоматизированных систем управления городским поселением Одинцово, проведение различных социологических исследований, организация межведомственного взаимодействия с органами власти и предприятиями.

7. Экологические риски, обусловленные экстенсивным развитием московской агломерации и реализацией крупных инфраструктурных проектов вблизи городского поселения Одинцово. Возникновение экологических рисков может привести к проявлению факторов, негативно влияющих на здоровье жителей поселения, состояние растительного и животного мира, уровень комфортности проживания в целом. Для минимизации указанных рисков муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры поселения, формирование здорового образа жизни население, комплексное благоустройство территории и развитие экологически чистых мест массового отдыха жителей городского поселения Одинцово.

8. Социальные риски, связанные с низкой социальной и общественно-политической активности местных жителей, что потенциально может привести к дисбалансу интересов различных категорий населения в процессе реализации муниципальной программы. Данные риски будут минимизированы комплексом мероприятий, направленных на вовлечение жителей городского поселения Одинцово в реализацию программных мероприятий.

**IV. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского поселения Одинцово и благоприятных условий жизнедеятельности его населения. Настоящая цель достигается посредством решения комплекса следующих задач:

1) организации эффективного решения вопросов местного значения населением непосредственно и органами местного самоуправления городского поселения Одинцово;

2) обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и межнационального согласия на территории городского поселения Одинцово;

3) обеспечения безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения городского поселения Одинцово;

4) обеспечения комплексного освоения и развития территории городского поселения Одинцово с учетом исторических и иных местных традиций;

5) создания комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения городского поселения Одинцово;

6) создания условий для творческого развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово;

7) создания условий для удовлетворения культурных потребностей жителей городского поселения Одинцово, сохранения и развития его исторических и культурных традиций;

8) оказания дополнительной социальной поддержки жителям городского поселения Одинцово;

9) создания условий для ведения жителями городского поселения Одинцово здорового образа жизни;

10) создания условий для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства на территории городского поселения Одинцово.

**V. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

Решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией следующих подпрограмм:

1. Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Одинцово.

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского поселения Одинцово, развитию муниципальной службы, созданию условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышению эффективности управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом, обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг, противодействию коррупции.

2. Безопасность городского поселения Одинцово.

Подпрограмма включает мероприятия по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике терроризма и экстремизма, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, обеспечению безопасности людей на водных объектах, развитию действующей многофункциональной системы безопасности и контроля (системы видеонаблюдения), созданию условий для деятельности добровольной народной дружины.

3. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово.

В подпрограмму входят мероприятия, направленные на содержание муниципального дорожного хозяйства, организацию безопасности дорожного движения, транспортное обслуживание населения городского поселения Одинцово и развитие сети парковок.

4. Территориальное развитие городского поселения Одинцово.

В подпрограмму включены мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документов планирования развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово, информационному обеспечению градостроительной деятельности.

5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово.

Подпрограмма включает мероприятия по организации софинансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, развитию жилищных отношений, модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры, организации благоустройства территории поселения, организации управления многоквартирными домами, обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищного фонда.

6. Работа с детьми и молодежью в городском поселении Одинцово.

В подпрограмму входят мероприятия по содействию развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи, решению проблем социальной адаптации молодежи, поддержке общественно значимых инициатив молодежи поселения.

7. Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово.

В подпрограмму включены культурно-массовые мероприятия, а также мероприятия по модернизации, укреплению материально-технической базы и содержанию муниципальных учреждений культуры, развитию музейного дела и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения городского поселения Одинцово.

8. Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово.

Подпрограмма включает мероприятия по оказанию материальной помощи отдельным категориям жителей городского поселения Одинцово и мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, а также мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

9. Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Одинцово.

В подпрограмму входят мероприятия по организации и проведению официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, развитию и содержанию муниципальных учреждений физической культуры и спорта, созданию условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения.

10. Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Одинцово.

В подпрограмму включены мероприятия по формированию и развитию муниципальной нормативно-правовой базы в области поддержки предпринимательства, предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, созданию условий для обеспечения жителей городского поселения Одинцово услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

**Подпрограмма**

**«Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Одинцово»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Эффективное решение вопросов местного  значения населением непосредственно и органами местного самоуправления городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Одинцово; 2) развитие муниципальной службы городского поселения Одинцово; 3) создание условий для эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Одинцово; 4) повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом городского поселения Одинцово; 5) обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг городского поселения Одинцово; 6) осуществление мер по противодействию коррупции на территории городского поселения Одинцово | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 235884 | 251216 | 251216 | 738316 |
| Средства  бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 235884 | 251216 | 251216 | 738316 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) устойчивое функционирование органов местного самоуправления городского поселения Одинцово; 2) рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского поселения Одинцово; 3) качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Одинцово и отдельных государственных полномочий; 4) формирование и развитие кадрового резерва Администрации городского поселения Одинцово; 5) качественное исполнение, устойчивость и рост доходов бюджета городского поселения Одинцово, в том числе за счет за счет эффективного использования муниципального имущества и поступления земельно-имущественных налогов; 6) снижение финансовых, временных и трудовых затрат на решение вопросов местного значения за счет автоматизации функций органов местного самоуправления;  7) повышение комфортности и снижение сроков предоставления муниципальных услуг населению городского поселения Одинцово; 8) предотвращение потенциальных коррупционных действий должностных лиц органов местного самоуправления городского поселения Одинцово | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является эффективное решение вопросов местного значения населением непосредственно и органами местного самоуправления городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Одинцово;

развития муниципальной службы городского поселения Одинцово;

создания условий для эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Одинцово;

повышения эффективности управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом городского поселения Одинцово;

обеспечения доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг городского поселения Одинцово;

осуществления мер по противодействию коррупции на территории городского поселения Одинцово.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Одинцово.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Обеспечение деятельности Главы городского поселения Одинцово, что позволит высшему должностному лицу городского поселения Одинцово осуществлять собственные полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с Уставом городского поселения Одинцово.

1.2. Обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности представительного органа поселения.

1.3. Обеспечение деятельности Администрации городского поселения Одинцово, направленное на непосредственное решение вопросов местного значения в соответствии с Уставом городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется содержание аппарата и обслуживающего персонала местной администрации, закупка товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления текущей деятельности исполнительно-распорядительного органа городского поселения Одинцово, а также содержание имущества.

1.4. Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Одинцово, направленное на осуществление контрольных функций в соответствии с Уставом городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется содержание аппарата и обслуживающего персонала Контрольно-ревизионной комиссии, закупка товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления ее текущей деятельности.

2. Развитие муниципальной службы городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Формирование и развитие кадрового резерва Администрации городского поселения Одинцово, что позволит осуществлять эффективное замещение должностей муниципальной службы в местной администрации. В рамках мероприятия:

формируется и совершенствуется муниципальная нормативно-правовая база, регулирующая работу с кадровым резервом;

составляется и ежегодно обновляется перечень должностей муниципальной службы, для замещения которых формируется кадровый резерв, и список соответствующих кандидатов;

проводится оценка и отбор лиц для включения в кадровый резерв;

организуется профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка лиц, включенных в кадровый резерв;

проводится индивидуальная работа с каждым специалистом, включенным в кадровый резерв, по совершенствованию его личностных и профессиональных качеств.

2.2. Проведение аттестации муниципальных служащих, что позволит определять их соответствие занимаемой должности, мотивировать на совершенствование профессиональных компетенций, осуществлять продвижение по службе. Аттестация муниципальных служащих проводится раз в три года в соответствии с законодательством о муниципальной службе и муниципальными нормативно-правовыми актами городского поселения Одинцово.

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Одинцово.

Данное направление включает следующие мероприятия:

3.1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета городского поселения Одинцово финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района, что обеспечит своевременное и качественное исполнение бюджетного законодательства РФ в части составления и исполнения местного бюджета. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального района.

3.2. Обеспечение передачи полномочий по созданию региональной информационной системы управления общественными финансами, что позволит Администрации городского поселения Одинцово участвовать в едином информационном пространстве управления государственными и муниципальными финансами с применением электронной подписи и автоматизировать все этапы осуществления бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального района.

3.3. Обеспечение передачи полномочий по тарифному регулированию Администрации Одинцовского муниципального района.

3.4. Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района, что обеспечит модернизацию социально значимых объектов образования и здравоохранения на территории городского поселения Одинцово. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с Администрацией Одинцовского муниципального района.

3.5. Формирование резервного фонда Администрации городского поселения Одинцово, что обеспечит своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Одинцово.

3.6. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы городского поселения Одинцово в области управления муниципальными финансами. В рамках мероприятия:

регулярно актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве;

ежегодно по результатам исполнения бюджета городского поселения Одинцово совершенствуются административные регламенты и иные документы, регулирующие основные процедуры исполнения местного бюджета;

разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты, регулирующие общественный контроль за использованием муниципальных финансов.

3.7. Создание и актуализация раздела «Муниципальный бюджет» на официальном сайте Администрации городского поселения Одинцово, что обеспечит информирование жителей городского поселения Одинцово о доходах и расходах местного бюджета, ходе исполнения финансовых обязательств поселения. В рамках мероприятия на официальном сайте:

публикуются муниципальные нормативно-правовые акты в области управления муниципальными финансами;

публикуются решения Совета депутатов городского поселения Одинцово об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год, о внесении изменений в принятые решения, отчетов об исполнении местного бюджета;

размещается информация о доходах и расходах бюджета городского поселения Одинцово в графическом виде;

обеспечивается возможность задавать вопросы о состоянии местного бюджета и получать ответы должностных лиц Администрации городского поселения Одинцово.

4. Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом городского поселения Одинцово.

4.1. Выполнение функций технического заказчика в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности. В рамках мероприятия в соответствии с утверждаемой сметой обеспечивается деятельность муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» (фонд заработной платы и страховые взносы, закупка товаров, работ и услуг, уплата налогов и пр.).

4.2. Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Одинцово, что обеспечит выявление фактического наличия муниципального имущества, постановку на учет выявленного неучтенного имущества, сопоставление фактического наличия муниципального имущества с данными бухгалтерского учета, проверку полноты отражения в учете имущественных обязательств. Также в рамках мероприятия осуществляется выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества на территории городского поселения Одинцово.

4.3. Независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Одинцово, что обеспечит проведение сделок с муниципальным имуществом, в том его приватизацию, передачу в доверительное управление, сдачу в аренду, использование в качестве предмета залога, продажу или иное отчуждение, передачу в качестве вклада в уставный капитал и пр.

4.4. Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит соблюдение организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований земельного законодательства, выявление и устранение нарушений землепользования. В рамках мероприятия осуществляется контроль за:

выполнением землепользователями, собственниками, владельцами, арендаторами обязанностей по использованию земель, установленных законодательством;

соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков;

соблюдением порядка, исключающего использование земельных участков  без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю;

своевременным освоением земельных участков;

использованием земель по целевому назначению;

выполнением арендаторами условий договоров аренды земельных участков;

своевременным освобождением земельных участков по окончании сроков действия договоров аренды земельных участков.

4.5. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой городского поселения Одинцово в области управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом. В рамках мероприятия:

регулярно актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве;

ежегодно по результатам отчетов за предыдущий год совершенствуются положения и иные документы, регулирующие порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельные отношения на территории поселения, осуществление муниципального земельного контроля;

разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты, регулирующие общественный контроль за использованием муниципального имущества.

4.6. Мобилизация доходов бюджета городского поселения Одинцово, что обеспечит повышение эффективности администрирования земельно-имущественных налогов и как следствие рост налоговых доходов местного бюджета.

5. Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг городского поселения Одинцово.

5.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Информационно-просветительский центр», которые осуществляет информирование населения о:

социально-экономическом, культурном и общественно-политическом развитии муниципального образования;

развитии общественной инфраструктуры поселения;

принятых муниципальных правовых актах;

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

содержании, ремонте и реконструкции дорог;

деятельности в сфере строительства;

историческом, культурном наследии и достопримечательностях муниципального образования;

формировании здорового образа жизни,

безопасном поведении населения муниципального образования на дорогах, на воде, пожарной безопасности;

экологической безопасности и защите окружающей среды и пр.

5.2. Размещение новостных и информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления и публикация муниципальных нормативно-правовых актов городского поселения Одинцово в средствах массовой информации, что обеспечит исполнение требований федерального и регионального законодательства об информировании населения о проведении публичных слушаний, решениях, принятых Главой, Советом депутатов и Администрацией городского поселения Одинцово, содержащих нормы, обязательные к исполнению всеми жителями поселения.

5.3. Техническая поддержка и развитие официального сайта Администрации городского поселения Одинцово, что обеспечит работоспособность ресурса <http://www.odintsovo-gorod.ru/>, обновление информации и предоставление жителям поселения муниципальных услуг в электронном виде, а также развитие иных интерактивных сервисов.

5.4. Проведение социологических исследований среди жителей городского поселения Одинцово, что позволит органам местного самоуправления принимать решения, а также формировать и реализовывать программу комплексного социально-экономического развития поселения с учетом мнения его жителей.

5.5. Организация предоставления муниципальных услуг городского поселения Одинцово по принципу «одного окна», что обеспечит реализацию на территории поселения Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года №210-ФЗ и Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 07 мая 2012 года № 601.

6. Осуществление мер по противодействию коррупции на территории городского поселения Одинцово.

6.1. Развитие института уполномоченных Главы городского поселения Одинцово, что обеспечит наблюдение, проверку и оценку соответствия общественным интересам деятельности органов местного самоуправления поселения, а также активное участие жителей в контроле качества выполнения работ за счет средств местного бюджета.

6.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов городского поселения Одинцово, что обеспечит реализацию органами местного самоуправления поселения требований Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 года №172-ФЗ.

6.3. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере и сфере управления муниципальным имуществом городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется:

проведение анализа причин отказов в выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию,

анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление;

анализ результатов продажи и приватизации объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего законодательства;

обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ;

проведение проверок эффективности расходования бюджетных средств;

обеспечение доступности процедур по реализации муниципального имущества, добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении функции по реализации муниципального имущества;

организация проверки использования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию наиболее затратных мероприятий.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №1.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективное осуществление местного самоуправления на территории городского поселения Одинцово, в том числе

устойчивое функционирование органов местного самоуправления городского поселения Одинцово;

рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского поселения Одинцово;

качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Одинцово и отдельных государственных полномочий;

повышение качества и результативности работы муниципальных служащих Администрации городского поселения Одинцово;

качественное исполнение, устойчивость и рост доходов бюджета городского поселения Одинцово, в том числе за счет за счет эффективного использования муниципального имущества и поступления земельно-имущественных налогов;

повышение комфортности и снижение сроков предоставления муниципальных услуг населению городского поселения Одинцово;

предотвращение потенциальных коррупционных действий должностных лиц органов местного самоуправления городского поселения Одинцово.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 2.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб.,

2015 год – тыс.руб.,

2016 год – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Безопасность городского поселения Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Безопасность городского поселения Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Безопасность городского поселения Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, поддержание общественного порядка и создание нормальных условий для функционирования инфраструктуры городского поселения Одинцово, реализация единой государственной политики в области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 2) обеспечение мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 3) обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму; 4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Одинцово;  5) обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Одинцово;  6) содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблюдения;  7) создание условий для деятельности добровольной народной дружины городского поселения Одинцово по охране общественного порядка | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 26155 | 27854 | 27854 | 81863 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 26155 | 27854 | 27854 | 81863 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  2) создание устойчивой системы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;  3) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, объектов жизнеобеспечения населения, иных социально-значимых объектов;  4) минимизация последствий совершения возможных террористических актов и экстремистских проявлений, повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях угрозы совершения террористического акта;  5) создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижение материального ущерба от них и гибели людей;  6) исключение случаев гибели и травматизма людей на водных объектах;  7) максимальный охват системой видеонаблюдения территории города Одинцово в целях поддержания общественного порядка, достижения более высокой результативности в борьбе с преступностью, обеспечения своевременной и скоординированной реакции городских служб на чрезвычайные ситуации;  8) восстановление и развитие системы участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности. | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, поддержание общественного порядка и создание нормальных условий для функционирования инфраструктуры городского поселения Одинцово, реализация единой государственной политики в области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

участия в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

обеспечения мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечения мер по противодействию терроризму и экстремизму;

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Одинцово;

обеспечения мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Одинцово;

содержания, технического обслуживания и развития системы видеонаблюдения;

создания условий для деятельности добровольной народной дружины городского поселения Одинцово по охране общественного порядка.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия ежегодно разрабатывается и утверждается План действий органов управления, сил и средств городского поселения Одинцово по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Содержание, накопление и восполнение резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В рамках мероприятия осуществляется закупка товаров и формирование продовольственных запасов в соответствии с требованиями федерального законодательства.

2.2. Организация обучения работающего и неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, что обеспечит реализацию органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями требований Федерального закона «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ.

2.3. Трансляция на местном телевидении видеопродукции, изготовление информационно-наглядных материалов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, что обеспечит информирование жителей городского поселения Одинцово о способах обеспечения личной безопасности в военное время или в период чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму.

Данное направление включает следующие мероприятия:

3.1. Изготовление и распространение среди населения информационно-наглядных материалов по противодействию терроризму и действиям в случае угрозы совершения террористического акта.

3.2. Изготовление и трансляция на местном телевидении видеоматериалов, вскрывающих сущность и общественную опасность терроризма и экстремизма.

3.3. Обеспечение пропускного режима сотрудников и посетителей в служебные помещения администрации городского поселения Одинцово с ведением видеонаблюдения на объекте, что обеспечит ее антитеррористическую защищенность в соответствии с установленными требованиями.

3.4. Обслуживание автоматизированной системы контроля и управления доступом (АСКУД) в помещении администрации городского поселения Одинцово, что обеспечит ее техническую исправность и бесперебойную работу.

3.5. Техническое обслуживание системы технических средств охраны (кнопок тревожной сигнализации) в зданиях администрации городского поселения Одинцово, что обеспечит их техническую исправность и бесперебойную работу.

3.6. Оперативное реагирование мобильных нарядов вневедомственной охраны (полиции) на поступающие «тревожные» сообщения из зданий администрации городского поселения Одинцово.

3.7. Выставление мобильного ограждения (фан-барьеров) и арочных металлодетекторов при проведения массовых праздничных мероприятий на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит антитеррористическую защищенность массовых мероприятий с участием жителей поселения.

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Одинцово.

Направление включает в себя мероприятия:

4.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Одинцово, установление дополнительных требований пожарной безопасности в пожароопасный период.

В рамках мероприятия осуществляется:

мониторинг наличия первичных противопожарных средств в организациях на территории поселения;

организация обучения населения мерам пожарной безопасности;

размещение информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности;

содержание пожарных водоемов и оборудование пожарных щитов в населенных пунктах.

4.2. Трансляция на местном телевидении видеопродукции, изготовление информационно-наглядных материалов по пожарной безопасности, что обеспечит информирование населения городского поселения Одинцово и мерах пожарной безопасности дома и в общественных местах.

4.3. Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в зданиях администрации городского поселения Одинцово, что обеспечит ее техническую исправность и бесперебойную работу.

5. Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Одинцово.

Направление включает в себя следующие мероприятия:

5.1. Трансляция на местном телевидении видеопродукции о безопасности людей на водных объектах, что обеспечит информирование жителей городского поселения о мерах личной безопасности на воде.

5.2. Установка стационарных знаков на водоемах, запрещающих купание и переход по льду.

6. Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблюдения.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

6.1. Содержание и техническое обслуживание многофункциональной системы безопасности и контроля городского поселения Одинцово, что обеспечит ее техническую исправность и бесперебойную работу.

6.2. Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

6.3. Развитие и совершенствование действующей многофункциональной системы безопасности и контроля городского поселения Одинцово, что обеспечит

охрану общественного порядка и общественной безопасности в подъездах многоквартирных домов и общественных зонах;

содействие оперативным службам МВД, ФСБ, МЧС и др.;

пресечение асоциального поведения и вандализма;

возможность оперативного получения информации с объектов поселения и доступа к видеоархивам;

усиление защищенности социально значимых объектов на территории поселения;

повышение скорости оповещения и предоставления актуальной информации населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций.

В рамках мероприятий видеокамерами оснащаются:

жилой сектор (подъезды, дворовые территории);

объекты муниципальной собственности;

объекты транспортной инфраструктуры (проезжие части, остановки);

места массового скопления людей.

7. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины городского поселения Одинцово по охране общественного порядка.

Направление включает в себя мероприятия:

7.1. Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной народной дружины.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 3.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить комплексную безопасность на территории городского поселения Одинцово, в том числе

поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание устойчивой системы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, объектов жизнеобеспечения населения, иных социально-значимых объектов;

минимизацию последствий совершения возможных террористических актов и экстремистских проявлений, повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях угрозы совершения террористического акта;

создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижение материального ущерба от них и гибели людей;

исключение случаев гибели и травматизма людей на водных объектах;

максимальный охват системой видеонаблюдения территории города Одинцово в целях поддержания общественного порядка, достижения более высокой результативности в борьбе с преступностью, обеспечения своевременной и скоординированной реакции городских служб на чрезвычайные ситуации;

восстановление и развитие системы участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 4.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс. руб.,

2015 год – тыс. руб.,

2016 год – тыс. руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения городского поселения Одинцово | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) содержание дорожного хозяйства городского поселения Одинцово;  2) развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово;  3) организация безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово;  4) организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 182855 | 194740 | 194740 | 572335 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 182855 | 194740 | 194740 | 572335 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) повышение транспортной доступности населенных пунктов городского поселения Одинцово;  2) безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистота и порядок на дорогах местного значения;  3) организованный и быстрый отвод выпавших атмосферных осадков и талых вод;  4) создание новых машиномест на парковках и обеспечение комфорта и быстрой скорости поиска свободных парковочных мест на территории поселения;  5) предотвращение детского травматизма и детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях;  6) качественное транспортное обслуживание жителей в границах поселения;  7) обеспечение льготного проезда отдельных категорий жителей поселения | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения городского поселения Одинцово. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

содержания дорожного хозяйства городского поселения Одинцово;

развития сети парковок на территории городского поселения Одинцово;

организации безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово;

организации транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Содержание дорожного хозяйства городского поселения Одинцово.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Проектирование и строительство дорог местного значения городского поселения Одинцово.

1.2. Развитие системы ливневой канализации городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется:

разработка грунта;

устройство дождеприемных колодцев;

укладка трубопроводов;

устройство песчаных слоев и пр.

1.3. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения.

1.4. Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

В рамках мероприятий 1.1., 1.3-1.4. осуществляется:

устройство асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт внутриквартальных дорог и проездов, дорог общего пользования местного значения;

ремонт сопряжений с деформационными швами мостовых сооружений, люками колодцев и ливнесточными решетками;

ремонт бортовых (бордюрных) камней;

подсыпка и укрепление обочин;

ограждение аварийных провалов;

механизированная и ручная чистка покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего пользования;

сгребание и подметание снега с проезжей части внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего пользования;

россыпь противогололедных материалов;

удаление снежных накатов и наледи и пр.

1.5. Организация приемки и складирования снега с городских улиц, что обеспечит утилизацию собранных осадков в зимний период.

1.6. Ремонт и содержание объектов ливневой канализации городского поседения Одинцово.

2. Развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово

2.1. Проектирование и строительство парковок на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит население городского поселения Одинцово доступными парковочными местами

2.2. Внедрение автоматизированной системы управления парковками на территории городского поселения Одинцово, которая позволит обеспечить автоматический учет и мониторинг свободных/занятых парковочных мест на территории городского поселения Одинцово и соответствующее информирование жителей посредством мобильных устройств.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

3.1. Приобретение, ремонт и содержание ИДН, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на территории городского поселения Одинцово, что способствует соблюдению правил безопасности дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами. В рамках мероприятия необходимые работы проводятся во всех населенных пунктах поселения.

3.2. Разработка схем дорожного движения в населенных пунктах городского поселения Одинцово, что обеспечит реализацию органами местного самоуправления Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ и повышение пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятие включает в себя проведение следующих работ: В рамках мероприятия разрабатываются и согласовываются в установленном порядке предложения по оптимизации организации движения транспорта на улично-дорожной сети поселения, установлению скоростных режимов, определению рациональной схемы маршрутов движения грузового и транзитного транспорта, пассажирского транспорта с размещением остановок общественного транспорта; по введению одностороннего движения или ограничений движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами; определению возможности парковки транспортных средств; предложения по внедрению технических средств организации дорожного движения, введению светофорного регулирования на нерегулируемых перекрестках (примыканиях) улиц и дорог, пешеходных переходах, внедрению и развитию автоматизированной системы управления дорожным движением.

3.3. Проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, что обеспечит своевременное выявление и устранение потенциально опасных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения на территории городского поселения Одинцово. Комиссионные проверки проводятся межведомственной рабочей группой в соответствии с планом работ, утверждаемым Главой городского поселения Одинцово.

3.4. Вывоз и утилизация гаражей и бесхозного автомобильного транспорта, что обеспечит безопасность транспортных средств и пешеходов.

3.5. Организация системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения, что обеспечит снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В рамках мероприятия реализуются образовательные курсы и отдельные лекции (семинары) для детей дошкольного и школьного возраста, издаются памятки для родителей, проводятся игры и конкурсы в соответствии с утверждаемым ежегодно планом работы.

4. Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово.

4.1. Организация регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам.

4.2. Организация пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, по которым предоставляются меры социальной поддержки.

4.3. Организация транспортного обслуживания городских мероприятий, что обеспечит безопасное и комфортное передвижение их участников.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №5.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского поселения Одинцово, в том числе

повышение транспортной доступности населенных пунктов городского поселения Одинцово;

безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения;

организованный и быстрый отвод выпавших атмосферных осадков и талых вод;

создание новых машиномест на парковках и обеспечение комфорта и быстрой скорости поиска свободных парковочных мест на территории поселения;

предотвращение детского травматизма и детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях;

качественное транспортное обслуживание жителей в границах поселения;

обеспечение льготного проезда отдельных категорий жителей поселения.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 6.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово, а также субсидий из бюджета Московской области.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб., в том числе

средства бюджета городского поселения Одинцово – тыс.руб.;

средства бюджета Московской области – тыс.руб.;

2015 год – тыс.руб., в том числе

средства бюджета городского поселения Одинцово – тыс.руб.;

средства бюджета Московской области – тыс.руб.;

2016 год – тыс.руб., в том числе

средства бюджета городского поселения Одинцово – тыс.руб.;

средства бюджета Московской области – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Территориальное развитие городского поселения Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Территориальное развитие городского поселения Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Территориальное развитие городского поселения Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Комплексное освоение и развитие территории городского поселения Одинцово с учетом исторических и иных местных традиций | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Одинцово; 2) разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово; 3) информационное обеспечение градостроительной деятельности городского поселения Одинцово | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 3000 | 3195 | 3195 | 9390 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 3000 | 3195 | 3195 | 9390 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) сбалансированное территориальное развитие городского поселения Одинцово с учетом местных условий и традиций; 2) уточненные границы населенных пунктов городского поселения Одинцово, поставленные на государственный кадастровый учет; 3) организация землепользования в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное освоение и развитие территории городского поселения Одинцово с учетом исторических и иных местных традиций. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Одинцово;

разработки документов планирования развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово;

информационного обеспечения градостроительной деятельности городского поселения Одинцово

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Одинцово.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Разработка и актуализация генерального плана городского поселения Одинцово, что обеспечит комплексную планировку, застройку и реконструкцию его территории с учетом исторических, культурных, природных и иных местных особенностей. В рамках мероприятия разрабатываются и по мере необходимости актуализируются:

положение о территориальном планировании;

карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

карта функциональных зон поселения, включающие схемы:

объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах города;

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов;

использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон с особыми условиями использования территорий;

границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

1.2. Разработка и актуализация правил землепользования и застройки городского поселения Одинцово, что обеспечит сбалансированную застройку территории и соблюдение режимов землепользования в соответствии с генеральным планом поселения. В рамках мероприятия разрабатываются и по мере необходимости актуализируются положения:

о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

1.3. Разработка и актуализация проектов планировки и межевания территории городского поселения Одинцово, что обеспечит территориальное развитие конкретных частей его населенных пунктов в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки. В рамках мероприятия осуществляются:

разработка эскизов планировки;

разработка обосновывающей части проектов планировки и межевания;

обоснование проектных решений;

разработка и утверждение чертежей красных линий; линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры; линий, обозначающих линии связи, объекты инженерной инфраструктуры; границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; межевания территории.

1.4. Разработка и актуализация местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия в соответствии с федеральным законодательством разрабатываются показатели для:

определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения;

определения потребности в территориях различного назначения, включая территории для размещения различных типов жилищного и иных видов строительства; озелененные и иные территории общего пользования применительно к различным элементам планировочной структуры и типам застройки, в том числе парки, сады, скверы, бульвары; территории для развития сети дорог и улиц с учетом пропускной способности этой сети и уровня автомобилизации; территории для развития объектов инженерно-технического обеспечения;

определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для муниципальных нужд, включая размеры земельных участков для размещения объектов социального обслуживания; объектов коммунального обслуживания; линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения; линейных и иных объектов инженерно-технической инфраструктуры; объектов для хранения индивидуального и иных видов транспорта; иных объектов;

обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;

определения размеров земельных участков при подготовке проектов планировки и проектов межевания, в том числе выделяемых для использования существующих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома;

определения параметров проектируемых улиц, проездов, разъездных площадок применительно к различным элементам планировочной структуры территории;

расстояний между проектируемыми зданиями и сооружениями различных типов и при различных планировочных условиях;

определения иных параметров развития территории поселения при градостроительном проектировании.

1.5. Уточнение границ населенных пунктов городского поселения Одинцово, что обеспечит постановку на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и деятельность органов местного самоуправления по точному территориальному планированию и развитию муниципального образования.

1.6. Актуализация цифрового топографического фонда городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляются работы по созданию топографических карт или планов местности поселения для различных муниципальных нужд.

1.7. Межевание земельных участков на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит постановку на государственный кадастровый учет земельных участков и соблюдение режимов землепользования физическими и юридическими лицами.

2. Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Разработка и актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Одинцово, что обеспечит дальнейшее развитие системы теплоснабжения с учетом его территориального и социально-экономического развития. В рамках мероприятия разрабатываются и по мере необходимости актуализируются:

показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах поселения;

перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

перспективные балансы теплоносителя;

предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

перспективные топливные балансы;

расчет инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии;

решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

решения по бесхозяйным тепловым сетям;

технические задания на проектирование реконструкции и модернизации системы теплоснабжения поселения.

2.2. Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Одинцово, что обеспечит дальнейшее развитие системы водоснабжения и водоотведения с учетом его территориального и социально-экономического развития. В рамках мероприятия:

проводится анализ существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения поселения;

анализируются существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и водоотведения;

оценивается перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и перспективные расчетные расходы сточных вод;

разрабатываются предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

разрабатываются предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

описываются экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

дается оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

разрабатывается электронная модель объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

2.3. Разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово, что обеспечит ее устойчивое развитие с учетом территориального и социально-экономического развития муниципального образования. В рамках мероприятия:

анализируется существующее состояние коммунальной инфраструктуры поселения;

прогнозируется спрос на коммунальные ресурсы;

разрабатываются целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры поселения;

разрабатываются программы инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, утилизации твердых бытовых отходов;

прогнозируются расходы населения на коммунальные ресурсы и расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии.

3. Информационное обеспечение градостроительной деятельности городского поселения Одинцово

Направление включает в себя мероприятия:

3.1. Создание и развитие автоматизированной информационной системы «Адресный план городского поселения Одинцово», что обеспечит актуальность, юридическую достоверность и широкую доступность реестра адресов объектов недвижимости на территории поселения.

3.2. Создание и развитие автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского поселения Одинцово.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №7.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить комплексное освоение и развитие территории городского поселения Одинцово, в том числе

сбалансированную застройку территории городского поселения Одинцово;

уточнение и постановку на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов городского поселения Одинцово;

организацию землепользования в соответствии с законодательством Российской Федерации;

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении №8.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб.,

2015 год – тыс.руб.,

2016 год – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения городского поселения Одинцово | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) организация софинансирования капитального ремонта общего имущества и финансирования капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах на территории городского поселения Одинцово;  2) развитие жилищных отношений в городском поселении Одинцово;  3) поддержание объектов жилищно-коммунального комплекса в технически исправном состоянии, развитие инфраструктуры городского поселения Одинцово;  4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Одинцово.  5) организация благоустройства территории городского поселения Одинцово;  6) организация управления многоквартирными домами;  7) обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищного фонда;  8) возмещение ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов. | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 224795 | 239046 | 239046 | 702887 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 224795 | 239046 | 239046 | 702887 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) повышение безопасности и комфортности проживания жителей городского поселения Одинцово;  2) исполнение законодательных и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  3) улучшение жилищных условий граждан;  4) снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального комплекса;  5) эффективное расходование энергетических и финансовых средств на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса;  6) повышение уровня культуры населения в области энергосбережения;  7) обеспечение чистоты и порядка на территории городского поселения Одинцово;  8)повышение роли собственников помещений многоквартирных домов в управлении, организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;  9) создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения;  10) совершенствование эстетического вида поселения;  11) повышение уровня культуры населения, поддержка инициатив жителей по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий  12) обеспечение чистоты и порядка на территории городского поселения Одинцово;  13) повышение безопасности и комфортности проживания жителей городского поселения Одинцово;  14) улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  15) создание зелёных зон для отдыха горожан;  16) улучшение технического состояния объектов благоустройства;  17) повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения городского поселения Одинцово. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

организации софинансирования капитального ремонта общего имущества и финансирования капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах на территории городского поселения Одинцово;

развития жилищных отношений в городском поселении Одинцово;

поддержания объектов жилищно-коммунального комплекса в технически исправном состоянии, развития инфраструктуры городского поселения Одинцово;

энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Одинцово.

организации благоустройства территории городского поселения Одинцово;

организации управления многоквартирными домами;

обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищного фонда;

возмещения ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Организация софинансирования капитального ремонта общего имущества в муниципальных многоквартирных домах на территории городского поселения.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, что обеспечит реализацию требований Закона Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» от 01 июля 2013 года №66/2013-ОЗ в отношении помещений, собственником которых является городское поселение Одинцово.

1.2. Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия в соответствии со ст.191 Жилищного кодекса РФ товариществам собственников жилья и управляющим компаниям предоставляются меры муниципальной поддержки капитального ремонта в форме и на условиях, предусмотренных соответствующими муниципальными правовыми актами городского поселения Одинцово.

2. Развитие жилищных отношений в городском поселении Одинцово

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Признание жилых помещений непригодными для проживания, что обеспечит своевременное переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Мероприятие предусматривает проведение ряда процедур по обследованию жилых помещений, подготовку соответствующей документации, работу с застройщиками и жителями.

3. Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства городского поселения Одинцово.

Направление включает в себя мероприятия:

3.1. Проектирование и строительство объектов теплоснабжения на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит предоставление населению качественных услуг теплоснабжения. В рамках мероприятия в населенных пунктах городского поселения Одинцово будут построены (реконструированы) котельные и тепловые сети.

3.2. Проектирование и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит предоставление населению качественных услуг водоснабжения и водоотведения. В рамках мероприятия в населенных пунктах городского поселения Одинцово будут построены (реконструированы):

насосные станции;

водопроводно-канализационные сети и водопроводные колодцы;

канализационные коллекторы;

станции биологической очистки.

3.3. Проектирование и строительство объектов электроснабжения на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит удовлетворение растущих потребностей населения и организаций в электрической энергии.

3.4. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит снижение аварийности систем теплоснабжения и повышение качества соответствующих услуг. В рамках мероприятия будет проведен капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в населенных пунктах городского поселения Одинцово.

3.5. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит снижение аварийности систем водоснабжения и водоотведения и повышение качества соответствующих услуг. В рамках мероприятия будет проведен капитальный ремонт водопроводно-канализационных сетей, водопроводных колодцев и насосных станций в населенных пунктах городского поселения Одинцово.

3.6. Капитальный ремонт объектов электроснабжения на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит снижение аварийности систем электроснабжения и повышение качества соответствующих услуг.

3.7. Проектирование и строительство объектов газоснабжения на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит увеличение доли населенных пунктов с централизованной системой газоснабжения.

3.8. Капитальный ремонт объектов газоснабжения на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит снижение аварийности систем газоснабжения и повышение качества соответствующих услуг.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

4.1. Установка и обслуживание общедомовых и квартирных приборов учета потребления коммунальных ресурсов что обеспечит автоматизированный учет потребления коммунальных ресурсов на территории поселения и снижение соответствующих расходов населения.

4.2. Установка и обслуживание энергоэффективных источников света в местах общего пользования, что обеспечит снижение затрат электроэнергии на уличное освещение территории городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия во всех населенных пунктах поселения проводится замена традиционных ламп накаливания на экологически чистые светодиодные осветительные системы с более продолжительным сроком службы.

4.3. Повышение тепловой защиты муниципальных многоквартирных домов, что обеспечит снижение уровня потребления тепловых ресурсов и экономию денежных средств на теплоснабжение жилых помещений.

4.4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей городского поселения Одинцово о способах энергосбережения, что обеспечит формирование у населения культуры энергосбережения. В рамках мероприятия изготавливаются и распространяются информационные материалы о способах экономии электрической энергии в бытовых условиях, экономики тепла, воды и газа. Также в рамках мероприятия организуется взаимодействие с управляющими компаниями, работающими на территории поселения, с целью проведения совместных семинаров для жителей по вопросам повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах.

5. Организация благоустройства территории городского поселения Одинцово.

Направление включает в себя следующие мероприятия:

5.1. Организация уличного освещения мест общего пользования на территории городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется:

замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования;

замена, ремонт и техническое обслуживание светильников;

замена пускателей;

замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;

обеспечение круглосуточного диспетчерского управления наружным освещением по графику включения и отключения сетей уличного освещения;

текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных электролиний уличного освещения;

обрезка деревьев вдоль воздушных и кабельных электролиний напряжением и утилизация спиленных веток;

оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения.

5.2. Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Одинцово. Мероприятие включает в себя:

зимнюю ручную очистку дорожек общего пользования, проходов между могилами, иных участков общего пользования на территории местных кладбищ;

зимнюю механизированную очистку дорог, находящихся на территории муниципальных кладбищ;

подсыпку дорожек песком и щебнем в зимний период;

летнюю ручную очистку дорожек общего пользования, проходов между могилами, иных участков общего пользования;

летнюю механизированную очистку дорог, находящихся на территории кладбищ;

подсыпку дорожек песком и щебнем в летний период;

сбор крупного и мелкого мусора на территории кладбищ, его погрузку и вывоз, уборку урн;

поливку зеленых насаждений на территории кладбищ;

устройство дорожек с асфальтобетонным покрытием;

покраску ограждений;

техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций.

5.3. Организация деятельности мест захоронений на территории городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МКУ «Служба городских кладбищ», решающее следующие задачи:

выделение земельных участков для захоронений;

инвентаризация и паспортизация захоронений; р

регистрация захоронений умерших в регистрационной книге;

контроль за соблюдением порядка захоронений, соблюдение правил пожарной безопасности;

ведение информационной базы данных по муниципальным кладбищам в электронном виде;

обеспечение содержания, эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства кладбища;

контроль за своевременной подготовкой могил, захоронений умерших (погибших), урн с прахом или праха после кремации, установка регистрационных знаков;

содержание братских могил, могил, находящихся под охраной государства, других захоронений.

5.4. Благоустройство, озеленение и цветочное оформление территории поселения, что обеспечит эстетический вид общественных зон и основных муниципальных объектов городского поселения Одинцово.

5.5. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с мусоросборных площадок, что обеспечит чистоту и порядок рядом с многоквартирными жилыми домами в соответствии с санитарными нормами и правилами.

5.6. Отлов безнадзорных животных на территории поселения. Мероприятие включает в себя:

отлов безнадзорных животных, а также сбор павших безнадзорных животных при обследовании территории поселения, по заявкам от граждан, учреждений здравоохранения и образования, организаций, занимающихся содержанием муниципального жилого фонда, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и других заинтересованных организаций;

транспортировку отловленных безнадзорных и бродячих животных на специально оборудованных автомобилях;

временное содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных;

передачу в приют, при востребовании передачу гражданам, выпуск в естественную среду обитания или усыпление (эвтаназию) и последующую утилизацию (кремацию) отловленных безнадзорных и бродячих животных.

5.7. Обслуживание мобильных туалетных кабин на территории поселения, что обеспечит их соответствие установленным санитарным нормам и правилам.

5.8. Санитарная рубка и опиловка сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения, что обеспечит безопасность населения и транспортных средств.

5.9. Приобретение товаров, необходимых материальных средств для проведения общегородских субботников, в рамках которого приобретается техника, инвентарь и материалы, необходимые для поддержания чистоты и порядка на территории поселения.

5.10. Ремонт детских игровых площадок, городков на территории поселения, что обеспечит безопасность их использования детьми и подростками.

5.11. Посадка древесно-кустарниковой растительности, что обеспечит улучшение экологической обстановки на территории поселения.

5.12. Изготовление, монтаж новых детских игровых площадок на территории поселения, что обеспечит своевременную замену устаревших конструкций, а также увеличение общей площади детских игровых площадок на территории городского поселения Одинцово.

5.13. Приобретение контейнеров (бункеров) для нужд поселения, с целью качественного оказания услуг по сбору и вывозу мусора на территории городского поселения Одинцово.

5.14. Приобретение и установка урн (вдоль городских дорог, в скверах, зонах отдыха), для обеспечения чистоты на территории городского поселения Одинцово.

5.15. Приобретение средств малой механизации, в том числе средств по уходу за древесно-кустарниковой растительностью, что обеспечит рост эффективности труда.

5.16. Устройство ограждения общегородских, внутриквартальных, придомовых газонов, цветников, что обеспечит их соответствие действующим нормам, а также ограничит доступ пешеходов к газонам и цветникам.

5.17. Устройство ограждения детских игровых площадок по обращениям уполномоченных Главы, по заявлениям управляющих компаний, жителей города, для обеспечения безопасности детей, а также предотвращению въезда транспортных средств на детские игровые площадки.

5.18. Утилизация изношенных легковых, грузовых автопокрышек на территории поселения, с целью обеспечения своевременной утилизации и переработки данных отходов.

5.19. Приобретение песка, плодородного грунта по обращениям уполномоченных Главы, жителей города, с целью своевременного наполнения детских игровых площадок, газонов и цветников.

5.20. Приобретение цветочной рассады по обращениям уполномоченных Главы, жителей города, с целью своевременной посадки цветочной рассады в специально отведенных на это местах.

5.21. Организация перевозки грузов для нужд поселения, с целью обеспечения реализации соответствующих муниципальных услуг.

5.22. Приобретение, установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций, способствующих улучшению архитектурно-планировочного облика городского поселения Одинцово.

5.23. Дезинсекция территории поселения от клещей, с целью обеспечения безопасности жителей городского поселения Одинцово.

5.24. Размещение отходов на полигоне "Часцы" при проведении общегородских субботников, с целью очистки территории городского поселения Одинцово от мусора и прочих отходов.

5.25. Устройство новых контейнерных (бункерных), ремонт существующих контейнерных площадок, с целью обеспечения жителей качественными услугами в области сбора и вывоза мусора.

5.26. Изготовление и монтаж разделительных дуг безопасности на придомовых тротуарах, предотвращающих возможность въезда на тротуары автотранспортных средств, с целью обеспечения безопасности перемещения жителей по тротуарам,

5.27. Замена секций металлического ограждения на Можайском шоссе, с целью своевременной замены и ремонта устаревших конструкций.

5.28. Обследование технического состояния детских игровых площадок, с целью выявления проблемных территорий и принятия соответствующих мер по их устранению.

5.29. Установка информационных стендов на детских площадках, с целью эффективного информирования жителей.

5.30. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг в сфере благоустройства (МБУ "ОГХ"), предусмотренных действующим законодательством.

6. Организация управления многоквартирными домами, с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам.

7. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищного фонда. Мероприятие проводится с целью формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  на территории городского поселения Одинцово.

8. Возмещение ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов. Мероприятие проводится с целью обеспечения социальной поддержки граждан, имуществу которых был причинен ущерб.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 9.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения городского поселения Одинцово, в том числе

повышение безопасности и комфортности проживания жителей городского поселения Одинцово;

исполнение законодательных и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

улучшение жилищных условий граждан;

снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального комплекса;

эффективное расходование энергетических и финансовых средств на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса;

повышение уровня культуры населения в области энергосбережения;

чистоту и порядок на территории городского поселения Одинцово;

повышение роли собственников помещений многоквартирных домов в управлении, организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения;

совершенствование эстетического вида поселения;

повышение уровня культуры населения, поддержку инициатив жителей по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

создание зелёных зон для отдыха горожан;

улучшение технического состояния объектов благоустройства;

повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 10.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово и внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб., в том числе

бюджет городского поселения Одинцово – тыс.руб.,

внебюджетные источники – тыс.руб.

2015 год – тыс.руб., в том числе

бюджет городского поселения Одинцово – тыс.руб.,

внебюджетные источники – тыс.руб

2016 год – тыс.руб., в том числе

бюджет городского поселения Одинцово – тыс.руб.,

внебюджетные источники – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Работа с детьми и молодежью в городском поселении Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Работа с детьми и молодежью в городском поселении Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Работа с детьми и молодежью в городском поселении Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для творческого развития и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи городского поселения Одинцово | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи 2) решение проблем социальной адаптации молодежи 3) поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 9750 | 10383 | 10383 | 30516 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 9750 | 10383 | 10383 | 30516 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) увеличение охвата детей и молодежи поселения культурно-массовыми мероприятиями; 2) вовлеченность детей и молодежи городского поселения Одинцово в изучение истории, традиции и достижений России, региона, малой родины; 3) мотивация молодежи к творческому и социальному развитию; 4) вовлеченность молодежи городского поселения Одинцово в реализацию программы социально-экономического развития | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для творческого развития и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи городского поселения Одинцово. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

содействия развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;

решения проблем социальной адаптации молодежи

поддержки общественно полезных инициатив молодых граждан.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Организация и проведение военно-спортивных игр, в рамках которых молодежные команды городского поселения Одинцово соревнуются в военно-прикладных видах спорта: преодоление полосы препятствий, кросс с ориентированием на местности и пр.

1.2. Организация и проведение молодежных патриотических мероприятий (акций).

1.3. Организация и проведение военно-исторических и военно-патриотических выставок и лекториев совместно с клубами городского поселения Одинцово, в рамках которых жители поселения имеют возможность познакомиться с историческими событиями, фактами, что в свою очередь способствует патриотическому воспитанию жителей.

1.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны. Проводятся творческие интеллектуальные и военно-спортивные конкурсы, праздничный концерт с участием творческих коллективов и жителей поселения.

Мероприятия 1.1.-1.4. способствуют воспитанию высоких нравственных и, прежде всего патриотических по содержанию чувств, которые имеют очень большое значение для развития всех сторон личности; позволят сформировать у молодежи городского поселения Одинцово стремление к изучению отечественной истории, уважение к памяти павших в боях Великой Отечественной войны, а также передать исторические традиции новому поколению.

1.5. Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных празднованиям Дня Победы, Дня города, Нового года и Дня воина Интернационалиста, в рамках которых организуются гуляния, праздничные концерты, спортивные, творческие и развлекательные игры и конкурсы для жителей городского поселения Одинцово.

1.6. Организация транспортного обслуживания молодежных, военно-спортивных мероприятий. Мероприятие направлено на обеспечение транспортной доступности жителей в период проведения молодежных и военно-спортивных мероприятий.

2. Решение проблем социальной адаптации молодежи.

2.1. Антинаркотическое мероприятия: турнир на Кубок Главы г.п. Одинцово по спортивному пейнтболу, турнир по лазертагу на Кубок Главы г.п. Одинцово, посвященный Дню молодежи, финал турнира по лазертагу и спортивному пейнтболу на Кубок Главы г.п. Одинцово, способствующие воспитанию у молодежи городского поселения Одинцово антинаркотического стереотипа мышления, снижению темпов роста заболеваемости наркоманией.

3. Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан:

3.1. Организация и проведение «Игры-квест «Гражданский дозор», в которой принимают участия молодежные команды, вручаются призы и подарки.

3.2. Организация и проведение фестиваля-конкурса «Улыбка мира».

3.3. Организация и проведение выездных семинаров «Молодежный актив».

3.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню студента.

3.5. Организация и проведение Дня молодежи в городском поселении Одинцово.

Мероприятия 3.1.-3.5. направлены на привлечение молодежи городского поселения Одинцово к участию в общественно значимых мероприятиях, что способствует росту доли активных и творческих молодых людей в городском поселении Одинцово, росту и раскрытию их творческого потенциала, распределению идей здорового образа жизни, формированию бережного отношения к окружающей среде и др.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 11.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для развития, воспитания и отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово, в том числе

увеличить охват детей и молодежи поселения культурно-массовыми мероприятиями;

вовлечь детей и молодежь городского поселения Одинцово в изучение истории, традиции и достижений России, региона, малой родины;

мотивировать молодежь к творческому и социальному развитию;

вовлечь молодежь городского поселения Одинцово в реализацию программы социально-экономического развития.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 12.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб.,

2015 год – тыс.руб.,

2016 год – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей городского поселения Одинцово в сфере культуры, сохранения и развития его исторических и культурных традиций | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) модернизация, укрепление материально-технической базы и содержание муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово;  2) организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово;  3) развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово;  4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения городского поселения Одинцово | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 174523 | 185867 | 185867 | 546257 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 174523 | 185867 | 185867 | 546257 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) увеличение охвата населения городского поселения Одинцово услугами учреждений культуры;  2) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;  3) расширение спектра предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры; 4)укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их техническое оснащение, модернизация;  5) удовлетворение потребностей населения городского поселения в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей города;  6) сохранение, развитие и обеспечение сохранности объектов культурного наследия городского поселения Одинцово. | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей городского поселения Одинцово в сфере культуры, сохранения и развития его исторических и культурных традиций. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

модернизации, укрепления материально-технической базы и содержания муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово;

организации культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово;

развития музейного дела и организации библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово;

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия местного значения городского поселения Одинцово.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Модернизация, укрепление материально-технической базы и содержание муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями культуры клубного типа. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг в сфере культуры:

организация культурно-массовых мероприятий для жителей городского поселения Одинцово (фестивалей, конкурсов, творческих вечеров, концертов, театральных представлений и пр.);

организация деятельности клубов по интересам, творческих кружков, коллективов народного творчества.

1.2. Организация капитального ремонта бюджетных учреждений культуры клубного типа, что обеспечит безопасные и комфортные условия предоставления муниципальных услуг населению городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского поселения Одинцово.

1.3. Содержание имущества бюджетных учреждений культуры клубного типа, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за домами культуры.

1.4. Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений культуры клубного типа. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг учреждениями культуры.

1.5. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг автономными учреждениями – театрами. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг в сфере культуры:

организация театральных представлений для жителей городского поселения Одинцово (фестивалей, конкурсов, творческих вечеров, концертов, театральных представлений и пр.);

организация деятельности театральных кружков и коллективов народного творчества.

1.6. Организация капитального ремонта автономных учреждений – театров, что обеспечит безопасные и комфортные условия предоставления муниципальных услуг населению городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского поселения Одинцово.

1.7. Содержание имущества автономных учреждений – театров, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за домами культуры.

1.8. Развитие материально-технической базы автономных учреждений – театров. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг учреждениями культуры.

2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово.

2.1. Изготовление сувенирной продукция для организации культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово.

2.2. Организация мероприятий, приуроченных к масленице.

2.3. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

2.4. Организация мероприятий, приуроченных ко Международному женскому дню.

2.5. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню местного самоуправления.

2.6. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

2.7. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей.

2.8. Организация праздника леса.

2.9. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.

2.10. Чествование юбиляров золотых и бриллиантовых свадеб.

2.11. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню города.

2.12. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека.

2.13. Организация мероприятий, приуроченных к Дню матери.

2.14. Организация профессиональных отраслевых праздников.

2.15. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями.

2.16. Организация мероприятий, приуроченных к Новому году.

3. Развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово

3.1. Организация капитального ремонта библиотек, историко-краеведческого музея, что обеспечит безопасные и комфортные условия библиотечного и музейного обслуживания населения городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского поселения Одинцово.

3.2. Содержание имущества библиотек, историко-краеведческого музея, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за библиотеками и историко-краеведческим музеем.

3.3. Развитие материально-технической базы библиотек, историко-краеведческого музея. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг библиотеками и историко-краеведческим музеем городского поселения Одинцово.

3.4. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг библиотек, музея. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг:

выдача и обеспечение сохранности фондов библиотеки;

справочно-библиографическое обслуживание населения;

организация и проведение читательских конференций, литературных вечеров, книжно-иллюстративных выставок и пр.;

предоставление места в читальном зале;

методическое обслуживание пользователей библиотеки.

3.5. Обеспечение передачи полномочий Администрации Одинцовского муниципального района по вопросам комплектования книжных фондов, что обеспечит минимизацию затрат, обусловленную централизацией закупок книжных фондов. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с Администрацией Одинцовского муниципального района.

4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения городского поселения Одинцово.

4.1. Размещение в местных средствах массовой информации и сети интернет публикаций об объектах культурного наследия на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит информирование жителей и туристов о культурных достопримечательностях поселения, повысит туристическую привлекательность поселения, стимулирует желание изучать историю и культуру Одинцовской земли.

4.2. Текущий и капитальный ремонт, реставрация памятников истории и культуры городского поселения Одинцово; изготовление и установка мемориальных досок.

4.3. Благоустройство территорий, прилегающих к объектам культурного наследия городского поселения Одинцово, что обеспечит чистоту и порядок в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

4.4. Реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь».

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 13.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей жителей городского поселения Одинцово, в том числе

увеличить охват населения городского поселения Одинцово услугами учреждений культуры;

повысить доступность и качество услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

расширить спектр предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры;

укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, их техническое оснащение;

повысить привлекательность учреждений культуры для жителей города;

обеспечить сохранение и развитие объектов культурного наследия городского поселения Одинцово.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 14.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб.,

2015 год – тыс.руб.,

2016 год – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Оказание дополнительной социальной поддержки жителям городского поселения Одинцово | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей городского поселения Одинцово;  2) организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам;  3) реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 75401 | 80741 | 80741 | 236883 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 75401 | 80741 | 80741 | 236883 |
| Средства  бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) социальная защищенность жителей городского поселения Одинцово; 2) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации жителей городского поселения Одинцово, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;  3) социальная защищенность молодых семей. | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является оказание дополнительной социальной поддержки жителям городского поселения Одинцово. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям жителей городского поселения Одинцово;

организации мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам;

реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей городского поселения Одинцово.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

1.2. Компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение детской одежды, школьной и спортивной формы. В рамках мероприятия производятся выплаты одному из родителей (лицу, его заменяющему) многодетной семьи, имеющей постоянную регистрацию на территории сельского поселения Успенское, на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста восемнадцати лет; на совершеннолетнего ребенка при условии его обучения в образовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет.

1.3. Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1.4. Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше.

1.5. Ежемесячная доплата к пенсии жителям, имеющим звание «Почетный гражданин города Одинцово».

1.6. Компенсационная выплата на уплату земельного налога отдельным категориям граждан

1.7. Доплата к пенсии муниципальным служащим.

Мероприятия 1.1.-1.17 реализуются в соответствии с административными регламентами, утвержденными Администрацией городского поселения Одинцово.

2. Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам

2.1. Чествование юбиляров по году рождения, а также ветеранов труда в связи с памятными датами.

3. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

3.1. Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условиях и не имеющих возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Мероприятие реализуется в рамках соответствующей региональной программы Московской области.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 15.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить дополнительную социальную поддержку жителей городского поселения Одинцово, в том числе

социальную защищенность жителей городского поселения Одинцово;

поддержку и содействие социальной адаптации жителей городского поселения Одинцово, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

социальную защищенность молодых семей.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 16.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и местного бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб., в том числе

средства федерального бюджета – тыс.руб.,

средства бюджета Московской области – тыс.руб.,

средства бюджета городского поселения Одинцово – тыс.руб.,

2015 год – тыс.руб., в том числе

средства федерального бюджета – тыс.руб.,

средства бюджета Московской области – тыс.руб.,

средства бюджета городского поселения Одинцово – тыс.руб.,

2016 год – тыс.руб., в том числе

средства федерального бюджета – тыс.руб.,

средства бюджета Московской области – тыс.руб.,

средства бюджета городского поселения Одинцово – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Одинцово | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения Одинцово;  2) развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта;  3) создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 202933 | 216124 | 216116 | 635173 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 202933 | 216124 | 216116 | 635173 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) увеличение количества проведенных официальных городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения Одинцово;  2) удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;  3) шаговая доступность современных спортивных сооружений для жителей поселения;  4) увеличение количества реконструированных и вновь построенных спортивно-оздоровительных зон, площадок. | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Одинцово. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

организации и проведения официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения Одинцово;

развития и содержания муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

создания условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории поселения.

В рамках мероприятия организуются турниры на приз главы городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия среди любительских команд проводятся спортивные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею с шайбой и др.

Также организуется участие команд поселения в спортивных соревнованиях районного значения. В рамках мероприятия спортивные команды направляются для участия в районной спартакиаде, посвященной Дню физкультурника, первенстве по футболу среди мужских любительских команд, молодежных спортивных соревнованиях «За здоровый образ жизни», соревнованиях по футболу любительских детских и взрослых непрофессиональных лиг, турнире по мини-футболу среди молодежных дворовых команд, районном первенстве по софтболу, турнире по быстрым шахматам, первенстве по спортивной радиопеленгации, чемпионате по хоккею с шайбой среди любительских сборных команд, чемпионате по шашкам, первенстве по айсштоку, фестивале спорта инвалидов, Манжосовской лыжной гонке, командных состязаниях по стрельбе из традиционного лука и пр.

2. Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями физической культуры и спорта. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания муниципальных учреждений спорта.

2.2. Организация текущего и капитального ремонта бюджетных учреждений физической культуры и спорта, что обеспечит безопасные и комфортные условия предоставления населению соответствующих муниципальных услуг. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского поселения Одинцово.

2.3. Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений физической культуры и спорта. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

2.4. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг автономными учреждениями физической культуры и спорта. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания муниципальных учреждений спорта.

2.5. Организация текущего и капитального ремонта автономных учреждений физической культуры и спорта, что обеспечит безопасные и комфортные условия предоставления населению соответствующих муниципальных услуг. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского поселения Одинцово.

2.6. Содержание имущества автономных учреждений физической культуры и спорта, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными учреждениями физической культуры и спорта.

2.7. Развитие материально-технической базы автономных учреждений физической культуры и спорта. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг автономными учреждениями физической культуры и спорта.

3. Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения.

3.1. Устройство и реконструкция спортивно-оздоровительных зон, площадок, что обеспечит шаговую доступность плоскостных спортивных сооружений для жителей поселения.

3.2. Ремонт спортивно-оздоровительных зон, площадок, что обеспечит безопасные и комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 17.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для формирования здорового образа жизни населения городского поселения Одинцово, в том числе

увеличить количество проведенных официальных городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения Одинцово;

повысить удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;

обеспечить шаговую доступность современных спортивных сооружений для жителей поселения;

увеличить количество реконструированных и вновь построенных спортивно-оздоровительных зон, площадок.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 18.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб.,

2015 год – тыс.руб.,

2016 год – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**Подпрограмма**

**«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Одинцово»**

1. Паспорт подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Одинцово» (далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Одинцово | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Одинцово | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1) формирование и развитие муниципальной нормативно-правовой базы в области поддержки предпринимательства городского поселения Одинцово; 2) организация взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства; 3) создание условий для обеспечения жителей городского поселения Одинцово услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Всего | 200 | 213 | 213 | 626 |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 200 | 213 | 213 | 626 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | 1) вовлеченность субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию программы комплексного социально-экономического развития городского поселения Одинцово;  2) удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства качеством муниципальных услуг;  3) доступность объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания для жителей городского поселения Одинцово;  4) удовлетворенность населения городского поселения Одинцово качеством работы предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания | | | | |

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Одинцово. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

формирования и развития муниципальной нормативно-правовой базы в области поддержки предпринимательства городского поселения Одинцово;

организации взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства;

создания условий для обеспечения жителей городского поселения Одинцово услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Формирование и развитие муниципальной нормативно-правовой базы в области поддержки предпринимательства городского поселения Одинцово

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Разработка и утверждение положения об информационной поддержке малого и среднего предпринимательства. В рамках мероприятия формируется муниципальная правовая база, регулирующая порядок работы муниципальной информационной системы в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информацией о:

количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселения и об их классификации по видам экономической деятельности;

числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства;

обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории поселения;

финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;

организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.2. Разработка и утверждение положения о консультационной поддержке малого и среднего предпринимательства. В рамках мероприятия осуществляется регулирование вопросов предоставления консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам их финансово-хозяйственной деятельности органами местного самоуправления непосредственно и специализированными организациями.

1.3. Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, что обеспечит снижение сроков и количества административных процедур при получении таких услуг, как подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию; предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

1.4. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Одинцово

2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Организация и проведение встреч Главы городского поселения Одинцово с предпринимателями, что обеспечит учет мнения субъектов малого и среднего предпринимательства при принятии решений органами местного самоуправления, вовлечение предпринимателей в реализацию программы комплексного социально-экономического развития поселения, рост социальной ответственности бизнеса. Мероприятие реализуется в соответствии с ежегодно утверждаемым планом.

2.2. Проведение консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по правовым вопросам, что обеспечит юридическую защиту бизнеса и поддержку начинающих предпринимателей. Мероприятие реализуется в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком консультаций.

2.3. Размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг субъектами малого и среднего предпринимательства

3. Создание условий для обеспечения жителей городского поселения Одинцово услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Направление включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Мониторинг размещения объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит выявление и устранение несанкционированной торговли и незаконной предпринимательской деятельности, а также позволит постоянно оценивать уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов.

3.2. Проведение смотра-конкурса предприятий в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания, что позволит повысить качество товаров и услуг, реализуемых населению городского поселения Одинцово, выявить и поощрить ведущие предприятия на территории муниципального образования. Субъекты малого и среднего предпринимательства поселения принимают участие в номинациях:

предприятия розничной торговли:

универсальные;

продовольственные;

непродовольственные;

торговые комплексы и торговые центры;

рынки и ярмарки;

предприятия общественного питания:

рестораны;

кафе и бары;

закусочные и столовые.

предприятия придорожного сервис;

предприятия бытового обслуживания населения по видам бытовых услуг.

3.3. Анализ общественного мнения о качестве торговли, бытового обслуживания и общественного питания на территории городского поселения Одинцово

3.4. Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории городского поселения Одинцово

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 19.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Одинцово, в том числе

вовлечь субъекты малого и среднего предпринимательства в реализацию программы комплексного социально-экономического развития городского поселения Одинцово;

повысить удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства качеством муниципальных услуг;

обеспечить доступность объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания для жителей городского поселения Одинцово;

повысить удовлетворенность населения городского поселения Одинцово качеством работы предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач подпрограммы, представлены в приложении № 20.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

2014 год – тыс.руб.,

2015 год – тыс.руб.,

2016 год – тыс.руб.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Одинцово.

**VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы**

Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае.

Под эффективностью муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

Приложение №1 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Обеспечение  деятельности органов местного самоуправления городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 150105 | 555859 | 177591 | 189134 | 189134 |  |  |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 150105 | 555859 | 177591 | 189134 | 189134 |
| 1.1. | Обеспечение  деятельности Главы городского поселения Одинцово | Утверждение  штатного расписания органов местного самоуправления и документов, регулирующих дополнительные выплаты должностным лицам органов местного самоуправления городского поселения Одинцово (ноябрь); размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Одинцово (в течение года) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2072 | 9369 | 2993 | 3188 | 3188 |  | Устойчивое  функционирование органов местного самоуправления городского поселения Одинцово; рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского поселения Одинцово; качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Одинцово и отдельных государственных полномочий |
| 1.2. | Обеспечение  деятельности Совета депутатов городского поселения Одинцово | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 80 | 376 | 120 | 128 | 128 |  |
| 1.3. | Обеспечение  деятельности Администрации городского поселения Одинцово | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 140866 | 503605 | 160897 | 171354 | 171354 |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Одинцово | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 7087 | 42509 | 13581 | 14464 | 14464 |  |
| 2. | Развитие муниципальной службы городского поселения Одинцово; |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Формирование и развитие кадрового резерва Администрации городского поселения Одинцово | Утверждение плана работы с кадровым резервом (январь) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мотивация муниципальных служащих; минимизация затрат на замещение должностей муниципальной службы |
| 2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих | Издание  распоряжения Главы городского поселения Одинцово о проведении аттестации | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мотивация муниципальных служащих |
| 3. | Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 40087 | 18662 | 6123 | 6521 | 6521 |  |  |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 40087 | 18662 | 6123 | 6521 | 6521 |
| 3.1. | Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета городского поселения Одинцово финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района | Заключение  соглашений с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 670 | 2307 | 737 | 785 | 785 |  | Своевременное  составление и качественное исполнение бюджета городского поселения Одинцово в соответствии с бюджетным законодательством РФ |
| 3.2. | Обеспечение передачи полномочий по созданию региональной информационной системы управления общественными финансами |  | 2014-2016 | 365 | 1258 | 402 | 428 | 428 |  | Автоматизация процессов составления и исполнения бюджета городского поселения Одинцово |
| 3.3. | Обеспечение передачи полномочий по тарифному регулированию | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 319 | 1011 | 323 | 344 | 344 |  |  |
| 3.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 37547 | 7826 | 2500 | 2663 | 2663 |  | Строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов на территории городского поселения Одинцово |
| 3.5. | Формирование резервного фонда Администрации городского поселения Одинцово | Принятие  решения об утверждении бюджета городского поселения Одинцово на очередной финансовый год (ноябрь) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1186 | 6260 | 2000 | 2130 | 2130 |  | Своевременное финансирование непредвиденных расходов |
| 3.6. | Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы городского поселения Одинцово в области управления муниципальными финансами | Принятие  муниципальных нормативно-правовых актов органами местного самоуправления городского поселения Одинцово (в течение года) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Качественное исполнение бюджета городского поселения Одинцово; устойчивость бюджета городского поселения Одинцово; рост доходов бюджета городского поселения Одинцово |
| 3.7. | Создание и актуализация раздела "Муниципальный бюджет" на официальном сайте Администрации городского поселения Одинцово | Размещение  описания доходов и расходов бюджета городского поселения Одинцово на сайте, актуализации информации после уточнения бюджета (в течение года) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Информированность жителей городского поселения Одинцово о доходах и расходах местного бюджета |
| 3.8. | Участие в Совете муниципальных образований |  | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 146 | 503 | 161 | 171 | 171 |  |  |
| 4. | Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 17137 | 52205 | 20467 | 21797 | 21797 |  |  |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 17137 | 52205 | 20467 | 21797 | 21797 |
| 4.1. | Выполнение функций  технического заказчика в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности | Утверждение  сметы муниципального казенного учреждения | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 9944 | 42177 | 13475 | 14351 | 14351 |  | Качественное  выполнение работ по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности |
| 4.2. | Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Одинцово | Принятие постановления Главы городского поселения Одинцово об инвентаризации имущества (март); размещение  муниципального заказа на выполнение работ (апрель) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сохранность  муниципального имущества; оценка остаточной стоимости муниципального имущества с целью налогообложения |
| 4.3. | Независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Одинцово | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (в течение года) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1425 | 10028 | 3204 | 3412 | 3412 |  | Сформированная рыночная стоимость муниципальной собственности городского поселения Одинцово |
| 4.4. | Организация муниципального земельного контроля | Утверждение плана работы (январь) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выявление и устранение нарушений земельного законодательства РФ; рост поступлений земельного налога в местный бюджет; эффективное землепользование на территории поселения |
| 4.5. | Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы городского поселения Одинцово в области управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом | Принятие  муниципальных нормативно-правовых актов органами местного самоуправления городского поселения Одинцово (в течение года) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рост доходов  бюджета городского поселения Одинцово за счет эффективного использования муниципального имущества и поступления земельно-имущественных налогов |
| 4.6. | Мобилизация доходов бюджета городского поселения Одинцово | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (в течение года) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 4200 | 0 | 3788 | 4034 | 4034 |  |
| 5. | Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 27224 | 75804 | 30792 | 32794 | 32794 |  |  |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 27224 | 75804 | 30792 | 32794 | 32794 |
| 5.1. | Обеспечение  деятельности муниципального бюджетного учреждения "Информационно-просветительский центр" | Утверждение  муниципального задания (декабрь) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 20000 | 75804 | 24218 | 25793 | 25793 |  | Информированность населения о деятельности органов местного самоуправления |
| 5.2. | Размещение новостных и информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления и публикация муниципальных нормативно-правовых актов городского поселения Одинцово в средствах массовой информации | Размещение  муниципального заказа на оказание услуг (декабрь) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 5924 | 17446 | 5574 | 5936 | 5936 |  | Информированность населения о деятельности органов местного самоуправления;  выполнение требований законодательства РФ о публикации нормативно-правовых актов |
|
| 5.3. | Техническая поддержка и развитие официального сайта Администрации городского поселения Одинцово | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. | Проведение социологических исследований среди жителей городского поселения Одинцово | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (март) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1000 | 3130 | 1000 | 1065 | 1065 |  | Учет  общественного мнения при принятии решения органами местного самоуправления городского поселения Одинцово |
| 5.5. | Организация предоставления муниципальных услуг городского поселения Одинцово по принципу "одного окна" | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (апрель) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение  комфортности и снижение сроков предоставления муниципальных услуг населению городского поселения Одинцово |
| 6. | Осуществление мер по противодействию коррупции на территории городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 0 | 2851 | 911 | 970 | 970 |  |  |
| Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 2851 | 911 | 970 | 970 |
| 6.1. | Развитие института уполномоченных Главы городского поселения Одинцово | Утверждение плана работы с уполномоченными Главы городского поселения Одинцово (январь), проведение мероприятий городского значения | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 2851 | 911 | 970 | 970 |  | Участие жителей городского поселения Одинцово в решение вопросов местного значения |
| 6.2. | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов городского поселения Одинцово | Подготовка  заключений антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов городского поселения Одинцово (в течение года) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выявление и  устранение коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Одинцово |
| 6.3. | Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере и сфере управления муниципальным имуществом городского поселения Одинцово | Принятие  муниципального правового акта Главы городского поселения Одинцово (в течение года) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предотвращение и выявление фактов коррупции в процессе исполнения бюджета и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения Одинцово |

Приложение № 2 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение  деятельности органов местного самоуправления городского поселения Одинцово | 555859 | 0 | Удовлетворенность  населения деятельностью органов местного самоуправления | % | данные  отсутствуют | 65 | 70 | 75 |
| Устойчивое  функционирование органов местного самоуправления городского поселения Одинцово | да/нет | да | да | да | да |
| 2. | Развитие муниципальной службы городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Наличие  кадрового резерва Администрации городского поселения Одинцово | да/нет | да | да | да | да |
| 3. | Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Одинцово | 18662 | 0 | Принятие  бюджета городского поселения Одинцово до 01 декабря текущего финансового года | да/нет | да | да | да | да |
| Уровень  исполнения доходов бюджета городского поселения Одинцово | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень  исполнения расходов бюджета городского поселения Одинцово | % | 93,66 | 98 | 98 | 98 |
| Доля устраненных  нарушений, выявленных контрольно-счетным органом в процессе контроля за составлением и исполнением бюджета городского поселения Одинцово | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сформирован резервный фонд Администрации городского поселения Одинцово | да/нет | да | да | да | да |
| Создан и ежеквартально обновляется раздел "Муниципальный бюджет" на официальном сайте Администрации городского поселения Одинцово | да/нет | нет | да | да | да |
| 4. | Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом городского поселения Одинцово | 52205 | 0 | Поступление земельно-имущественных налогов в бюджет городского поселения Одинцово | тыс. руб. | 345220 | 396140 | 410797 | 410797 |
| 5. | Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг городского поселения Одинцово | 75804 | 0 | Ежемесячный  тираж СМИ поселения | экземпляров | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 |
| Официальный сайт  Администрации городского поселения Одинцово еженедельно обновляется | да/нет | да | да | да | да |
| Доля  муниципальных услуг, оказываемых населению по принципу "одного окна" | % | 0 | 70 | 80 | 85 |
| 6. | Осуществление мер по противодействию коррупции на территории городского поселения Одинцово | 2851 | 0 | Количество  жителей городского поселения Одинцово, участвующих в работе института уполномоченных Главы городского поселения Одинцово | чел. | 428 | 470 | 497 | 517 |
| Наличие плана по противодействию коррупции в органах местного самоуправления городского поселения Одинцово | да/нет | да | да | да | да |

Приложение №3 к муниципальной программы

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Безопасность городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  | 1010 | 3 160 | 1 010 | 1075 | 1075 |  |  |
| 1.1. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Одинцово. Реализация Плана действий органов управления, сил и средств городского поселения Одинцово по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Формирование финансовых и материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (январь). Разработка и утверждение Плана действий (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 314 | 0 |  |  |  | Семкин В.Е. | Наличие финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций . Поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Обеспечение мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | 1405 | 2 645 | 845 | 900 | 900 |  |  |
| 2.1. | Содержание, накопление и восполнение резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Размещение муниципального заказа на поставку товаров (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 740 | 564 | 180 | 192 | 192 | Семкин В.Е. | Пополнение запасов средств индивидуальной защиты населения, создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
| 2.2. | Организация обучения работающего и неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Разработка графиков направления на обучение и примерных планов занятий (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 100 | 312 | 100 | 106 | 106 | Семкин В.Е. | Создание устойчивой системы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |
| 2.3. | Трансляция на местном телевидении видеопродукции, изготовление информационно-наглядных материалов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | Размещение муниципальных заказов на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 565 | 1 769 | 565 | 602 | 602 | Семкин В.Е. | Информирование населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 3. | Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму |  |  |  | 4412 | 15876 | 5072 | 5402 | 5402 |  |  |
| 3.1. | Изготовление и распространение среди населения информационно-наглядных материалов по противодействию терроризму и действиям в случае угрозы совершения террористического акта | Размещение муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2015 | 244 | 943 | 301 | 321 | 321 | Семкин В.Е. | Информирование населения о формах и методах предупреждения террористических угроз, порядке действий при их возникновении |
| 3.2. | Изготовление и трансляция на местном телевидении видеоматериалов, вскрывающих сущность и общественную опасность терроризма и экстремизма | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2015 | 449 | 1 405 | 449 | 478 | 478 | Семкин В.Е. | Формирование у населения неприятия идеологии терроризма и экстремизма |
| 3.3. | Обеспечение пропускного режима сотрудников и посетителей в служебные помещения администрации городского поселения Одинцово с ведением видеонаблюдения на объекте | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово - раздел | 2014-2016 | 2089 | 6 918 | 2 210 | 2354 | 2354 | Семкин В.Е. | Обеспечение безопасности людей и сохранности имущества, поддержание общественного порядка в здании администрации |
| 3.4. | Обслуживание автоматизированной системы контроля и управления доступом (АСКУД) в помещении администрации городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово - раздел | 2014-2016 | 80 | 414 | 132 | 141 | 141 | Семкин В.Е. | Обеспечение безопасности сотрудников и посетителей администрации городского поселения Одинцово путем предотвращения доступа в здание посторонних лиц. |
| 3.5. | Техническое обслуживание системы технических средств охраны (кнопок тревожной сигнализации) в зданиях администрации городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово - раздел | 2014-2016 | 141 | 647 | 207 | 220 | 220 | Семкин В.Е. | Поддержание работоспособности системы технических средств охраны в целях обеспечения безопасности людей и охраны имущества администрации городского поселения Одинцово. |
| 3.6. | Оперативное реагирование мобильных нарядов вневедомственной охраны (полиции) на поступающие "тревожные" сообщения из зданий администрации городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово - раздел | 2014-2016 | 489 | 2 225 | 711 | 757 | 757 | Семкин В.Е. | Обеспечение общественной безопасности и сохранности имущества администрации городского поселения Одинцово. |
| 3.7. | Выставление мобильного ограждения (фан-барьеров) и арочных металл детекторов при проведения массовых праздничных мероприятий на территории городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 920 | 3 324 | 1 062 | 1131 | 1131 | Семкин В.Е. | Обеспечение безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий, контроль за проходом публики, обозначение временных границ территории. |
| 4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Одинцово |  |  |  | 1865 | 3618 | 1156 | 1231 | 1231 |  |  |
| 4.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Одинцово, установление дополнительных требований пожарной безопасности в пожароопасный период | Разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, размещение муниципальных заказов на оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 905 | 626 | 200 | 213 | 213 | Семкин В.Е. | Создание эффективной системы профилактики пожаров, снижение материального ущерба от них и гибели людей |
| 4.2. | Трансляция на местном телевидении видеопродукции, изготовление информационно-наглядных материалов по пожарной безопасности | Размещение муниципальных заказов на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 805 | 2278 | 728 | 775 | 775 | Семкин В.Е. | Информирование населения по пожарной безопасности |
| 4.3. | Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в зданиях администрации городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 155 | 714 | 228 | 243 | 243 | Семкин В.Е. | Обеспечение пожарной безопасности в помещениях органа местного самоуправления, своевременное информирование о возгорании. |
| 5. | Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Одинцово |  |  |  | 314 | 1408 | 450 | 479 | 479 |  |  |
| 5.1. | Трансляция на местном телевидении видеопродукции о безопасности людей на водных объектах | Размещение муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 314 | 1096 | 350 | 373 | 373 | Семкин В.Е. | Информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах |
| 5.2. | Установка стационарных знаков на водоемах, запрещающих купание и переход по льду | Размещение муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 312 | 100 | 106 | 106 | Семкин В.Е. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 6. | Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблюдения |  |  |  | 16661 | 54462 | 17 422 | 18 554 | 18 554 |  |  |
| 6.1. | Содержание и техническое обслуживание многофункциональной системы безопасности и контроля городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 12000 | 45072 | 14 400 | 15336 | 15336 | Семкин В.Е. | Поддержание общественного порядка, своевременное реагирование городских служб на чрезвычайные ситуации |
| 6.2. | Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Размещение муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 3000 | 9390 | 3 000 | 3195 | 3195 | Семкин В.Е. | Поддержание общественного порядка, своевременное реагирование городских служб на чрезвычайные ситуации |
| 6.3. | Развитие и совершенствование действующей многофункциональной системы безопасности и контроля городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1661 | 0 |  |  |  | Семкин В.Е. | Максимальный охват системой видеонаблюдения территории города Одинцово |
| 6.4. | Уплата налога на имущество | Учет налоговой базы, начисление, уплата | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 26 | 68 | 22 | 23 | 23 | Сивак И.И. |  |
| 7. | Создание условий для деятельности добровольной народной дружины городского поселения Одинцово по охране общественного порядка |  |  |  | 100 | 626 | 200 | 213 | 213 |  |  |
| 7.1. | Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной народной дружины | Размещение муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг (январь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 100 | 626 | 200 | 213 | 213 | Семкин В.Е. | Восстановление системы участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности |

Приложение № 4 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Безопасность городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики | 3 160 | 0 | Наличие финансового резерва на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций | да/нет | да | да | да | да |
| 2. | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения Одинцово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2 645 | 0 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | единиц | 351 | 360 | 365 | 370 |
| Количество распространенных среди населения памяток о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | штук | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Количество населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны | человек | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 |
| 3. | Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Одинцово | 15876 | 0 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации о противодействии терроризму и экстремизму | единиц | 361 | 365 | 370 | 375 |
| Количество распространенных среди населения памяток о действиях в случае угрозы совершения террористического акта | штук | 4 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| Обеспечение массовых мероприятий мерами антитеррористической безопасности и защищенности | да/нет | да | да | да | да |
| 4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Одинцово | 3618 | 0 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации о мерах пожарной безопасности | единиц | 367 | 370 | 375 | 380 |
| Количество распространенных среди населения памяток по пожарной безопасности | штук | 7 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| 5. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Одинцово | 1408 | 0 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации о мерах безопасности на водных объектах | единиц | 201 | 210 | 215 | 220 |
| Наличие на водных объектах стационарных знаков, запрещающих купание и переход по льду | да/нет | да | да | да | да |
| 6. | Развитие и совершенствование действующей многофункциональной системы безопасности и контроля (системы видеонаблюдения) на территории городского поселения Одинцово | 54 462 | 0 | Количество видеокамер, обеспечивающих мониторинг общественных мест и придомовых территорий города Одинцово | единиц | 71 | 119 | 167 | 211 |
| Количество видеокамер, обеспечивающих мониторинг автомобильных дорог общего пользования города Одинцово | единиц | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 7. | Создание условий для деятельности добровольной народной дружины городского поселения Одинцово по охране общественного порядка | 626 | 0 | Количество членов добровольной народной дружины городского поселения Одинцово по охране общественного порядка | человек | 13 | 20 | 25 | 30 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Развитие связи и дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Содержание дорожного хозяйства городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 285162 | 416290 | 133000 | 141645 | 141645 |  |  |
| Средства  бюджета Московской области | 12910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 272252 | 416290 | 133000 | 141645 | 141645 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство дорог местного значения городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение  транспортной доступности населенных пунктов; снижение количества дорожно-транспортных происшествий; удовлетворенность населения качеством дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Развитие системы ливневой канализации городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Организованный и быстрый отвод выпавших атмосферных осадков и талых вод |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 | 8233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Безопасные условия передвижения жителей и транспорта; чистота и порядок на внутриквартальных дорогах местного значения |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 48994 | 62600 | 20000 | 21300 | 21300 |  |
| 1.4. | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 | 4677 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Безопасные условия передвижения транспорта; чистота и порядок на дорогах общего пользования местного значения |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 193303 | 328650 | 105000 | 111825 | 111825 |  |
| 1.5. | Организация приемки и складирования снега с городских улиц | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Ремонт и содержание объектов ливневой канализации городского поседения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь), соглашение на предоставление субсидии | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 5955 | 25040 | 8000 | 8520 | 8520 |  | Бесперебойная работа городской системы ливневой канализации |
| 2. | Развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство парковок на территории городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (апрель); заключение инвестиционного контракта | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Создание новых машиномест для жителей поселения; повышение транспортной доступности населенных пунктов поселения |
| Внебюджетные источники | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Внедрение автоматизированной системы управления парковками на территории городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (апрель) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комфорт и быстрая скорость поиска парковочных мест на территории поселения |
| 3. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 21102 | 40714 | 13008 | 13853 | 13853 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | 21102 | 40714 | 13008 | 13853 | 13853 |  |  |
| 3.1. | Приобретение, ремонт и содержание светофоров, ИДН, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство переходов и тротуаров на территории городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 18332 | 9414 | 3008 | 3203 | 3203 |  | Безопасные условия передвижения пешеходов и транспортных средств на территории поселения |
| 3.2. | Разработка схем дорожного движения в населенных пунктах городского поселения Одинцово | Утверждение совместного плана работы Администрации городского поселения Одинцово и ОГИБДД МУ МВД "Одинцовское" | Финансирование не требуется | 2014-2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Вывоз и утилизация гаражей и бесхозного автомобильного транспорта | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2770 | 31300 | 10000 | 10650 | 10650 |  |
| 3.5. | Организация системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения | Утверждение плана обучения (февраль) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Снижение количества ДТП с участием детей |
| 4. | Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 37535 | 115331 | 36847 | 39242 | 39242 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 37535 | 115331 | 36847 | 39242 | 39242 |
| 4.1. | Организация регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам | Проведение конкурса среди пассажирских автотранспортных предприятий (апрель) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Качественное  транспортное обслуживание жителей в границах поселения |
| 4.2. | Организация пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, по которым предоставляются меры социальной поддержки | Заключение договоров на предоставление субсидий пассажирским автотранспортным предприятиям | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 36535 | 115331 | 36847 | 39242 | 39242 |  | Обеспечение льготного проезда отдельных категорий жителей поселения |
| 4.3. | Организация транспортного обслуживания городских мероприятий | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | 2014-2016 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Безопасность и комфорт передвижения участников городских мероприятий |

Приложение № 6 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Развитие связи и дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение показателя (на начало  реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание дорожного хозяйства городского поселения Одинцово | 416290 | 0 | Протяженность  вновь построенных дорог местного значения | километров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вновь построенных объектов системы ливневой канализации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных внутриквартальных дорог местного значения | километров | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
| Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | километров | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,7 |
| Обеспечена чистота и порядок на внутриквартальных дорогах и дорогах общего пользования местного значения | да/нет | да | да | да | да |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на внутриквартальных дорогах и дорогах общего пользования местного значения | единиц | 76 | 69 | 62 | 55 |
| На внутриквартальных дорогах и дорогах общего пользования местного значения созданы условия для передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями | да/нет | да | да | да | да |
| 2. | Развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Количество вновь созданных машиномест на территории поселения | единиц | 54 | 60 | 65 | 70 |
| Внедрена автоматизированная информационная система управления парковками на территории поселения | да/нет | нет | нет | нет | да |
| 3. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово | 40714 | 0 | Наличие искусственных дорожных неровностей рядом со всеми социальными учреждениями на территории поселения | да/нет | да | да | да | да |
| Количество исправно работающих светофоров на территории поселения | единиц | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Организация работы по утилизации бесхозного транспорта | да/нет | да | да | да | да |
| Наличие схем  дорожного движения в населенных пунктах городского поселения Одинцово | да/нет | да | да | да | да |
| Количество детей -  участников системы непрерывного обучения правилам дорожного движения | человек | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 |
| 4. | Организация  транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово | 115331 | 0 | Количество социально  значимых муниципальных маршрутов | единиц | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Количество жителей,  имеющих льготный проезд на городском пассажирском транспорте | человек | 31869 | 31900 | 32000 | 32100 |

Приложение № 7 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Градостроительство, территориальное развитие городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия, с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 3535 | 9078 | 3000 | 3195 | 3195 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 3535 | 9078 | 3000 | 3195 | 3195 |
| 1.1. | Разработка генерального плана городского поселения Одинцово | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (в течение года) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сбалансированное территориальное развитие городского поселения Одинцово с учетом местных условий и традиций |
| 1.2. | Разработка правил землепользования и застройки городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2348 | 750 | 799 | 799 |  | Сбалансированная комплексная застройка территории городского поселения Одинцово в соответствии с генеральным планом |
| 1.3. | Разработка проектов планирования и межевания территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1878 | 600 | 639 | 639 |  |
| 1.4. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Уточнение границ населенных пунктов городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Границы  населенных пунктов городского поселения Одинцово, поставленные на государственный кадастровый учет |
| 1.6. | Актуализация цифрового топографического фонда городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Актуальная  топографическая карта городского поселения Одинцово |
| 1.7. | Межевание земельных участков на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 4852 | 1550 | 1651 | 1651 |  | Организация  землепользования в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 1.8. | Муниципальный земельный контроль | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 312 | 100 | 106 | 106 |  | Контроль |
| 2. | Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Разработка схемы теплоснабжения городского поселения Одинцово | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (в течение года) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Устойчивое  функционирование системы теплоснабжения городского поселения Одинцово |
| 2.2. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Устойчивое  функционирование системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Одинцово |
| 2.3. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сбалансированное и устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово |
| 3. | Информационное обеспечение градостроительной деятельности городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Создание и развитие автоматизированной информационной системы "Адресный план городского поселения Одинцово" | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (апрель) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Актуальный,  юридически достоверный и широкодоступный реестр адресов объектов недвижимости на территории городского поселения Одинцово |
| 3.2. | Создание и развитие автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского поселения Одинцово | Размещение  муниципального заказа на выполнение работ (апрель) | Средства  бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Снижение временных и трудовых затрат на предоставление муниципальных услуг в области градостроительства физическим и юридическим лицам |

Приложение № 8 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Градостроительство, территориальное развитие городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Одинцово | 9078 | 0 | Наличие утвержденного генерального плана городского поселения Одинцово | да/нет | нет | нет | да | да |
|
|
|
|
|
|
| Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского поселения Одинцово | да/нет | нет | да | да | да |
| Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Одинцово | да/нет | нет | нет | да | да |
| Границы всех населенных пунктов городского поселения Одинцово уточнены и постановлены на государственный кадастровый учет | да/нет | нет | нет | нет | да |
| 2. | Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Наличие утвержденной схемы теплоснабжения городского поселения Одинцово | да/нет | нет | нет | да | да |
|
|
|
|
|
|
| Наличие утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Одинцово | да/нет | нет | нет | да | да |
| Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово | да/нет |
| 3. | Информационное обеспечение градостроительной деятельности городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Наличие актуальной базы  данных "Адресный план городского поселения Одинцово" | да/нет |
| Наличие актуальных баз  данных АИСОГД | да/нет |

Приложение № 9 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Организация софинансирования капитального ремонта общего имущества в муниципальных многоквартирных домах на территории городского поселения. |  | Итого | 2014-2016 | 45605 | 74964 | 23950 | 25507 | 25507 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 45605 | 74964 | 23950 | 25507 | 25507 |
| 1.1. | Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Выбор  способов формирования фонда капитального ремонта; перечисление средств на расчетный счет фонда | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | Участие  поселения как собственника жилого фонда в много-квартирных домах в капитальном ремонте их общего имущества |
| 1.2. | Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово. | Принятие муниципального правового акта о порядке софинансирования капитального ремонта общего имущества муниципальных многоквартирных домов; заключение контрактов (договоров) на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством. | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 45605 | 74964 | 23950 | 25507 | 25507 |  | приведение общего имущества в муниципальных многоквартирных домах в технически исправное состояние; обеспечение надлежащих условий содержания общего имущества, предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. |
| 2. | Развитие жилищных отношений в городском поселении Одинцово |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Признание жилых помещений непригодными для проживания | Обследование и подготовка заключений на предмет признания жилых домов (помещений) непригодными для проживания. | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение безопасности граждан. Улучшение жилищных условий. |
| 3. | Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства городского поселения Одинцово |  | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Проектирование и строительство объектов теплоснабжения на территории городского поселения Одинцово | Реализация инвестиционных программ ОАО "Одинцовская теплосеть", ОАО "Одинцовский водоканал"; ОАО "Одинцовская электросеть" (ежегодно по плану) | Внебюджет-ные источники | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Введены в  эксплуатацию новые современные объекты теплоснаб-жения ;Предоставление коммунальных услуг населению надлежащего качества в необходимых объемах. |
| 3.2. | Проектирование и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского поселения Одинцово | Внебюджетные источники | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Введены в  эксплуатацию новые современные объекты ВКХ; Предоставление коммунальных услуг населению надлежащего качества в необходимых объемах. |
| 3.3. | Проектирование и строительство объектов электроснабжения на территории городского поселения Одинцово | Внебюджетные источники | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предоставление коммунальных услуг населению надлежащего качества в необходимых объемах. |
| 3.4. | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории городского поселения Одинцово. | Внебюджетные источники | 2014-2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | Снижение  аварийности на объектах теплоснабжения, Устранение износа объектов теплоснабжения. |
| 3.5. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского поселения Одинцово. | Внебюджетные источники | 2014-2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | Снижение  аварийности на объектах ВКХ, Устранение износа объектов водо-канализационного хозяйства |
| 3.6. | Капитальный ремонт объектов электроснабжения на территории городского поселения Одинцово. | Внебюджетные источники | 2014-2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | Устранение износа объектов электроснабжения. Снижение  аварийности на объектах электроснабжения. |
| 3.7 | Проектирование и строительство объектов газоснабжения на территории городского поселения Одинцово; | Внебюджетные источники; |  | 0 |  |  |  |  |  | Предоставление коммунальных услуг населению надлежащего качества в необходимых объемах; |
| 3.8 | Капитальный ремонт объектов газоснабжения на территории городского поселения Одинцово; | Внебюджетные источники; |  | 0 |  |  |  |  |  | Устранение износа объектов газоснабжения. Снижение аварийности на объектах газоснабжения. |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Установка и обслуживание общедомовых и квартирных приборов учета потребления коммунальных ресурсов. |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово, Внебюджетные источники. | 2014-2016 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Учет фактически отпускаемых потребителям энергоресурсов. |
| 4.2. | Установка энергоэффективных источников света в местах общего пользования муниципальных многоквартирных домов. | Средства бюджета городского поселения Одинцово, Внебюджетные источники. | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Снижение затрат на освещение мест общего пользования муниципальных многоквартирных домов. |
| 4.3. | Повышение тепловой защиты муниципальных многоквартирных домов. | Средствабюджета городского поселения Одинцово, Внебюджетные источники. | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Снижение энергозатрат на теплоснабжение |
| 4.4. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей городского поселения Одинцово о способах энергосбережения | Публикации в местных средствах массовой информации (в течение года);  размещений информационных объявление в многоквартирных домах (в течение года) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Информированность  населения о способах энергосбережения |
| 5. | Организация благоустройства территории городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 214668,137 | 627923 | 200845 | 213539 | 213539 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 214668,137 | 627923 | 200845 | 213539 | 213539 |
| 5.1. | Организация уличного освещения мест общего пользования на территории городского поселения Одинцово | Утверждение муниципального задания (декабрь) | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 40435 | 91411 | 29205 | 31103 | 31103 |  | Чистота и порядок на территории городского поселения Одинцово; удовлетворенность жителей городского поселения Одинцово благоустройством в поселении |
| 5.2. | Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения Одинцово | Размещение  муниципального заказа на поставку товаров или оказание услуг (декабрь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 7594 | 22465 | 7177 | 7644 | 7644 |  | Чистота и порядок на территории городских кладбищ; организованный учет мест захоронений; качественное предоставление муниципальных услуг населению |
| 5.3. | Организация деятельности мест захоронений на территории городского поселения Одинцово | Утверждение сметы муниципального казенного учреждения МКУ "Служба городских кладбищ" (ноябрь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 9364 | 21160 | 6760 | 7200 | 7200 |  |
| 5.4. | Благоустройство, озеленение и цветочное оформление территории поселения | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 64 132,52 | 142 769,00 | 45 843,00 | 48463,00 | 48463,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Создание благоприятных условий отдыха населения, новых цветочных композиций, улучшающих художественно-эстетическую составляющую облика поселения. |
| 5.5. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с мусоросборных площадок | Заключение муниципального контракта | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 12 377,00 | 49 995,00 | 15 973,00 | 17011,00 | 17011,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Поддержание благоприятных условий проживания. Экологическая безопасность территории поселения, исключение отрицательного воздействия на окружающую среду. |
| 5.6. | Отлов безнадзорных животных на территории поселения | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 800,00 | 4 696,00 | 1 500,00 | 1598,00 | 1598,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Минимизация угрозы распространения бешенства, исключение случаев покусов жителей поселения. |
| 5.7. | Обслуживание мобильных туалетных кабин на территории поселения | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 500,00 | 1 566,00 | 500,00 | 533,00 | 533,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Надлежащее проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения. |
| 5.8. | Санитарная рубка и опиловка сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2900,00 | 12 520,00 | 4 000,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Минимизация угрозы жизни и здоровья жителей города, исключение случаев повреждения объектов жилого фонда, элементов инженерной инфраструктуры и создания благоприятной среды обитания |
| 5.9. | Приобретение товаров, необходимых материальных средств для проведения общегородских субботников | Заключение договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0,00 | 940,00 | 300,00 | 320,00 | 320,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Содержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии. Участие жителей, предприятий и организаций в мероприятиях по благоустройству. |
| 5.10. | Ремонт детских игровых площадок, городков на территории поселения | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2596,62 | 6 260,00 | 2 000,00 | 2130,00 | 2130,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Содержание игровых элементов детских площадок в надлежащем состоянии |
| 5.11. | Посадка древесно-кустарниковой растительности на территории поселения | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 500,00 | 1 564,00 | 500,00 | 532,00 | 532,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Озеленение территории городского поселения, благоустройство мест отдыха, с учётом обращений уполномоченных Главы г.п. Одинцово и жителей города. |
| 5.12. | Изготовление, монтаж новых детских игровых площадок на территории поселения | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1000,00 | 15 650,0 | 5 000,00 | 5325,00 | 5325,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Создание благоприятных условий для досуга детей дошкольного и школьного возраста. |
| 5.13. | Приобретение контейнеров (бункеров) для нужд поселения | Заключение договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 100,00 | 312,00 | 100,00 | 106,00 | 106,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Надлежащее содержание элементов составляющих комплекс мест сбора мусора |
| 5.14. | Приобретение и установка урн (вдоль городских дорог, в скверах, зонах отдыха) | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 500,00 | 1 878,00 | 600,00 | 639,00 | 639,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Улучшение санитарного состояния соответствующих территорий города, доступность пользования элементами благоустройства. |
| 5.15. | Приобретение средств малой механизации, в том числе средств по уходу за древесно-кустарниковой растительностью | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0,00 | 312,00 | 100,00 | 106,00 | 106,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Надлежащее содержание территории поселения. |
| 5.16. | Устройство ограждения общегородских, внутриквартальных, придомовых газонов, цветников | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 3 000,00 | 18 780,00 | 6 000,00 | 6390,00 | 6390,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Формирование новых объектов благоустройства территории поселения. Сохранность зелёных насаждений |
| 5.17. | Устройство ограждения детских игровых площадок по обращениям уполномоченных Главы, по заявлениям управляющих компаний, жителей города | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1000,00 | 3 130,00 | 1 000,00 | 1065,00 | 1065,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Создание безопасных условий отдыха детей при посещении соответствующих игровых зон. |
| 5.18. | Утилизация изношенных легковых, грузовых автопокрышек на территории поселения | Заключение договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 100,00 | 312,00 | 100,00 | 106,00 | 106,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Санитарная очистка территории, предотвращение возгораний, создание благоприятной среды обитания |
| 5.19. | Приобретение песка, плодородного грунта по обращениям уполномоченных Главы, жителей города | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 4567,00 | 5 008,00 | 1 600,00 | 1704,00 | 1704,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Создание благоприятных условий проживания. Создание новых элементов благоустройства Благоустройство придомовых территорий, устройство (ремонт) цветников, газонов. |
| 5.20. | Приобретение цветочной рассады по обращениям уполномоченных Главы, жителей города | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 500,00 | 1 566,00 | 500,00 | 533,00 | 533,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Улучшение художественно-эстетического содержания территории поселения. Благоустройство придомовых территорий, создание цветников, клумб и т.д.. |
| 5.21. | Организация перевозки грузов для нужд поселения | Заключение договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 400,00 | 1 252,00 | 400,00 | 426,00 | 426,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Для оперативного решения вопросов, связанных с перемещением соответствующих грузов |
| 5.22. | Приобретение, установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций | Заключение муниципальных контрактов | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 3000,00 | 3 130,00 | 1 000,00 | 1065,00 | 1065,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Эстетико –художественное оформление мест отдыха, благоустройство соответствующих территорий |
| 5.23. | Дезинсекция территории поселения от клещей | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 100,00 | 626,00 | 200,00 | 213,00 | 213,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Проведение профилактических мероприятий, направленных на исключение случаев заражения жителей болезнью Лайма, энцефалитом. Выполнение предписаний Рос. Потреб. надзора |
| 5.24. | Размещение отходов на полигоне "Часцы" при проведении общегородских субботников | Заключение договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 100,00 | 312,00 | 100,00 | 106,00 | 106,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Поддержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии. Вывоз мусора, собранного на общегородских субботниках |
| 5.25. | Устройство новых контейнерных (бункерных), ремонт существующих контейнерных площадок | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 200,00 | 1 564,00 | 500,00 | 532,00 | 532,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Приведение в надлежащее состояние существующих контейнерных площадок. Выполнение предписания Гос. Адм. Тех. надзора |
| 5.26. | Изготовление и монтаж разделительных дуг безопасности на придомовых тротуарах | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 500,00 | 1 564,00 | 500,00 | 532,00 | 532,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Исключение случаев парковки легковых автомобилей на тротуарах. Обеспечение свободного передвижения граждан. |
| 5.27. | Замена секций металлического ограждения на Можайском шоссе | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Поддержание в надлежащем состоянии элементов декоративного ограждения. |
| 5.28. | Обследование технического состояния детских игровых площадок | Заключение договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2013 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Выявление повреждений игрового оборудования и своевременное проведение ремонта детских площадок |
| 5.29. | Установка информационных стендов на детских площадках | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел по благоустройству и озеленению территории | Информация о правилах поведения детских игровых площадках |
| 5.30. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг в сфере благоустройства  (МБУ "ОГХ") | Утверждение  муниципального задания (декабрь) (МБУ "ОГХ) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 62269 | 213 340,00 | 68160 | 72590 | 72590 |  | Чистота и  порядок на территории городского поселения Одинцово; удовлетворенность  жителей городского поселения Одинцово благоустройством в поселении |
| 5.31. | Уплата налога на имущество | Учет налоговой базы, начисление, уплата | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2017 | 650 | 3 841,00 | 1227 | 1307 | 1307 | Управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности |  |
| 6. | Организация управления многоквартирными домами | Разработка конкурсной документации и проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций. | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выбор управляющей организации |
| 7. | Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищного фонда | Проведение конкурсов по отбору проектных и подрядных организаций , разработка проектов, выполнение проектных и строительных работ | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 3286 | 1050 | 1118 | 1118 |  | Улучшение жилищных условий инвалидов и др. маломобильных групп населения |
| 8. | Возмещение ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов | Оформление обосновывающих документов | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Возмещение ущерба, восстановление прочностных и эксплуатационных качеств конструкций и помещений. |
| Внебюджетные источники | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация софинансирования капитального ремонта общего имущества в муниципальных многоквартирных домах на территории городского поселения Одинцово. | 74964 | 0 | Софинансирование капитального ремонта общего имущества муниципальных многоквартирных домов | да/нет | да | да | да | да |
| Своевременное предоставление информации и предложений о капитальном ремонте в органы государственной власти Московской области | да/нет | ранее не устанавливалось | да | да | да |
| Своевременное  выполнение плана по капитальному ремонту в соответствии с региональной программой | да/нет | ранее не устанавливалось | да | да | да |
| Наличие публикаций в местных средствах массовой информации и информационных объявлений в многоквартирных домах о способах формирования и использования фонда капитального ремонта | да/нет | ранее не устанавливалось | да | да | да |
| 2. | Развитие жилищных отношений в городском поселении Одинцово | 0 | 0 | Улучшение жилищные условий жителей городского поселения Одинцово за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | да | да |
| Доля устраненных  нарушений жилищного законодательства, выявленных в ходе муниципального жилищного контроля | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Организация и проведение модернизации инфраструктуры коммунального хозяйства городского поселения Одинцово | да/нет | ранее не  устанавливалось | да | да | да |
| Количество новых  объектов ВКХ, введенных в эксплуатацию | единиц | в 2013 году не вводились | 1 | 2 | 2 |
| Количество новых  объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию | единиц | в 2013 году не вводились | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Организация и проведение работ в многоквартирных жилых домах по улучшению тепловой защиты | да/нет | да | да | да | да |
| Наличие публикаций в местных средствах массовой информации  и информационных объявление в многоквартирных домах о способах энергосбережения | да/нет | нет | да | да | да |
| 5. | Организация благоустройства территории городского поселения Одинцово | 627923 | 0 | Обеспечена чистота и  порядок на территории кладбищ городского поселения Одинцово | да/нет | да | да | да | да |
| Наличие решений о  привлечении должностных лиц органов местного самоуправления к ответственности за нарушение законодательства Московской области о чистоте и порядке | да/нет | да | нет | нет | нет |
| Доля освещенных улиц и проездов. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечена чистота и  порядок в местах массового отдыха людей | да/нет | да | да | да | да |
| Обеспечена чистота и  порядок на объектах муниципальной собственности | да/нет | да | да | да | да |
| Обеспечена чистота и порядок в общественных местах на территории поселения | да/нет | да | да | да | да |
| Обеспечена чистота и порядок на территории памятников воинской славы | да/нет | да | да | да | да |
| Уровень удовлетворенности населения благоустройством территории городского поселения Одинцово | % | ранее не  устанавливалось | 75 | 80 | 85 |
| 6 | Организация управления многоквартирными домами | 0 | 0 | Выбор управляющих организаций | да/нет | да | да | да | да |
| 7 | Обеспечение доступности  инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищного фонда | 3286 | 0 | Устройство пандусов и других вспомогательных приспособлений | да/нет | да | да | да | да |
| 8 | Возмещение ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов | 0 | 0 | Возмещение ущерба, восстановление прочностных и эксплуатационных качеств конструкций и помещений. | да/нет | да | да | да | да |

Приложение № 11 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Молодежная политика в городском поселении Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  | Итого |  | 4 532 | 19 406 | 6 200 | 6 603 | 6 603 |  | Увеличение привлеченных молодых граждан к участию в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. |
| Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 4 532 | 19406 | 6 200 | 6 603 | 6 603 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| 1.1. | Организация и проведение военно-спортивных игр | Утверждение плана проведения мероприятий (декабрь 2013 г.); | Итого |  | 915 | 6 260 | 2 000 | 2 130 | 2 130 |  |
| размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства | 2014-2016 гг | 915 | 6 260 | 2000 | 2 130 | 2130 |  |
| 1.2. | Организация и проведение молодежных патриотических мероприятий (акций) | Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); | Итого |  | 120 | 312 | 100 | 106 | 106 |  |
| Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 120 | 312 | 100 | 106 | 106 |  |
| 1.3. | Организация и проведение военно-исторических и военно-патриотических выставок и лекториев совместно с клубами городского поселения Одинцово | Утверждение плана проведения мероприятий (январь); | Итого |  | 0 | 1878 | 600 | 639 | 639 |  |
| размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 0 | 1 878 | 600 | 639 | 639 |  |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны | Утверждение плана проведения мероприятий (январь); | Итого |  | 297 | 626 | 200 | 213 | 213 |  |
| Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 297 | 626 | 200 | 213 | 213 |  |
| 1.5. | Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных празднованиям Дня Победы, Дня города, Нового года и Дня воина Интернационалиста | Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); | Итого |  | 2700 | 10330 | 3300 | 3515 | 3515 |  |
| размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 2700 | 10330 | 3300 | 3515 | 3515 |  |
| 1.6. | Организация транспортного обслуживания молодежных, военно-спортивных мероприятий | Утверждение плана проведения мероприятий (декабрь 2013 г.); | Итого |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) | Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 500 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Решение проблем социальной адаптации молодежи |  | Итого |  | 185 | 782 | 250 | 266 | 266 |  | Формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних подростков |
| Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 185 | 782 | 250 | 266 | 266 |  |
| 2.1. | Антинаркотическое мероприятия: турнир на Кубок Главы г.п. Одинцово по спортивному пейнтболу, турнир по лазертагу на Кубок Главы г.п. Одинцово, посвященный Дню молодежи, финал турнира по лазертагу и спортивному пейнтболу на Кубок Главы г.п. Одинцово | Утверждение плана проведения мероприятий (декабрь 2013г.); | Итого |  | 185 | 782 | 250 | 266 | 266 |  |
| Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 185 | 782 | 250 | 266 | 266 |  |
| 3 | Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан |  | Итого |  | 1 610 | 10 328 | 3 300 | 3 514 | 3 514 |  | Увеличение числа участников досуговых и творческих мероприятий, организуемых Администрацией городского поселения Одинцово; |
| Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 1 610 | 10 328 | 3 300 | 3 514 | 3 514 |  | Определение и увеличение количества молодежи желающей участвовать в управлении города, использование инновационного потенциала молодежи в интересах города |
| 3.1. | Организация и проведение «Игры-квест «Гражданский дозор» | Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); | Итого |  | 200 | 626 | 200 | 213 | 213 |  |  |
| размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 200 | 626 | 200 | 213 | 213 |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение фестиваля-конкурса «Улыбка мира» | Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); | Итого |  | 0 | 3130 | 1000 | 1065 | 1065 |  |  |
| размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 0 | 3130 | 1000 | 1065 | 1065 |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение выездных семинаров «Молодежный актив» | Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); | Итого |  | 500 | 3 130 | 1 000 | 1 065 | 1 065 |  |  |
| размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 500 | 3 130 | 1000 | 1 065 | 1065 |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню студента | Утверждение плана проведения мероприятий (январь); | Итого |  | 100 | 312 | 100 | 106 | 106 |  |  |
| Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 100 | 312 | 100 | 106 | 106 |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение Дня молодежи в г.п. Одинцово | Утверждение плана проведения мероприятий (март); | Итого |  | 810 | 3130 | 1000 | 1065 | 1065 |  |  |
| размещение муниципального заказа на оказание услуг (апрель) | Средства городского поселения Одинцово | 2014-2016 гг | 810 | 3130 | 1000 | 1065 | 1065 |  |  |

Приложение № 12 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Молодежная политика в городском поселении Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи | 19 406 | 0 | Количество молодежи, принявших участие в праздниках | человек | 12000 | 1400 | 1500 | 1700 |
| 2. | Решение проблем социальной адаптации молодежи | 782 | 0 | Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях | человек | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| 3. | Поддержка общественных полезных инициатив молодых граждан | 10 328 | 0 | Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях | человек | 1000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Количество молодежи, принявших участие в выездных семинарах | человек | 0 | 30 | 50 | 70 |
| Количество участников фестивалей молодежи поселения | человек | 2000 | 2300 | 2500 | 2750 |

Приложение № 13 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Развитие сферы культуры городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Модернизация, укрепление материально-технической базы и содержание муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 95767 | 360999 | 115335 | 122832 | 122832 |  | Увеличение количества жителей, которым предоставлены муниципальные услуги в сфере культуры |
| Средства бюджета Московской области | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | 93651 | 360999 | 115335 | 122832 | 122832 |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями культуры клубного типа | Утверждение муниципального задания (декабрь) | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предоставление качественных муниципальных услуг населению |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 68067 | 314655 | 100529 | 107063 | 107063 |  |
| 1.2. | Организация капитального ремонта бюджетных учреждений культуры клубного типа | Размещение  муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (февраль) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комфортные и безопасные условия предоставления услуг учреждений культуры |
| 1.3. | Содержание имущества бюджетных учреждений культуры клубного типа | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 7087 | 2510 | 802 | 854 | 854 |  |
| 1.4. | Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений культуры клубного типа | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Расширение спектра муниципальных услуг учреждений культуры |
| 1.5. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг автономными учреждениями - театрами | Утверждение муниципального задания (декабрь) | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предоставление качественных муниципальных услуг населению |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 13587 | 43708 | 13964 | 14872 | 14872 |  |
| 1.6. | Организация капитального ремонта автономных учреждений - театров | Размещение  муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (февраль) | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комфортные и безопасные условия предоставления услуг учреждений культуры |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Содержание имущества автономных учреждений - театров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 50 | 126 | 40 | 43 | 43 |  |
| 1.8. | Развитие материально-технической базы автономных учреждений - театров | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Расширение спектра муниципальных услуг учреждений культуры |
| 2. | Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 12175 | 38188 | 12200 | 12994 | 12994 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 12175 | 38188 | 12200 | 12994 | 12994 |
| 2.1. | Изготовление сувенирной продукции для организации культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово | Утверждение плана проведения мероприятий (январь); размещение  муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (февраль) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 |  | 10172 | 3250 | 3461 | 3461 |  |  |
| 2.2. | Организация мероприятий, приуроченных к масленице | Утверждение плана проведения мероприятий (январь); размещение  муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (февраль) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 12175 | 1096 | 350 | 373 | 373 |  | Удовлетворенность населения качеством культурно-массовых мероприятий |
| 2.3. | Организация мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 940 | 300 | 320 | 320 |  |
| 2.4. | Организация мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1252 | 400 | 426 | 426 |  |
| 2.5. | Организация мероприятий, приуроченных к Дню местного самоуправления | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 626 | 200 | 213 | 213 |  |
| 2.6. | Организация мероприятий, приуроченных к Дню Победы | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 4070 | 1300 | 1385 | 1385 |  |
| 2.7. | Организация мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2818 | 900 | 959 | 959 |  |
| 2.8. | Организация праздника леса | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 938 | 300 | 319 | 319 |  |
| 2.9. | Организация мероприятий, приуроченных к Дню семьи, любви и верности | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 938 | 300 | 319 | 319 |  |
| 2.10. | Чествование юбиляров золотых и бриллиантовых свадеб | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 314 | 100 | 107 | 107 |  |
| 2.11. | Организация мероприятий, приуроченных к Дню города | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 5320 | 1700 | 1810 | 1810 |  |
| 2.12. | Организация мероприятий, приуроченных к Дню пожилого человека | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1252 | 400 | 426 | 426 |  |
| 2.13. | Организация мероприятий, приуроченных к Дню матери | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 626 | 200 | 213 | 213 |  |
| 2.14. | Организация профессиональных отраслевых праздников | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.15. | Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.16. | Организация мероприятий, приуроченных к Новому году | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 7826 | 2500 | 2663 | 2663 |  |
| 3. | Развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 34406 | 147070 | 46988 | 50041 | 50041 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 34406 | 147070 | 46988 | 50041 | 50041 |
| 3.1. | Организация капитального ремонта библиотек, историко-краеведческого музея | Размещение  муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (февраль) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комфортные и безопасные условия библиотечного обслуживания населения |
| 3.2. | Содержание имущества библиотек, историко-краеведческого музея | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 142 | 1705 | 545 | 580 | 580 |  |
| 3.3. | Развитие материально-технической базы библиотек, историко-краеведческого музея | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Расширение  спектра муниципальных услуг библиотек |
| 3.4. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг библиотек, музея | Утверждение  муниципального задания (декабрь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 31312 | 139137 | 44453 | 47342 | 47342 |  | Предоставление качественных муниципальных услуг населению |
| 3.5. | Обеспечение передачи полномочий Администрации Одинцовского муниципального района по вопросам комплектования книжных фондов | Заключение соглашения с Администрацией Одинцовского муниципального района | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1812 | 6228 | 1990 | 2119 | 2119 |  | Качественное исполнение полномочий по вопросам комплектования книжных фондов |
| 4. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Размещение в местных средствах массовой информации и сети интернет публикаций об объектах культурного наследия на территории городского поселения Одинцово | Утверждения плана публикаций (март) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Информированность населения об истории и значении объектов культурного наследия местного значения |
| 4.2. | Текущий и капитальный ремонт, реставрация памятников истории и культуры городского поселения Одинцово; изготовление и установка мемориальных досок |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия |
| 4.3. | Благоустройство территорий, прилегающих к объектам культурного наследия городского поселения Одинцово |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.5. | Реконструкция мемориального комплекса "Вечный огонь" | Разработка положения о проведении конкурса на лучший проект реконструкции мемориала, проведение конкурса и проведение работ | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия |

Приложение № 14 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Развитие сферы культуры городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация, укрепление материально-технической базы и содержание муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово | 360999 | 0 | Предоставление муниципальных услуги в сфере культуры жителям ГП Одинцово | да/нет | да | да | да | да |
| Рост заработной платы работников учреждений культуры | % | 100 | 10 | 10 | 10 |
| Доля жителей, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в сфере культуры | % | ранее не устанавливалось | 75 | 80 | 85 |
| Объем платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры | тыс. руб. | 542 | 600 | 700 | 800 |
| 2. | Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово | 38188 | 0 | Количество жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях | человек | 60 000 | 65 000 | 70 000 | 75 000 |
| Доля жителей, удовлетворенных качеством организации культурно-массовых мероприятий | % | ранее не устанавливалось | 75 | 80 | 85 |
| 3. | Развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово | 147070 | 0 | Посещаемость жителей историко-краеведческого музея | человек | 15300 | 15606 | 15918 | 16236 |
| Количество читателей библиотек МБУК "ОГБИЦ" | человек | 34630 | 35322 | 36029 | 36749 |
| Рост заработной платы работников учреждений культуры | % | 100 | 10 | 10 | 10 |
| Доля жителей, удовлетворенных качеством библиотечного обслуживания | % | ранее не устанавливалось | 75 | 80 | 85 |
| 4. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Количество публикаций об объектах культурного наследия на территории поселения в местных средствах массовой информации | единиц | 25 | 30 | 35 | 40 |
|
| Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия на территории ГП Одинцово | да/нет | да | да | да | да |

Приложение № 15 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 74540 | 230073 | 73225 | 78424 | 78424 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 74540 | 230073 | 73225 | 78424 | 78424 |
| 1.1. | Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Предоставление  муниципальной услуги в соответствии с административными регламентами (в течение года) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 50617 | 147401 | 47093 | 50154 | 50154 |  | Социальная защищенность жителей поселения; снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки; обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении |
| 1.2. | Компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение детской одежды, школьной и спортивной формы | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 23654 | 42092 | 13302 | 14395 | 14395 |  |
| 1.3. | Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 6000 | 6491 | 6491 |  |
| 1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 17398 | 5500 | 5949 | 5949 |  |
| 1.5. | Ежемесячная доплата к пенсии жителям, имеющим звание "Почетный гражданин города Одинцово" | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2554 | 804 | 875 | 875 |  |
| 1.6. | Компенсационная выплата на уплату земельного налога отдельным категориям граждан | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Доплата к пенсии муниципальным служащим | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 269 | 770 | 246 | 262 | 262 |  |
| 1.8. | Оплата процентов банку за зачисление средств на счета граждан | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 269 | 876 | 280 | 298 | 298 |  |
| 2. | Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам |  | Итого |  | 2535 | 1173 | 375 | 399 | 399 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2535 | 1173 | 375 | 399 | 399 |
| 2.1. | Чествование юбиляров по году рождения, а также ветеранов труда в связи с памятными датами | Размещение муниципального заказа на поставку товаров или оказание услуг (в течение года) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 2535 | 1173 | 375 | 399 | 399 |  | Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других социальных категорий граждан |
| 3. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | Итого |  | 3181 | 5637 | 1801 | 1918 | 1918 |  |  |
| Средства Федерального бюджета | 2014-2016 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 1438 | 5637 | 1801 | 1918 | 1918 |  |
| 3.1. | Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условиях и не имеющих возможности решить жилищную проблему самостоятельно | Заключение соглашения с Министерством строительного комплекса и ЖКХ МО | Средства Федерального бюджета | 2014-2016 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условиях и не имеющих возможности решить жилищную проблему самостоятельно |
| Средства бюджета Московской области | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 1438 | 5637 | 1801 | 1918 | 1918 |  |

Приложение №16 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей городского поселения Одинцово | 230073 | 0 | Количество многодетных семей, получивших компенсационные выплаты на приобретение детской одежды, школьной и спортивной формы | единиц | 605 | 660 | 730 | 800 |
| Доля граждан, получивших муниципальные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, получающих ежемесячные доплаты к пенсии, от общего числа обратившихся участников ВОВ и тружеников тыла, достигших возраста 85 лет и старше и имеющих право на ее получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Одинцово", при выходе на пенсию и получивших ежемесячную выплату, от общего числа обратившихся лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Одинцово" при выходе на пенсию и имеющих право на ее получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля отдельных граждан, получивших компенсационную выплату на уплату земельного налога, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих право на ее получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам | 1173 | 0 | Организация и проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам | да/нет | да | да | да | да |
|
|
|
|
|
|
| 3. | Обеспечение жильем молодых семей | 5637 | 0 | Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условиях и не имеющих возможности решить жилищную проблему самостоятельно | семей | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|

Приложение № 17 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий , спортивных праздников на территории поселения |  | Итого |  | 10445 | 35902 | 11470 | 12216 | 12216 |  | Увеличение кол-ва проведенных официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории ГП |
| Утверждение плана мероприятий (ежеквартально); размещение муниципального заказа (в течение года) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 10445 | 35902 | 11470 | 12216 | 12216 |
| 2. | Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | Итого |  | 182379 | 570443 | 365816 | 194797 | 194789 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 179668 | 570443 | 182908 | 194797 | 194789 |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями физической культуры и спорта | Утверждение  муниципального задания (декабрь) | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предоставление качественных муниципальных услуг населению; рост заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 31907 | 171592 | 54824 | 58388 | 58380 |  |
| 2.2. | Содержание имущества бюджетных учреждений физической культуры и спорта |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1100 |  | 655 | 698 | 698 |  |  |
| 2.3. | Организация текущего и капитального ремонта бюджетных учреждений физической культуры и спорта | Заключение соглашения на представление субсидий на иные цели. Размещение  муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (март) | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 13814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом |
| 2.4. | Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 8178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг автономными учреждениями физической культуры и спорта | Утверждение  муниципального задания (декабрь) | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предоставление качественных муниципальных услуг населению; рост заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 97079 | 318755 | 101839 | 108458 | 108458 |  |
| 2.6. | Организация текущего и капитального ремонта автономных учреждений физической культуры и спорта | Размещение  муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом |
| 2.7. | Содержание имущества автономных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 26430 | 80096 | 25590 | 27253 | 27253 |  |
| 2.8. | Развитие материально-технической базы автономных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Расширение  спектра муниципальных услуг учреждений физической культуры и спорта |
| 3 | Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения | Размещение  муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 6123 | 26777 | 8555 | 9111 | 9111 |  | Увеличение кол-ва реконструированных и вновь построенных спортивно-оздоровительных зон, площадок |
| 3.1. | Устройство и реконструкция спортивно-оздоровительных зон, площадок | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 6123 | 26777 | 8555 | 9111 | 9111 |  |
| 3.2. | Ремонт спортивно-оздоровительных зон, площадок | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 18 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области"**

**на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Привлечение различных категорий населений к занятий физической культурой и спортом посредством проведения официальных городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 0 | 0 | Увеличение кол-ва проведенных официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории ГП | единиц | 35 | 36 | 36 | 36 |
| 2. | Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 0 | 0 | Количество часов доступа для жителей городского поселения Одинцово в места занятий физической культурой и спортом | часов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Доля жителей, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | % | ранее не устанавливалось | 75 | 80 | 85 |
| Объем платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | тыс. руб. | 37957 | 40652 | 43497 | 46542 |
| 3. | Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения | 8555 | 0 | Увеличение кол-ва реконструированных и вновь построенных спортивно-оздоровительных зон, площадок | единиц | 35 | 3 | 3 | 3 |
|
|

Приложение № 19 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия,  с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Формирование и развитие муниципальной нормативно-правовой базы в области поддержки предпринимательства городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Разработка и утверждение положения об информационной поддержке малого и среднего предпринимательства | Принятие муниципальных правовых актов (в течение года) | Финансирование не требуется | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Муниципальная нормативно-правовая база поддержки предпринимательства в поселении |
| 1.2. | Разработка и утверждение положения о консультационной поддержке малого и среднего предпринимательства | Финансирование не требуется | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Финансирование не требуется | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства качеством муниципальных услуг |
| 1.4. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Одинцово | Осуществление процедур в соответствии с положением (в течение года) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Учет субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2. | Организация взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Итого |  | 100 | 314 | 100 | 107 | 107 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 100 | 314 | 100 | 107 | 107 |
| 2.1. | Организация и проведение встреч Главы городского поселения Одинцово с предпринимателями | Утверждение плана встреч (январь) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вовлеченность субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развития поселения; разрешение конфликтных ситуаций в деловой среде поселения |
| 2.2. | Проведение консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по правовым вопросам | Утверждение графика проведения консультаций | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 314 | 100 | 107 | 107 |  | Исполнение субъектами малого и среднего предпринимательства законодательства |
| 2.3. | Размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг субъектами малого и среднего предпринимательства | Утверждение плана размещения муниципального заказа (январь) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Стимулирование конкуренции среди субъектов малого и среднего предпринимательства; финансовая поддержка малого и среднего бизнеса |
| 3. | Создание условий для обеспечения жителей городского поселения Одинцово услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  | Итого |  | 100 | 312 | 100 | 106 | 106 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 100 | 312 | 100 | 106 | 106 |
| 3.1. | Мониторинг размещения объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания на территории городского поселения Одинцово | Утверждение плана мониторинга (февраль) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доступность  объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания для жителей поселения |
| 3.2. | Проведение смотра-конкурса предприятий в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания | Утверждение положения о смотре-конкурсе (апрель);  размещение муниципального заказа на поставку товаров (апрель) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2016 | 100 | 312 | 100 | 106 | 106 |  | Повышение  качества работы предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания |
| 3.3. | Анализ общественного мнения о качестве торговли, бытового обслуживания и общественного питания на территории городского поселения Одинцово | Проведение опроса жителей поселения (июль-август) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством работы предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания |
| 3.4. | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории городского поселения Одинцово | Утверждение плана выставок и ярмарок на территории поселения (январь) | Финансирование не требуется | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продвижение товаров и услуг, производимых на территории городского поселения Одинцово |

Приложение № 20 к муниципальной программе

"Социально-экономическое развитие

городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области"

на 2014-2016 годы

**Планируемые результаты**

**подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Одинцово" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области"**

**на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые показатели, характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет  городского поселения Одинцово | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Формирование и развитие муниципальной нормативно-правовой базы в области поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Утверждено положение об информационной поддержке малого и среднего предпринимательства | да/нет | нет | да | да | да |
| Утверждено положение о консультационной поддержке малого и среднего предпринимательства | да/нет | нет | да | да | да |
| Наличие актуального реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | да | да | да |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг | % | ранее не устанавливалось | 75 | 80 | 85 |
| 2. | Предоставление муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 314 | 0 | Количество встреч субъектов малого и среднего предпринимательства с Главой городского поселения Одинцово | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Утвержден и исполняется график проведения консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по правовым вопросам | да/нет | нет | да | да | да |
| 3. | Создание условий для обеспечения жителей городского поселения Одинцово услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 312 | 0 | Количество участников смотра-конкурса предприятий в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания | единиц | 0 | 10 | 15 | 20 |
|
|
|
|
|
|

Приложение 4

к муниципальной программе " Социально-экономическое

развитие городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области на 2014-2016 годы"

**Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Наименование КБК | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате мероприятия |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| **Подпрограмма 1 "Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Одинцово" , в том числе по мероприятиям :** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **235 884** | **251 216** | **251 216** |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **177 591** | **189 134** | **189 134** |  |
| 039 0102 0114451 121 211 | 2 311 | 2 461 | 2 461 |  |
| 039 0102 0114451 121 213 | 682 | 727 | 727 |  |
| 439 0103 0114451 244 340 | 120 | 128 | 128 |  |
| 039 0104 0114451 121 211 | 79 690 | 84 870 | 84 870 |  |
| 039 0104 0114451 121 213 | 22 820 | 24 303 | 24 303 |  |
| 039 0104 0114451 122 212 | 23 000 | 24 495 | 24 495 |  |
| 039 0104 0114451 122 213 | 6 896 | 7 344 | 7 344 |  |
| 039 0104 0114451 242 221 | 3 020 | 3 216 | 3 216 |  |
| 039 0104 0114451 242 225 | 662 | 705 | 705 |  |
| 039 0104 0114451 242 226 | 3 911 | 4 165 | 4 165 |  |
| 039 0104 0114451 242 310 | 1 650 | 1 757 | 1 757 |  |
| 039 0104 0114451 242 340 | 1 000 | 1 065 | 1 065 |  |
| 039 0104 0114451 244 221 | 400 | 426 | 426 |  |
| 039 0104 0114451 244 223 | 1 224 | 1 303 | 1 303 |  |
| 039 0104 0114451 244 225 | 4 730 | 5 037 | 5 037 |  |
| 039 0104 0114451 244 226 | 7 567 | 8 059 | 8 059 |  |
| 039 0104 0114451 244 290 | 1 811 | 1 930 | 1 930 |  |
| 039 0104 0114451 244 310 | 386 | 411 | 411 |  |
| 039 0104 0114451 244 340 | 1 890 | 2 014 | 2 014 |  |
| 039 0104 0114451 851 290 | 149 | 159 | 159 |  |
| 039 0104 0114451 852 290 | 91 | 97 | 97 |  |
| 454 0106 0114451 121 211 | 7 470 | 7 955 | 7 955 |  |
| 454 0106 0114451 121 213 | 2 241 | 2 386 | 2 386 |  |
| 454 0106 0114451 122 211 | 2 029 | 2 161 | 2 161 |  |
| 454 0106 0114451 122 212 | 613 | 653 | 653 |  |
| 454 0106 0114451 242 221 | 74 | 79 | 79 |  |
| 454 0106 0114451 242 225 | 199 | 212 | 212 |  |
| 454 0106 0114451 242 226 | 143 | 152 | 152 |  |
| 454 0106 0114451 242 310 | 33 | 35 | 35 |  |
| 454 0106 0114451 242 340 | 23 | 25 | 25 |  |
| 454 0106 0114451 244 225 | 274 | 292 | 292 |  |
| 454 0106 0114451 244 226 | 190 | 202 | 202 |  |
| 454 0106 0114451 244 310 | 55 | 58 | 58 |  |
| 454 0106 0114451 244 340 | 176 | 187 | 187 |  |
| 454 0106 0114451 851 290 | 18 | 19 | 19 |  |
| 454 0106 0114451 852 290 | 43 | 46 | 46 |  |
| Развитие муниципальной службы городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | **0** | **0** | **0** |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **6 123** | **6 521** | **6 521** |  |
| 039 0104 0114453 540 251 | 737 | 785 | 785 |  |
| 039 0104 014454 540 251 | 402 | 428 | 428 |  |
| 039 0104 014455 540 251 | 323 | 344 | 344 |  |
| 039 1403 0118851 540 251 | 2 500 | 2 663 | 2 663 |  |
| 039 0111 0118851 870 290 | 2 000 | 2 130 | 2 130 |  |
| 039 0113 0114451 852 290 | 161 | 171 | 171 |  |
| Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом и муниципальным имуществом городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **20 467** | **21 797** | **21 797** |  |
| 039 0113 0117714 242 310 | 110 | 117 | 117 |  |
| 039 0113 0117715 244 310 | 1 350 | 1 438 | 1 438 |  |
| 039 0113 0117715 111 211 | 5 500 | 5 857 | 5 857 |  |
| 039 0113 0117715 111 213 | 1 661 | 1 769 | 1 769 |  |
| 039 0113 0117716 243 225 | 2 246 | 2 392 | 2 392 |  |
| 039 0113 0117719 242 221 | 220 | 234 | 234 |  |
| 039 0113 0117719 242 225 | 12 | 13 | 13 |  |
| 039 0113 0117719 242 226 | 635 | 676 | 676 |  |
| 039 0113 0117719 242 340 | 90 | 96 | 96 |  |
| 039 0113 0117719 244 223 | 175 | 186 | 186 |  |
| 039 0113 0117719 244 225 | 6 | 7 | 7 |  |
| 039 0113 0117719 244 226 | 1 010 | 1 075 | 1 075 |  |
| 039 0113 0117719 244 340 | 360 | 383 | 383 |  |
| 039 0113 0117719 852 290 | 100 | 107 | 107 |  |
| 039 0113 0114451 244 226 | 3 204 | 3 412 | 3 412 |  |
| 039 0104 0114451 242 226 | 3 788 | 4 035 | 4 035 |  |
| Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **30 792** | **32 794** | **32 794** |  |
| 039 0113 0111115 611 241 | 11 829 | 12 598 | 12 598 |  |
| 039 0113 0111119 611 241 | 12 389 | 13 195 | 13 195 |  |
| 039 0113 01114451 244 226 | 5 574 | 5 936 | 5 936 |  |
| 039 0113 01114451 244 226 | 1 000 | 1 065 | 1 065 |  |
| Осуществление мер по противодействию коррупции на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **911** | **970** | **970** |  |
| 039 0104 0114451 244 290 | 891 | 949 | 949 |  |
| 039 0104 0114451 244 310 | 20 | 21 | 21 |  |
| **Подпрограмма 2**  **"Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово"** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **225 845** | **240 164** | **240 164** |  |
| Организация софинансирования капитального ремонта общего имущества в муниципальных многоквартирных домах на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **23 950** | **25 507** | **25 507** |  |
| 039 0501 0128851 243 225 | 23 950 | 25 507 | 25 507 |  |
| Развитие жилищных отношений в городском поселении Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | **0** | **0** | **0** |  |
| Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | **0** | **0** | **0** |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** |  |
| Организация благоустройства территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **200 845** | **213 539** | **213 539** |  |
| 039 0503 0128851 244 223 | 22 805 | 24 287 | 24 287 |  |
| 039 0503 0128851 244 225 | 6 400 | 6 816 | 6 816 |  |
| 039 0505 0127715 111 211 | 3 238 | 3 448 | 3 448 |  |
| 039 0505 0127715 111 213 | 978 | 1 042 | 1 042 |  |
| 039 0505 0127716 243 225 | 200 | 213 | 213 |  |
| 039 0505 0127719 242 221 | 90 | 96 | 96 |  |
| 039 0505 0127719 242 225 | 19 | 20 | 20 |  |
| 039 0505 0127719 242 226 | 324 | 345 | 345 |  |
| 039 0505 0127719 242 340 | 7 | 8 | 8 |  |
| 039 0505 0127719 244 223 | 38 | 40 | 40 |  |
| 039 0505 0127719 244 225 | 975 | 1 038 | 1 038 |  |
| 039 0505 0127719 244 226 | 735 | 783 | 783 |  |
| 039 0505 0127719 244 340 | 115 | 123 | 123 |  |
| 039 0505 0127719 852 290 | 6 | 7 | 7 |  |
| 039 0505 0127714 244 310 | 35 | 37 | 37 |  |
| 039 0503 0128851 244 222 | 400 | 426 | 426 |  |
| 039 0503 0128851 244 225 | 28 300 | 30 139 | 30 139 |  |
| 039 0503 0128851 244 226 | 49 493 | 52 351 | 52 351 |  |
| 039 0503 0128851 244 310 | 14 800 | 15 760 | 15 760 |  |
| 039 0503 0128851 244 340 | 2 100 | 2 237 | 2 237 |  |
| 039 0503 0128851 851 290 | 1 227 | 1 307 | 1 307 |  |
| 039 0104 0124451 244 340 | 400 | 426 | 426 |  |
| 039 0503 0121115 611 241 | 60 607 | 64 546 | 64 546 |  |
| 039 0503 0121119 611 241 | 7 213 | 7 682 | 7 682 |  |
| 039 0503 0122119 611 241 | 340 | 362 | 362 |  |
| Организация управления многоквартирными домами | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | **0** | **0** | **0** |  |
| Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилого фонда | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **1 050** | **1 118** | **1 118** |  |
| 039 0501 0128851 244 225 | 550 | 586 | 586 |  |
| 039 0501 0128851 244 226 | 500 | 532 | 532 |  |
| Возмещение ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма 3**  **"Развитие связи и дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово"** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **182 855** | **194 741** | **194 741** |  |
| Содержание дорожного хозяйства | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **133 000** | **141 645** | **141 645** |  |
| 039 0409 0138851 244 225 | 133 000 | 141 645 | 141 645 |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **13 008** | **13 854** | **13 854** |  |
| 039 0409 0138851 244 225 | 3 008 | 3 204 | 3 204 |  |
| 039 0503 0138851 244 226 | 10 000 | 10 650 | 10 650 |  |
| Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **36 847** | **39 242** | **39 242** |  |
| 039 0408 0138851 244 222 | 36 847 | 39 242 | 39 242 |  |
| **Подпрограмма 4 "Безопасность городского поселения Одинцово"** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **26 155** | **27 855** | **27 855** |  |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **1 010** | **1 076** | **1 076** |  |
| 039 0309 0148851 244 226 | 1 010 | 1 076 | 1 076 |  |
| Обеспечение мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **845** | **900** | **900** |  |
| 039 0309 0148851 244 226 | 845 | 900 | 900 |  |
| Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **5 072** | **5 402** | **5 402** |  |
| 039 0104 0114451 244 225 | 132 | 141 | 141 |  |
| 039 0104 0114451 244 226 | 3 128 | 3 331 | 3 331 |  |
| 039 0314 0148851 244 226 | 750 | 799 | 799 |  |
| 039 0707 0148851 244 224 | 121 | 129 | 129 |  |
| 039 0801 0148851 244 224 | 941 | 1 002 | 1 002 |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **1 156** | **1 231** | **1 231** |  |
| 039 0104 0144451 244 225 | 228 | 243 | 243 |  |
| 039 0314 0148851 244 226 | 928 | 988 | 988 |  |
| Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **450** | **479** | **479** |  |
| 039 0309 0148851 244 226 | 450 | 479 | 479 |  |
| Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблюдения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **17 422** | **18 554** | **18 554** |  |
| 039 0314 0148851 244 226 | 17 400 | 18 531 | 18 531 |  |
| 039 0314 0148851 851 290 | 22 | 23 | 23 |  |
| Создание условий для деятельности добровольной народной дружины городского поселения Одинцово по охране общественного порядка | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **200** | **213** | **213** |  |
| 039 0314 0148851 244 226 | 200 | 213 | 213 |  |
| **Подпрограмма 5**  **"Развитие сферы культуры городского поселения Одинцово" , в том числе по мероприятиям :** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **174 523** | **185 867** | **185 867** |  |
| Модернизация, укрепление материально-технической базы и содержание муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **115 335** | **122 832** | **122 832** |  |
| 039 0801 0151115 611 241 | 69 785 | 74 321 | 74 321 |  |
| 039 0801 0151119 611 241 | 30 744 | 32 742 | 32 742 |  |
| 039 0801 0152119 611 241 | 802 | 854 | 854 |  |
| 039 0801 0151135 621 241 | 12 230 | 13 025 | 13 025 |  |
| 039 0801 0151139 621 241 | 1 734 | 1 847 | 1 847 |  |
| 039 0801 0152139 621 241 | 40 | 43 | 43 |  |
| Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **12 200** | **12 994** | **12 994** |  |
| 039 0801 0158851 244 224 | 250 | 267 | 267 |  |
| 039 0801 0158851 244 226 | 7 200 | 7 668 | 7 668 |  |
| 039 0801 0158851 244 290 | 2 650 | 2 822 | 2 822 |  |
| 039 1006 0158851 244 224 | 200 | 213 | 213 |  |
| 039 1006 0158851 244 226 | 1 300 | 1 385 | 1 385 |  |
| 039 1006 0158851 244 290 | 600 | 639 | 639 |  |
| Развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **46 988** | **50 041** | **50 041** |  |
| 039 0801 0151125 611 241 | 29 507 | 31 425 | 31 425 |  |
| 039 0801 0151129 611 241 | 9 214 | 9 813 | 9 813 |  |
| 039 0801 0151225 611 241 | 3 344 | 3 561 | 3 561 |  |
| 039 0801 0151229 611 241 | 2 388 | 2 543 | 2 543 |  |
| 039 0801 0152129 611 241 | 545 | 580 | 580 |  |
| 039 0801 0158858 521 251 | 1 990 | 2 119 | 2 119 |  |
| **Подпрограмма 6**  **"Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Одинцово" , в том числе по мероприятиям:** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **202 933** | **216 124** | **216 124** |  |
| Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий , спортивных праздников на территории поселения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **11 470** | **12 216** | **12 216** |  |
| 039 1102 0168851 244 226 | 11 470 | 12 216 | 12 216 |  |
| Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **182 908** | **194 797** | **194 797** |  |
| 039 1101 0161115 611 241 | 42 692 | 45 467 | 45 467 |  |
| 039 1101 0161119 611 241 | 12 132 | 12 921 | 12 921 |  |
| 039 1101 0162119 611 241 | 655 | 698 | 698 |  |
| 039 1101 0161115 621 241 | 77 402 | 82 433 | 82 433 |  |
| 039 1101 0161119 621 241 | 24 437 | 26 025 | 26 025 |  |
| 039 1101 0162119 621 241 | 25 590 | 27 253 | 27 253 |  |
| Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **8 555** | **9 111** | **9 111** |  |
| 039 0503 0168851 244 310 | 8 555 | 9 111 | 9 111 |  |
| **Подпрограмма 7 "Молодежная политика в городском поселении Одинцово", в том числе по мероприятиям :** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **9 750** | **10 383** | **10 383** |  |
| Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **6 200** | **6 603** | **6 603** |  |
| 039 0707 0178851 244 222 | 500 | 533 | 533 |  |
| 039 0707 0178851 244 224 | 200 | 213 | 213 |  |
| 039 0707 0178851 244 226 | 4 400 | 4 686 | 4 686 |  |
| 039 0707 0178851 244 290 | 1 100 | 1 171 | 1 171 |  |
| Решение проблем социальной адаптации молодежи | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **250** | **266** | **266** |  |
| 039 0707 0178851 244 226 | 250 | 266 | 266 |  |
| Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **3 300** | **3 514** | **3 514** |  |
| 039 0707 0178851 244 224 | 100 | 106 | 106 |  |
| 039 0707 0178851 244 226 | 2 950 | 3 142 | 3 142 |  |
| 039 0707 0178851 244 290 | 250 | 266 | 266 |  |
| **Подпрограмма 8 "Градостроительство, территориальное развитие городского поселения Одинцово" , в том числе по мероприятиям :** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **3 000** | **3 195** | **3 195** |  |
| Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **3 000** | **3 195** | **3 195** |  |
| 039 0412 0188851 244 226 | 3 000 | 3 195 | 3 195 |  |
| Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | **0** | **0** | **0** |  |
| Информационное обеспечение градостроительной деятельности городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма 9**  **"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Одинцово" , в том числе по мероприятиям :** | **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **200** | **213** | **213** |  |
| Формирование и развитие муниципальной нормативно-правовой базы в области поддержки предпринимательства городского поселения Одинцово | Финансирование не требуется |  | **0** | **0** | **0** |  |
| Организация взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **100** | **107** | **107** |  |
| 039 0412 0198851 244 226 | 100 | 107 | 107 |  |
| Создание условий для обеспечения жителей городского поселения Одинцово услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **100** | **106** | **106** |  |
| 039 0412 0198851 244 226 | 100 | 106 | 106 |  |
| **Подпрограмма 10 "Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово" , в том числе по мероприятиям:** | **ВСЕГО** |  | **75 401** | **80 741** | **80 741** |  |
| **Средства Федерального бюджета** |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **Средства бюджета городского поселения Одинцово** |  | **75 401** | **80 741** | **80 741** |  |
| Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **73 225** | **78 424** | **78 424** |  |
| 039 0501 01А8851 810 241 | 14 084 | 15 000 | 15 000 |  |
| 039 0501 01А8851 810 242 | 22 082 | 23 517 | 23 517 |  |
| 039 0502 01А8851 810 241 | 3 074 | 3 274 | 3 274 |  |
| 039 0502 01А8851 810 242 | 7 853 | 8 363 | 8 363 |  |
| 039 1001 01А8851 880 263 | 246 | 262 | 262 |  |
| 039 1003 01А8851 244 226 | 280 | 298 | 298 |  |
| 039 1003 01А8851 313 262 | 25 606 | 27 710 | 27 710 |  |
| Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам | Средства бюджета городского поселения Одинцово | **ВСЕГО** | **375** | **399** | **399** |  |
| 039 1003 01А8851 244 290 | 375 | 399 | 399 |  |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | **ВСЕГО** | **1 801** | **1 918** | **1 918** |  |
| Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 039 1003 01А8851 322 262 | 1 801 | 1 918 | 1 918 |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы"** |  |  | **1 136 546** | **1 210 499** | **1 210 499** |  |